## 原料药生产基地
2021年度地方政府专项债券项目绩效评价表
项目名称 | 河池市大任产业园药融园原料药生产基地标准厂房项目 |  | 项目编码 | 2019-451209-27-01-024695
项目实施单位 | 河池市国有资本投资运营（集团）有限公司 |  | 主管部门 | 河池市人民政府国有资产监督管理委员会
资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元）
| 合计 |  | 35000
| 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央
自治区
| 专项债券资金 |  | —— |  | 35000
| 自有资金 |  | ——
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 为进一步完善大任产业园园区配套设施，提升园区形象，增加对潜在入园企业吸引力，促进河池市生物医药产为的快速发展，同意项目建设。项目（一期）总用地面积为133538.43㎡(200.31亩)，总建筑面积约为70791.94㎡，拟建大型车间3栋约15566.4㎡；中型车间4栋约15715.20㎡；特殊工艺生产车间2栋约7857.60㎡；溶剂回收车间2栋约7857.60㎡；动力中心1栋约1676.90㎡；中央控制室1栋约2581.38㎡；35KV变电站约617.05㎡；区域配电、动力站2栋约7437.72㎡；甲类库5栋约3500㎡；危废库2栋约1400㎡；丙类库1栋约6311.70㎡；罐区2座；以及大门、厂区道路、绿化、管网、总图工程等。主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、电气工程、给排水工程、通风工程、消防工程、智能工程、外水外电工程、室外配套道路硬化及绿化等。
项目起始时间 | 2019.11 |  | 项目终止时间 |  | 2024.06
项目实施进度安排 | 2020年完成项目前期；2021年完成项目三通一平，正式开工；2022年完成9栋厂房及配套设施的建设；2023年完成15栋配套设施的建设；2024年完成项目的总平及绿化等工作并竣工交付。
年度绩效目标 | 2021年完成项目三通一平，正式开工。
自评得分（满分100分） |  |  |  | 预算执行率%（10分） |  | 决算数/预算数×100%
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分
| 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别为：20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 指标1：项目三通一平 | 完成三通一平工作 | 全部完成 |  | 10
|  |  | 指标2：正式开工 | 项目开工建设 | 全部完成 |  | 10
|  | 产出质量 | 指标1：竣工验收合格率 | ≥90% | 项目验收竣工后指标，暂不参评
|  |  | 指标2：项目设计变更率 | ≤15% | 3.8% |  | 10
|  | 产出时效 | 指标1：完成工期计划进度 | 2021年完成项目三通一平，正式开工。 | 已按照工期正式开工 |  | 10
|  | 产出成本 | 指标1：融资成本 | ≤7%/年 | 3.89% |  | 5
|  |  | 指标2：按时还本付息率 | ≥99% | 100% |  | 5
| 效果指标（30分） | 社会效益 | 指标1：提供就业岗位指标2：工人收入 | 1:1200人以上2：提升就业人员收入年4万元 | 项目验收竣工后指标，暂不参评
|  | 生态效益 | 指标1：集约土地资源 | 项目的建设可集中产业，避免各企业分别建设厂房而占用土地资源 | 园区统筹规划建设，避免各企业分别建设厂房而占用土地资源 |  | 15
|  | 可持续影响 | 指标1：集约化高效使用资源 指标2：经济持续、稳定、健康发展 | 实现集约化高效使用资源，经济可持续发展 | 实现集约化高效使用资源，实现产业集群效应 |  | 15
| 社会公众或服务对象满意度（20分） | —— | 指标1：就业人群满意度 | 提供就业岗位和收入 | 目前处于施工状态，仅间接拉动建筑工人就业 |  | 10
|  |  | 指标2：地区社会经济是否提高 | 促进当地产业发展 | 厂房建设对扩展本地生物药物产业有促进作用 |  | 10