附件2

2018项目支出绩效自评报告

项目名称  河池市散装水泥办公室行政执法经费

项目单位  河池市散装水泥办公室

主管部门       河池市工业和信息化委员会

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2019年1月 25日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 韦高升 |  | 联系电话 |  | 0778-2287776 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市拥军路23号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2018年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 5 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 5 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 5 |  | 市县财政 |  |  | 5 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 2 |  |  | 1.8 |  |  |
| 差旅费 |  |  | 3 |  |  | 1.75 |  |  |
| 其他工资和福利支出 |  |  | 0 |  |  | 1.45 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 对市区建设工程现场搅拌混凝土，使用水泥的情况进行检查，对违反条例规定使用袋装水泥、现场搅拌混凝土的行为进行处罚，城区范围内“禁止现场搅拌”违法行为减少。 |  |  |  |  |  | 对市区建设工程现场搅拌混凝土，使用水泥的情况进行检查，对违反条例规定使用袋装水泥、现场搅拌混凝土的行为进行处罚，城区范围内“禁止现场搅拌”违法行为减少。 |  |
| 综合得分 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 覃于兰 |  | 副主任 |  | 河池市工业和信息化委员会 |  |  |  |  |
| 韦高升 |  | 负责人 |  | 河池散装水泥办公室 |  |  |  |  |
| 薛皓 |  | 科员 |  | 河池散装水泥办公室 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

河池市散装水泥办公室

行政执法经费项目支出绩效自评报告

为全面推进预算绩效管理工作，提高财政预算绩效管理水平，根据河池市财政局关于开展项目预算绩效评价工作要求，我办对2018年执行执法经费项目资金进行认真自评，并形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

习近平在党的十九大报告指出，要持续实施大气污染防治行动，打赢蓝天保卫站。市散装水泥主管部门负责对市区建设工程现场搅拌混凝土、砂浆，使用水泥的情况进行执法检查，对违反《条例》规定使用袋装水泥、现场搅拌混凝土或者砂浆的行为进行查处，并负责对县(市)散装水泥主管部门的行政处罚实情况开展监督。我市中心城区部分工地项目违规使用袋装水泥进行现场搅拌，导致空气粉尘污染严重，危害市民健康。

2.项目实施情况

2018年，我单位通过严格执法，有效减少空气粉尘污染。一是加强预拌混凝土企业的检查，主要对企业检查是否落实保洁、抑尘治理，是否接收超载超重物料车，厂区进出车辆的冲洗是否落实；抽查预拌混凝土企业的环保报告，查看了收尘设备、废水处置和危险废物处置情况等。对存在的问题，提出整改意见。二是进一步加强中心城区建筑工程现场搅拌预拌混凝土的行为的检查。我委散装水泥办按照行政执法检查的要求，通过建立专项检查与日常检查相结合的工作机制。为进一步加强扬尘治理，加大大气污染治理力度，定期和不定期对中心城区进行巡查，严厉打击中心城区建筑工程现场搅拌预拌混凝土的情况，稳步推进“禁现”工作的日常巡查实现常态化。

3.经费来源和使用情况

2018年度通过市本级预算下达我单位执行执法经费工作经费5万元，我委主要用于支付办公费、差旅费，所下达的资金已全部使用，无结余。

（二）项目绩效目标。

对市区建设工程现场搅拌混凝土，使用水泥的情况进行检查，对违反条例规定使用袋装水泥、现场搅拌混凝土的行为进行处罚，城区范围内“禁止现场搅拌”违法行为减少。

二、项目绩效评价工作情况

2019年1月15日，成立该项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

（一）工作组成员

组  长： 覃于兰

副组长：韦高升

成  员：覃广斋　　薛皓

办公室设在我办办公室。

（二）工作职责

1.组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

2.副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

3.小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年1月21日，考评工作组开展自评检查工作，对项目整体实施情况进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年我单位执行执法经费资金5万元，其中市本级财政资金5万元，共计5万元。

（二）过程

在项目经费的支出管理中，我单位按照严格按照有关财务制度以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等要求，加大管理力度，严把监督审核关。对每笔款项的支付，都有相关资料记载及审核意见，有具体承办部门意见，由财务审核后报委领导签批方可支付。财务室做好财务设置及账户管理，提高了工作经费使用效益，确保了各项业务工作任务的完成。

（三）产出

城区范围内“禁止现场搅拌”违法行为减少。

（四）效果

1.社会效益：减少粉尘污染，改善空气质量。

2.社会公众满意度：企业满意度95%。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为95分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

对市区建设工程现场搅拌混凝土，使用水泥的情况进行检查，对违反条例规定使用袋装水泥、现场搅拌混凝土的行为进行处罚。城区范围内“禁止现场搅拌”违法行为减少。

（二）存在问题

1.由于我办人手不足，执法的力度和广度不足，很难按要求每两周进行一次巡查，加上工地施工的复杂性，应该每周均安排巡查，每次巡查安排两名以下人员。

2.现有的执行设备不能满足执法检查的需要。对于群众举报的违法行为，我办需要立即前往处理，但由于我办没执法公务用车，缺少执法记录仪等设备，对执法的及时性、完整性造成很大的影响。

3.现有的财政资金安排不足，按照执法的要求，每两个星期进行一次巡查，每次安排2名工作人员以上，财政安排的工作经费远不能满足工作需要。

（三）建议和建议

1.要求增加财政增加购置执法设备的经费，配备执法车辆和仪器，保障执法工作的及时性。

2.要求增加执法工作经费，以满足执法检查的差旅费、办公费等需要。

3.要求安排执法业务培训经费，加强现有执法人员的业务培训，以满足工作的业务需要。

河池市散装水泥办公室

2019年1月25日