第33届滇黔桂三省（区）十市州

老年人体育协作赛项目支出绩效自评报告

项目名称第33届滇黔桂三省（区）十市州老年人体育协作赛

项目单位  河池市文化广电新闻出版体育局

主管部门

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：河池市文化广电新闻出版体育局

2019年2月25日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 覃现超 | 联系电话 | 18877889298 |  |
| 地 址 | 河池市金城中路435号 |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 | 2018年10月7日至10月15日 |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） | 20 | 实际到位资金（万元） |  | 20 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 自治区财政 |  | 自治区财政 |  |  |
| 市县财政 | 20 | 市县财政 |  | 20 |
| 其它 |  | 其它 |  |  |
| 实际支出（万元） | 20 |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |
| 支出内容 | 计划支出数（元） |  | 实际支出数（元） |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |
| 食宿费 | 126600 |  | 136480 |  |
| 其他商品和服务支出 | 46310 |  | 33000 |  |
| 印刷费 | 10100 |  | 5230 |  |
| 劳务费 | 35000 |  | 25200 |  |
| 支出合计 | 218010 |  | 200000 |  |
|  | 预 期（或调整后） |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 1.预计参赛10市州11支队伍，198人参加； 2.宣传河池，做好接待、竞赛、场地、食宿、安保、医疗保障工作； 3.我市参赛取得好成绩； 4.我市老年人积极参与，营造良好的氛围。 |  | 1.10市州11支队伍全部参赛，219人参赛；自治区领导及各市18名厅级领导参加；比赛取得圆满成功。 2.裁判员、工作人员81人为大会服务； 3.我市取得乒乓球第一、门球第五的好成绩； 4.开、闭幕式共有2000多老年人参加。 |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 |  | 签字 |
| 陈燕龙 | 组长 | 河池市文广新体局 |  |  |
| 黄吉伟 | 副组长 | 河池市文广新体局 |  |  |
| 谭皓 | 副组长 | 河池市文广新体局 |  |  |
| 李西成 | 副组长 | 河池市文广新体局 |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |

第33届滇黔桂三省（自治区）十市州老年人

体育协作赛项目支出绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

（1）我市于2015年经请示原市委书记黄世勇同志和自治区老体协同意后申请加入滇黔桂三省(区)十市州老年人体育协作赛组织。

（2）该赛事是区域性合作与交流平台，由参加协作赛的十个成员市州轮流承办。根据2015年协作市州百色会议纪要安排，2018年由我市人民政府主办，市文广新体局、老体协承办。

（3）我市参加了2016年曲靖、2017年玉溪的协作赛。

（4）我市现有体育馆，能承办乒乓球比赛；新建门球馆于2018年2月落成，硬件设施齐备。我市承办的协作赛设两个项目：门球、乒乓球。

（5）我市门球水平较高，曾多次代表广西参加全国赛事；乒乓球水平处于广西中上游水平。

（6）我市曾举办全区老年人运动会、全区少数民族运动会，具有承办该类赛事的经验。

2.项目实施情况

2017年10月，市老年体协向市文化广电新闻出版体育局递交承办报告及预算。2017年11月，市文化广电新闻出版体育局向市人民政府请示，市人民政府同意举办并请市财政局提出意见。市财政局提出从我局2018年非税收入安排20万元承办赛事。

3.经费来源和使用情况

市财政局在下达2018年预算中明确从非税收入中安排20万元作为办赛经费。由于与预算差距较大，在实际使用中，压缩开幕式费用和裁判员酬金，实际费用预算略少1万元。

我局按计划使用经费，但由于参赛人数和工作人员增加，加上原来预订的酒店不达标，根据市领导的意见，更换到锦都国际大酒店食宿，以致食宿费超预算支出，其他项目没有超支。

（二）项目绩效目标。

年初设定该项目的绩效目标为：

1.预计参赛10市州11支队伍，198人参加；

2.宣传河池，做好接待、竞赛、场地、食宿、安保、医疗保障等工作；

3.我市参赛取得好成绩；

4.我市老年人积极参与，营造良好的氛围。

二、项目绩效评价工作情况

2019年2月1日，成立市文化广电新闻出版体育局项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长： 陈燕龙

副组长：黄吉伟

成  员：李西成

办公室设在老体协。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

项目资金20万元，其中市本级财政配套资金20万元，共计20万元，资金到位率100%。

（二）过程

1.我市成立组织委员会，召开三次组委会会议，安排好接待、竞赛、场地、食宿、安保、医疗等保障工作，在赛前全部到位。

2.由于预订安排各代表队食宿的信地.圣展酒店消防没有验收合格，消防支队出具另行选址通知书，在市领导的协调下，各参赛队安排在锦都国际大酒店食宿。

3.原计划10个市州11支队伍198人参赛，实际参赛219人，增加了21人。

4.由于进入10月后，我市天气趋寒，原来购置给运动员的夏装运动服不能保证运动员正常参赛，购置了一套冬装。

5.其他预算项目没有超支。

（三）效果

本次赛事活动得到了市委政府的大力支持，各部门能力合作努力，圆满成功。河池日报、河池网、河池电视台连续报道赛事实况。在2019年河池市政府工作报告中提到“我市成功举办第33届滇黔桂三省（区）十市州老年人体育协作赛”。

滇黔桂三省（自治区）十市州第33届老年人体育协作赛于2018年10月12日至14日在河池市金城江区河池市体育馆、门球馆举行。

10月12日上午9时，在河池市体育馆隆重举行滇黔桂三省（自治区）十市州第33届老年人体育协作赛开幕式。开幕式由市老年人体育协会主席覃现超主持。参加开幕式的有：原广西壮族自治区党委副书记、广西老年人体育协会主席丁廷模；河池市委副书记苗剑，原广西体育局副局长、广西老年人体育协会常务副主席潘立焕；河池市副市长黄云宏，市人大常委会副主任蒋向明，市政协副主席兰吉阳，河池市人民政府副秘书长、发展中心主任潘扬权；原河池市人大常委会副主任、市老体协常务副主席 莫宏盛，河池市委组织部副部长、市委老干部局局长 罗  平，河池市文化广电新闻出版体育局党组书记、局长杨卫群，以及各代表团团长和所有厅级以上领导在主席台上就坐。

自治区老体协常务主席潘立焕致贺词，河池市委副书记苗剑

致开幕词并宣布开幕。

开幕式后进行了精彩的文艺节目展演。有河池市老年大学表演的舞蹈《鲜花送祖国》，河池市老年太极拳队的集体太极拳，市中老年拉丁舞队表演的拉丁舞和河池市老体协艺术团表演的壮族健身舞。

1、社会效益：通过3天紧张激烈角逐，决出门球和乒乓球项目名次，分别产生了四个体育道德风尚奖单位、两个项目优胜奖12名、优秀奖9名。本次协作赛充分展示了滇黔桂三省（区）十市州老年体育健身活动的丰硕成果，也反映了滇黔桂三省（区）十市州老年人体育工作的实力和水平。

在为期三天的协作赛上，全体运动员表现出了良好的体育道德风范和团队精神；赛场上老年运动员们团结协作、挥洒激情、精神饱满、团结协作、展尽风采；全体运动员、裁判员严格遵守竞赛规则，认真履行自己的职责，达到了相互交流，增进友谊，促进健身的良好效果；后勤工作人员尽职尽责，默默奉献，为本次协作赛的圆满完成提供了优质的后勤保障服务，确保协作赛顺利进行。

3、社会公众满意度：参赛的各市州对我市承办的协作赛赞不绝口，非常满意。我市老年人通过参与赛事活动，激发了参加体育健身的兴趣。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

1.活动必须得到市委、政府的支持；

2.大型体育赛事活动必须要有充足的经费；

3.赛事必须得到公安、交警、医疗、食品监督、旅游、市政等部门的大力支持协作，才能圆满、成功。

（二）存在问题

1.对酒店的质量没有及时跟进了解，以致临时更换酒店，造成被动，增加食宿开支；

2.对参赛人员的变化没有及时作出对策，也是增加开支的一个原因。

（三）意见或建议

1.请财政等部门多指导赛事的管理和监督，特别是经费的使用上的指导；

2.希望多举办老年人的活动，使广大老年朋友老有所乐。