委员活动及视察经费项目支出绩效自评报告

项目名称        委员活动及视察经费

项目单位     政协河池市委员会办公室

主管部门    二层机构单位填，一级可不填

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：政协河池市委员会办公室

2019年10月24日

政协河池市委员会办公室（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 莫杰 |  | 联系电话 |  | 2305693 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城中路296号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2018年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 63 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 63 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 63 |  | 市县财政 |  |  | 63 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 43.3 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 35 |  |  | 17.6 |  |  |
| 办公费 |  |  | 5 |  |  | 8.2 |  |  |
| 会议费 |  |  | 14 |  |  | 0.4 |  |  |
| 印刷费 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |
| 培训费 |  |  | 9 |  |  | 15.8 |  |  |
| 其他交通费 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |
| 办公设备费 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 63 |  |  | 43.3 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 目标：政协各专门委员会精心选择带有综合性、全局性、前瞻性的重大问题开展专题调研，积极建言献策。 |  |  |  |  |  | 年内组织开展了“加快推进大任产业园区建设”、“促进农村电子商务健康发展”等5个专题视察调研活动 |  |
| 综合得分 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 莫杰 |  | 秘书长 |  | 河池市政协 |  |  |  |  |
| 韦平 |  | 副秘书长 |  | 河池市政协 |  |  |  |  |
| 陈海洋 |  | 副主任 |  | 市政协研究室 |  |  |  |  |
| 覃波 |  | 副调研员 |  | 市政协办公室 |  |  |  |  |
| 唐菲 |  | 科长 |  | 市政协办公室 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

委员活动及视察经费

项目支出绩效自评报告

根据《河池市财政局关于报送预算绩效考评相关材料的通知》，我单位及时组织相关人员开展预算绩效自我评价，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

委员视察、考察是人民政协的一项基础性工作，是履行政治协商、民主监督、参政议职能的重要形式，是密切联系群众，加强党派、界别直接合作共事，推进社会主义民主政治建设的重要途径。委员视察工作是政协河池市委员会组织市政协委员，对国家和地方法律法规的实施以及重大方针政策的贯彻落实情况，经济、政治、文化、社会、生态文明建设中的重大问题，人民群众普遍关注的重要问题，国家机关及其工作人员的工作情况等，进行实地查看，咨政建言，反映社情民意，开展民主监督。

根据《中国人民政治协商会议章程》《中国人民政治协商会议全国委员会委员视察考察工作条例》及有关规定，委员视察、考察经费应列入财政部门预算。

2.项目实施情况

一年来，先后组织开展了“我市招商引资项目落地情况的调研”、“我市油茶产业发展情况的视察”、“推行河长制情况的视察”、“关于河百、贺巴、融河高速公路工程建设情况的视察”等4个专题调研和视察活动；在深入调研的基础上，组织召开了“关于我市发展村级集体经济”、“关于我市实施乡村战略”两个专题议政性常委会，“关于我市推进‘放管服’改革，提高招商引资成效”、“关于我市实施中医民族医药振兴计划与健康养生产业发展”两个专题协商会，以及“关于我市开展特色小镇、乡土特色示范点建设与传统村落保护”对口协商会、“关于乡村公共文化体育基础设施建设和管理使用”界别协商会、“关于加快推进河池至百色城际铁路建设”提案办理协商会等。

3. 委员活动及视察经费由市财政局全额拨款，2018年拨付委员活动及视察经费63万元，项目支出43.3万元，主要用于委员视察的差旅费、住宿费、交通费，以及对委员的培训支出。资金结余19.7元，结转到下年继续用于委员活动及视察工作。

（二）项目绩效目标。政协各专门委员会精心选择带有综合性、全局性、前瞻性的重大问题开展专题调研，积极建言献策。

二、项目绩效评价工作情况

2018年9月初，成立项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长： 莫杰

副组长：韦平

成  员： 陈海洋、覃波、唐菲

办公室设在市政协办人事科

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2018年9月底，考评工作组按照项目批复文件、项目预算，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，并核实资金拨付情况、使用情况。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年委员活动及视察经费项目资金63万元，资金到位率100%。

（二）过程

1、项目资金情况分析

项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用，按照市政协工作要点开展工作，落实中央“八项规定”及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。

2、项目组织情况分析

拟定调研视察工作方案报领导批准，按批准后的方案组织委员及相关人员开展调研视察活动，形成相关调研视察报告，为全市经济社会发展建言献策。

（三）产出

形成专题报告11篇，提出意见和建议80多条，市委、市政府对相关专题报告作出批示，部分意见建议被有关部门采纳，充分发挥咨政建言作用，彰显了政协的独特优势和重要作用。如“关于我市推进‘放管服’改革，提高招商引资成效”专题协商报告得到市委主要领导批示，市直相关部门研究推出新举措，加大了“放管服”改革力度。围绕我市招商引资项目落地情况开展的专题调研得到市委主要领导批示肯定，市分管领导组织投资促进局等部门研究报告提出的意见建议，针对存在问题采取措施，进一步优化我市营商环境。关于我市油茶产业发展情况的专项视察报告得到市政府主要领导和分管领导的批示，市脱贫攻坚指挥部产业发展专责小组、市林业局等单位积极吸纳有关意见建议，组织开展相关工作，持续推动油茶产业提质发展。

（四）效果

社会效益：通过组织委员活动及视察，为中国共产党领导的多党合作和政治协商基本政治制度的贯彻落实提供了一个很好的载体。各民主党派、工商联和社会团体对政协的视察工作都很重视，给予很大的支持和配合。组织委员视察为各党派各界别的委员之间提供了相互了解、直接交流的机会，创造了联合行动、协商共事、参政议政的条件。在视察中委员们围绕一些重大问题进行认真讨论，形成共识。通过委员视察，提高了委员政治协商、参政议政、民主监督的能力，为党委、政府决策提供有益参考，促进了地方经济、社会、生态等和谐发展。通过开展委员培训，提高了政协的履职能力。

（五）评价结果和评价结论

本次年度委员活动及视察经费专项经费项目自评分为95分，绩效评价为“优秀”。项目与目前政策相符。委员年度视察、调研项目的实施对充分发挥我市政协委员在政治协商、民主监督、参政议政方面起到了重要作用。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）项目存在的问题

政协委员活动及视察经费项目的实施，为我市政协委员履职提供了保障。项目紧紧围绕市委、市政府中心工作，动员和组织政协委员深入开展调查研究，积极建言献策，促进了河池发展。但项目是常年性、延续性项目，在实施过程中也存在专委会组织的部分考察、视察及专题调研不够深入，活动形式不够丰富，委员参与不够广泛，难以获取更翔实的材料的问题。

（二）评价小组提出的改善项目建设的建议

1.进一步加大委员考察视察及专题调研力度，提高委员议政建言质量。

2.建议根据项目实际执行情况，设立更加科学、明确、细化的项目绩效指标。

3.加强项目资金的管理，认真组织年初项目预算执行，充分发挥财政项目资金使用效益。