开发扶贫工作经费项目支出绩效自评报告

项目名称         开发扶贫工作经费

项目单位          河池市扶贫开发办公室

主管部门            河池市人民政府

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2019年10 月 15 日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 胡革 |  | 联系电话 |  | 2203156 |  |
| 地 址 |  |  | 金城江区金城中路296号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2018年1月1日-2018年12月31日 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 25 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 25 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 25 |  | 市县财政 |  |  | 25 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抓好精准扶贫工作 ，抓好建档立卡对象动态管理和数据清洗核查 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 抓好产业扶贫、基础设施、易地扶贫搬迁工作 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 抓好扶贫资金管理、金融扶贫工作 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 严格程序，认真组织扶贫绩效考评考核 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 优秀 |  |  |  |  |  | 优秀 |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 胡 革 |  | 党组书记、主任 |  | 市扶贫办 |  |  |  |  |
| 姚光明 |  | 副主任 |  | 市扶贫办 |  |  |  |  |
| 罗其浪 |  | 副主任 |  | 市扶贫办 |  |  |  |  |
| 余浩学 |  | 副主任 |  | 市扶贫办 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： 范凌燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018年 10月15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：胡革 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018年 10月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

开发扶贫工作经费绩效自评报告

根据市财政局关于财政支出项目绩效评价工作的部署安排，2018年10月15日我单位组织了自评工作组，对2018年的开发扶贫工作经费项目支出开展了自评工作。形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据新一轮开发扶贫攻坚工程需要，2018年需安排开发扶贫工作经费25万元，用于开发扶贫工作规划，督查、检查、验收等费用。

2.项目实施情况

根据年初工作计划，开发扶贫工作经费立项时间为2018年1月1日，12月31日结束。截止12月底，在项目实施过程中，我办完成了以下工作：

⑴ “十大百万”扶贫产业成为贫困群众脱贫增收的主要来源。“十大百万”扶贫产业直接带动26万贫困地区群众人均增收2200元，得到自治区党委、政府主要领导以及中央脱贫攻坚专项巡视组的高度评价，助推脱贫攻坚的作用日益显现。预计全市农村居民人均可支配收入9127元，增长10.5%，1至3季度增收排全区第2位。在“十大百万”扶贫产业的引领下，新认定11个自治区级现代特色农业示范区，总量达25个，创建数量和认定数量排全区前列。今年5月，全区产业扶贫现场推进会在我市都安县召开，都安县“贷牛（羊）还牛（羊）”模式在全区推广。

⑵金融保险为脱贫攻坚撑起“保护伞”。在为69.1万贫困群众、贫困村第一书记购买意外伤害险的基础上，为市县4.58万名帮扶干部投保。新增中国人保财险公司2亿元产业低息贷款，帮助183家农业合作社解决发展产业资金难问题，辐射带动2.8万贫困户增收，“政府平台+融资保险”产业发展机制在全国推广。

⑶建强推动脱贫攻坚的战斗堡垒。实施“党旗引领•决胜脱贫”三年攻坚，推动基层党建和脱贫攻坚深度融合、良性循环。村级集体经济收入“空壳村”减少40%， 232个已脱贫村和2018年的146个预脱贫村集体经济收入全部达到3万元以上。2018年6月，全区基层党建工作重点任务推进暨发展壮大农村集体经济工作经验交流座谈会在我市召开。

⑷创新引导河池统一战线助力脱贫攻坚。创新实施“三保障、四联引、五行动”助力脱贫攻坚，深入开展“千企助百村”精准扶贫行动，全市共有932家民营企业结对帮扶613个贫困村，投入资金物资折款7亿元，统一战线助力脱贫攻坚经验在全区推广。2018年7月，全区统一战线参与脱贫攻坚工作现场推进会在河池召开，我市在会上作经验交流发言。今年8月，广西光彩事业大化行暨民营企业结对帮扶大化七百弄片区贫困村对接会在河池召开。

⑸斩断思想穷根激发群众内生动力。制定出台《开展精神扶贫激发内生动力的实施意见》，坚持政府主导与群众主体相结合、扶贫与扶志扶智相结合、输血与造血相结合，在全市范围内开展精神扶贫激发内生动力活动。积极探索正向激励和负向约束相结合的精神扶贫有效机制，改进扶贫资金帮扶方式，清除赠、给、送“帮扶方式”，推进“按劳取酬、优先优酬”，通过利益损失触动，让贫困群众坐不住、干起来，激发贫困群众“我要脱贫”的内生动力，营造人人参与脱贫攻坚的浓厚氛围。

3.经费来源和使用情况

根据河财预〔2018〕5号文件批复，市财政局下达2018年开发扶贫工作经费25万元，为我单位实施开发扶贫工作项目督查经费。

（二）项目绩效目标。

通过开展开发扶贫攻坚各项工作，保障贫困人口的基本生活，保障其利益，使684个贫困村和133个深度贫困村农民人均纯收入达到5000元以上，提高脱贫率，年内实现贫困人口减少17.29万人；通过进行扶贫监督，保障扶贫工作的公平公正，保障贫困群众的利益，促进社会公平。

二、项目绩效评价工作情况

根据财政支出项目绩效评价工作安排，在开发扶贫工作经费下达之日，我办就成立了以办党组书记、主任胡革同志为组长的项目绩效评价工作组，姚光明、罗其浪、余浩学等三位副主任任组员。在项目实施阶段，组长负责主持全面工作，姚光明副主任负责扶贫项目的检查、监督验收等日常工作，罗其浪副主任负责扶贫培训、绩效考评等项目的日常工作，余浩学副主任负责日常项目经费预算及支出管理。采用自评方式对本单位项目进行绩效评价，此项工作已完成100%。

三、绩效分析及评价结论

截止2018年12月31日，开发扶贫工作经费使用情况良好，已完成年初提出的绩效目标，工作满意率100%。

（一）投入（满分20分，得20分）

市财政局及时拨入开发扶贫工作经费，我办在经费下达后按工作进度顺利开展开发扶贫工作。

（二）过程（满分20分，得20分）

通过扶贫培训提高贫困群众的养殖种植技术，做好核桃、糖蔗、桑蚕、茶叶、特色水果、养殖业等规划，有效提高全市扶贫产业布局的科学性和效果，成功落实扶贫资金，确保扶贫资金用在扶贫工作上去，让贫困群众真正掌握一门技术，实现脱贫致富，脱贫率上升10%，受益贫困群众达100%，按时按质按量完成屯级道路建设督查、产业开发督查、扶贫培训督查等工作。

（三）产出（满分20分，得分20分）

年内实现贫困人口减少17.29万人，扶贫监督覆盖率达到100%

（四）效果（满分40分，得分40分）

通过扶贫工作的有效开展，保障贫困基层的利益，促进社会和谐发展，有利凝聚人心，促进城乡发展，促进农村可持续发展，提高扶贫力度，提高脱贫率，体现我市人文关怀，使我市的执政能力和脱贫率提高10%，群众满意度达95%以上。

（五）评价结果和评价结论

综上所述，本办开发扶贫工作经费支出绩效评价自评总分100分，优秀等级，已完成年度绩效目标。