扶持残疾人个体就业创业经费

金项目支出绩效自评报告

项目名称  扶持残疾人个体就业创业经费

项目单位  河池市残疾人就业服务指导中心

主管部门   河池市残疾人联合会

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2019年9月 18日

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 潘春明 | 联系电话 |  |  | 0778-2290743 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城中路435号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2018年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 50 | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 50 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 50 | 市县财政 |  |  |  | 50 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 个人农业生产补贴 |  |  | 50万元 |  |  | 50万元 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 8万元 |  |  | 8万元 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 按照年度工作计划，项目工作3月份完成分配任务及下发通知到各县（区）残联，4月份各县（区）残联完成筛查、申报、审核并上报扶持对象名单工作，5-6月份市就业服务指导中心完成核定并下拨资金工作。 |  |  |  |  |  | 市就业服务指导中心于9月份完成年度工作计划，实际使用项目扶持补助资金100％。 |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  | 签字 |
| 潘继龙 |  | 副理事长 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 丁 猛 |  | 教就科科长 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 孙少华 |  | 组联维权室主任 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 蓝 岸 |  | 康复中心副主任兼办公室助理 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 潘春明 |  | 就业中心副主任兼出纳 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 吴波波 |  | 就业中心工作人员 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 填报人（签字）： 潘春明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019 年 9 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：潘继龙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209年9 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

扶持残疾人个体就业创业经费

资金项目支出绩效自评报告

根据河池市财政局开展项目预算绩效评价工作的有关要求，我市残疾人就业服务指导中心及时组织力量对按比例安排残疾人就业工作经费项目进行绩效评价，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

为鼓励残疾人自主创业或从事个体经营实现就业，促进残疾人多渠道就业，根据《广西壮族自治区实施〈残疾人就业条例〉办法》（自治区人民政府令第63 号）和《广西壮族自治区人民政府关于印发广西壮族自治区促进全民创业若干政策意见的通知》（桂政发〔2009〕41号）和《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法的通知》（桂财税[2016]47号）文件要求，结合我市2018年工作计划安排，制定我市2018年河池市贫困残疾人个体就业创业扶持补助经费方案。根据方案实际情况，本年度共扶持100户贫困残疾人，扶持经费标准为5000元/户，该项目资金列入2018年度部门财政预算共计50万元。

2.项目实施情况

按照年度工作计划，项目工作3月份完成分配任务及下通知到各县（区）残联，4-5月份各县（区）残联完成筛查、申报、审核并上报扶持对象名单工作，5-6月份市就业服务指导中心完成核定并下拨资金工作。截止2018年6月，市就业服务指导中心完成年度工作计划，实际使用项目扶持补助资金50万元，该项目资金没有结余现象，资金使用率达100％。

3.经费来源和使用情况

2018年1月16日市财政局印发《关于批复市本级2018年部门预算的通知》（河财预〔2018〕5号），批复我会2018年扶持残疾人个体就业创业经费50万元。截止2018年6月底，该项经费累计支出50万元，项目资金全部使用，没有资金结余现象。

（二）项目绩效目标。

按照年度工作计划，6月份完成100户残疾人就业创业扶持工作，已经完成工作计划任务。

二、项目绩效评价工作情况

2018年3月16日，成立河池市贫困残疾人个体就业创业扶持补助资金项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：潘继龙  河池市残联副理事长

副组长：潘春明  河池市残联就业服务指导中心副主任

成  员：丁  猛  河池市残联教就科科长

孙少华  河池市残联组联维权室主任

蓝  岸  河池市残联康复服务指导中心副主任

吴波波  河池市残联就业服务指导中心工作人员

办公室设在指导中心办公室，由吴波波负责办公室工作。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2018年11月29日，考评工作组到项目点现场，按照项目具体实施要求，开展自评检查工作，对整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年河池市贫困残疾人个体就业创业扶持补助资金项目为市本级财政资金，分别投入到全市11个县（区）100户贫困残疾人家庭中，总投入资金50万元，资金到位率100%，资金使用率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，我会及就业服务指导中心严格按照项目实施要求，落实专人负责实地检查实施监督，确保项目顺利开展。

（三）产出

到2018年6月底，年度工作计划已经完成，12月份进行验收，大部分得到扶持的贫困残疾人家庭经过自主创业，经济收入良好，85%的贫困家庭脱贫致富。

（四）效果

1、社会效益：通过该项目的实施，对正在自主创业或从事个体经营的残疾人实现了多渠道就业，大大提高贫困残疾人个体就业创业的信心，从而改善他们的经济收入及生活水平。

2、可持续发展：（经费类项目可不写此项内容）

3、社会公众满意度：实施贫困残疾人就业创业扶持这项工作 ，得到社会公众的认可，希望我市再加大扶持力度，让更多的贫困残疾人得到受益，早日走上致富之路。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，项目达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结：

本项目能够顺利完成，得力于财政部门在资金上的大力支持，我会及就业服务指导中心将一如既往的做好此项工作，为贫困残疾人提供更多的帮助。

（二）存在问题：

由于贫困残疾人家庭分布在不同的山区，我们市残联工作人员少，没有能够全方位进行筛查，还有很多正在创业就业的贫困残疾人没有得到扶持，下一步我们会继续努力，力争做到符合条件的全部扶持。

（三）意见或建议：

由于扶持资金有限，这项目没能够普及到每个贫困残疾人家庭，希望财政部门多多给予该项目资金的预算批复。

河池市残疾人就业服务指导中心

2019年9月18日