残疾人职业技能竞赛选拔经费

项目支出绩效自评报告

项目名称         残疾人职业技能竞赛经费

项目单位     河池市残疾人就业服务指导中心

主管部门         河池市残疾人联合会

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2019年9月 18日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 潘春明 | 联系电话 |  |  | 0778-2290743 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城中路435号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2018年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 20 | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 20 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 20 | 市县财政 |  |  |  | 20 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 4万元 |  |  | 1.37万元 |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  | 16万元 |  |  | 14.56万元 |  |  |
| 办公费 |  |  |  |  |  | 0.96万元 |  |  |
| 其他交通费 |  |  |  |  |  | 0.64万元 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 20万元 |  |  | 17.53万元 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 按照年度工作计划，3月份转发自治区有关竞赛文件和我市指导中心开展工作的相关文件通知，5月份到各县区进行筛选参赛选手，确认参赛选手名单，10月份开展赛前集训，10月下旬参加自治区在南宁学院开展的全区残疾人职业技能竞赛。经过参加比赛，为残疾人朋友提供一个交流机会，拓展他们的见识面，增强他们的自信心，解除他们的自卑感，提高就业率和经济收入，生活得到改善。 |  |  |  |  |  | 市就业服务指导中心于11月份完成年度工作计划，实际使用项目资金87.65％。 |  |
| 综合得分 | 95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  | 签字 |
| 潘继龙 |  | 副理事长 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 丁 猛 |  | 教就科科长 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 孙少华 |  | 组联维权室主任 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 蓝 岸 |  | 康复中心副主任兼办公室助理 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 潘春明 |  | 就业中心副主任兼出纳 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 李春英 |  | 就业中心干部 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 填报人（签字）： 潘春明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年9 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：潘继龙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年 9月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

残疾人职业技能竞赛选拔经费资金项目

支出绩效自评报告

根据河池市财政局开展项目预算绩效评价工作的有关要求，我市残疾人就业服务指导中心及时组织力量对残疾人职业技能竞赛选拔经费项目进行绩效评价，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

为认真贯彻落实《残疾人就业条例》中“组织残疾人定期开展职业技能竞赛”的要求和《广西残疾人就业促进“十三五”实施方案》的工作开展，根据中国残联《关于组织开展省级残疾人职业技能竞赛活动的通知》（残联发【2018】19号）和自治区残联（桂残联字【2018】86号）文件精神，激发残疾人学习热情，提高残疾人的各项综合素质，增强职业竞争能力，提高技能水平，促进残疾人就业，我市积极组织残疾人（28名）参加广西第五届残疾人职业技能竞赛活动。

2.项目实施情况

按照年度工作计划，于 9月前残疾人技能竞赛及竞赛前期集训准备工作，下发通知到各县（区）残联，要求各县（区）残联积极组织残疾人参加竞赛报名，市残疾人就业服务指导中心派工作人员到各县区残联进行开展筛选人员工作，10月中旬举行赛前集训，10月下旬选手参加全区第五届残疾人职业技能竞赛活动；11月上旬完成竞赛各项工作的结算工作。截止2018年11月15日，成功组织了我市28名残疾人残疾15项技能竞赛活动，项目资金使用率达100%。

3.经费来源和使用情况

2018年1月16日市财政局印发《关于批复市本级2018年部门预算的通知》（河财预〔2018〕5号），批复我会2018年残疾人职业技能竞赛经费20万元。截止2018年11月底，该项经费累计支出17.53万元，实际使用项目资金87.65％。

（二）项目绩效目标。

让残疾人朋友参加职业技能竞赛，提高残疾人朋友的技能水平，为残疾人提供一个交流机会，拓展他们的见识面，增强他们的自信心，解除他们的自卑感，提高他们就业率和经济收入，生活得到改善。

二、项目绩效评价工作情况

2019年9月1日，成立河池市残疾人职业技能竞赛项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：潘继龙  河池市残联副理事长

副组长：潘春明  河池市残联就业服务指导中心副主任

成  员：丁  猛  河池市残联教就科科长

孙少华  河池市残联组联维权室主任

蓝  岸  河池市残联康复服务指导中心副主任

李春英  河池市残联就业服务指导中心干部

办公室设在指导中心办公室，由李春英负责办公室工作。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2018年10月20日，考评工作组到项目点现场，按照项目实施要求，开展检查工作，对项目实施情况和质量进行评定。2018年10月30日核实资金使用情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年河池市残疾人职业技能竞赛项目资金20万元为市本级财政资金，用于残疾人参加广西第五届残疾人职业技能竞赛支出，资金到位率100%，资金使用率87.65%。

（二）过程

在项目实施过程中，我会及就业服务指导中心严格按照项目实施要求，落实专人负责实地检查实施监督，确保项目顺利开展。

（三）产出

到2018年11月15日，年度工作计划已经完成，并进行了评价，来自全市11个县（区）28名残疾人朋友参加广西第五届残疾人职业技能竞赛活动，我市残疾人朋友在比赛中，赛出了风格，赛出了水平，荣获“团体总分第二名”和“优秀组织奖”的好成绩，为河池争得了荣誉。

（四）效果

1、社会效益：通过该项目的实施，提高残疾人朋友的竞技水平，为残疾人朋友提供一个交流机会，拓展他们的见识面，提高就业率和经济收入，生活得到改善。

2、可持续发展：通过项目的实施，从中长期方面考虑，可增强他们的自信心，解除他们的自卑感。

3、参加竞赛的残疾人满意度：通过参加竞赛，残疾人朋友争得了荣誉，学到了竞赛技巧，开拓了视野，长了见识，结识了朋友，对竞赛的整改过程很满意，满意度95%以上。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为95分，评价等级为优秀等级，项目达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结：

本项目能够顺利完成，得力于财政部门在资金上的大力支持，我会及就业服务指导中心将一如既往的做好此项工作，为残疾人朋友提供更多的交流平台。

（二）存在问题：

由于我市属于偏远山区，残疾人分布在不同的山区里，我们市残联工作人员较少，没有能够全方位进行筛选选手，还有很多残疾朋友没有来参加竞赛，下一步我们会继续努力，加大宣传力度，让更多残疾朋友参与其中。

河池市残疾人就业服务指导中心

2019年9月18日