参加广西第九届残运会暨第四届特奥会经费

项目支出绩效自评报告

项目名称 参加广西第九届残运会暨第四届特奥会经费

项目单位     河池市残疾人联合会康复文体科

主管部门         河池市残疾人联合会

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2019年9月 18日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 杨秀宝 | 联系电话 |  |  | 0778-2299876 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城中路435号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2018年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 30 | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 31.47 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 30 | 市县财政 |  |  |  | 30 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  | 1.47 |
| 实际支出（万元） |  |  | 31.47 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  |  |  |  | 0.36万元 |  |  |
| 差旅费 |  |  | 2万元 |  |  | 1.64万元 |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  | 28万元 |  |  | 29.47万元 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 30万元 |  |  | 31.47万元 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 按照年度工作计划，1月份开始到各县（区）进行运动员选拔；8月份组织残疾运动员赛前集训；9月份组团参加广西第九届残运会暨第四届特奥会。 |  |  |  |  |  | 市残联康复文体科于10月份完成年度工作计划，实际使用项目资金100％。 |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  | 签字 |
| 罗国君 |  | 副理事长 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 杨秀宝 |  | 康复文体科科长 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 蓝 岸 |  | 康复中心副主任 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 莫带娣 |  | 康复中心干部 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 卢枭返 |  | 康复中心干部 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 李春英 |  | 就业中心干部 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 填报人（签字）： 卢枭返 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年9 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：罗国君 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年 9月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

参加广西第九届残运会暨第四届特奥会

资金项目支出绩效自评报告

根据河池市财政局开展项目预算绩效评价工作的有关要求，我市残疾人联合会康复文体科及时组织力量对参加广西第九届残运会暨第四届特奥会经费项目进行绩效评价，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据《自治区残联办公室关于2018年举行全区第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会的预通知》（桂残联办字[2017]54号）精神，广西第九届残运会暨第四届特奥会将于2018年9月在桂林市举行。按照文件要求，我市组织规模为65人的代表团参会，其中：运动员50人，领队、教练、工作人员15人。

2.项目实施情况

按照年度工作计划，于 8月前组残疾人运动员参赛前期集训准备工作，下发通知到各县（区）残联，要求各县（区）残联积极组织残疾人参加竞赛报名，派工作人员到各县区残联进行开展筛选运动员工作，8月26日至9月24日进行赛前集训，9月25日至30日我市组织了规模为65人的代表团参加全区第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会，1名残疾运动员因身体原因未能参赛；12月上旬完成各项工作的结算工作，项目资金使用率达100%。。

3.经费来源和使用情况

2018年1月16日市财政局印发《关于批复市本级2018年部门预算的通知》（河财预〔2018〕5号），批复我会2018年参加广西第九届残运会暨第四届特奥会经费30万元；另从中国残联、自治区残联给予我会残疾人体育基层输送奖励经费中列支1.47元，共计到账31.47万元。截止2018年12月底，该项经费累计支出31.47万元，实际使用项目资金100％。

（二）项目绩效目标。

组织残疾人运动员参加运动会，提高残疾人运动员的体育项目竞技水平，为残疾人运动员提供一个交流机会，增强他们的自信心，解除他们的自卑感，让他们更好融入社会生活当中。

二、项目绩效评价工作情况

2019年9月1日，成立河池市参加第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：罗国君  河池市残联副理事长

副组长：杨秀宝  河池市残联康复文体科科长

成  员：蓝  岸  河池市残联康复服务指导中心副主任

莫带娣  河池市残联康复服务指导中心干部

卢枭返  河池市残联康复服务指导中心干部

李春英  河池市残联就业服务指导中心干部

办公室设在康复指导中心办公室，由卢枭返负责办公室工作。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2018年1月20日，考评工作组到项目点现场，按照项目实施要求，开展检查工作，对项目实施情况和质量进行评定，核实资金使用情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年参加广西第九届残运会暨第四届特奥会经费30万元，为财政经费拨款；另从中国残联、自治区残联给予我会残疾人体育基层输送奖励经费中列支1.47元，实际到账31.47万元，累计支出31.47万元，用于组团参加广西第九届残运会暨第四届特奥会赛前集训及参赛会费支出，资金到位率100%，资金使用率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，我会康复文体科严格按照项目实施要求，落实专人负责实地检查实施监督，确保项目顺利开展。8月前组残疾人运动员参赛前期集训准备工作，下发通知到各县（区）残联，要求各县（区）残联积极组织残疾人参加竞赛报名，派工作人员到各县区残联进行开展筛选运动员工作，8月26日至9月24日进行赛前集训，9月25日至30日我市组织了规模为64人的代表团参加全区第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会。

（三）产出

到2018年9月25日至30日我市组织了我市组织了规模为65人的代表团参加全区第九届残疾人运动会暨第四届特殊奥林匹克运动会，1名残疾运动员因身体原因未能参赛，我市残疾人运动员在比赛中，赛出了风格，赛出了水平，荣共获得34枚金牌27枚银牌14枚铜牌，金牌数全区第一，并获体育道德风尚奖，为河池争得了荣誉。

（四）效果

1、社会效益：通过该项目的实施，提高残疾人朋友的竞技水平，为残疾人朋友提供一个交流机会，拓展他们的见识面，让他们更好融入社会生活当中。

2、可持续发展：通过项目的实施，从中长期方面考虑，可增强他们的自信心，解除他们的自卑感。

3、参加运动会的残疾人满意度：通过参加运动会，残疾人朋友争得了荣誉，开拓了视野，长了见识，结识了朋友，对竞赛的整个过程很满意，满意度95%以上。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，项目达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结：

本项目能够顺利完成，得力于财政部门在资金上的大力支持，我会康复文体科将一如既往的做好此项工作，为残疾人朋友提供更多的交流平台，丰富他们的文化生活。

（二）存在问题：

由于我市属于偏远山区，残疾人分布在不同的山区里，我们市残联工作人员较少，没有能够全方位进行筛选选手，还有很多残疾运动员苗子未发掘出来参加竞赛，下一步我们会继续努力，加大宣传力度，让更多残疾人朋友参与其中。

河池市残疾人联合会康复文体科

2019年9月18日