残疾人事业宣传文化经费项目支出

绩效自评报告

项目名称 残疾人事业宣传文化经费

项目单位     河池市残疾人联合会康复文体科

主管部门         河池市残疾人联合会

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2019年9月 18日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 杨秀宝 | 联系电话 |  |  | 0778-2299876 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城中路435号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2018年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 20 | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 20 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 20 | 市县财政 |  |  |  | 20 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  |  |  |  | 2.35万元 |  |  |
| 印刷费 |  |  | 10万元 |  |  | 0.60万元 |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  |  | 0.05万元 |  |  |
| 委托业务费 |  |  |  |  |  | 2万元 |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  | 10万元 |  |  | 15万元 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 20万元 |  |  | 20万元 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 按照年度工作计划，编制残疾人各项优惠政策手册和宣传品；残疾人事业新闻信息采写；开展河池市残疾人”十佳自强模范评选活动。。 |  |  |  |  |  | 市残联康复文体科于12月份完成年度工作计划，实际使用项目资金100％。 |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  | 签字 |
| 罗国君 |  | 副理事长 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 杨秀宝 |  | 康复文体科科长 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 蓝 岸 |  | 康复中心副主任 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 莫带娣 |  | 康复中心干部 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 卢枭返 |  | 康复中心干部 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 李春英 |  | 就业中心干部 |  |  | 河池市残联 |  |  |  |
| 填报人（签字）： 卢枭返 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年9 月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：罗国君 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019年 9月 18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

残疾人事业宣传文化资金项目

支出绩效自评报告

根据河池市财政局开展项目预算绩效评价工作的有关要求，我市残疾人联合会康复文体科及时组织力量对残疾人事业宣传文化经费项目进行绩效评价，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西“十三五”加快残疾人小康进程规划的通知》（桂政发[2016]81号）和《《河池市人民政府关于印发河池市“十三五”加快残疾人小康进程实施方案的通知》（河政发〔2017〕48号）要求。“十三五”期间，要加大对残疾人事业的宣传力度，完善残疾人事业宣传工作机制，建立残疾人事业融合传播体系，紧扣加快残疾人小康进程主题，开辟专栏、解读政策、宣传典型、推介经验，营造有利于促进残疾人事业发展的良好社会环境。。

2.项目实施情况

按照年度工作计划，为庆祝改革开放40周年及自治区成立60周年，委托河池日报社采集有关河池市残疾人事业发展的材料，并于2018年12月25日编写发表“为了31万残疾人的美好生活”专题报道；委托了河池市金成传媒有限公司承接“感动河池十佳自强自立残疾人”评选活动候选人先进事迹的视频拍摄制作；并由河池市广播电视台承办的“感动河池十佳自强自立残疾人”慈善晚会于2018年12月3日晚在金城江文化广场成功举办；除此之外，还在孤独症日组织人员开展健康走活动、征订相关报刊书籍等。2018年12月底完成各项工作的结算，项目资金使用率达100%。。

3.经费来源和使用情况

2018年1月16日市财政局印发《关于批复市本级2018年部门预算的通知》（河财预〔2018〕5号），批复我会2018年残疾人事业宣传文化经费20万元，实际到账20万元。截止2018年12月底，该项经费累计支出20万元，用于采编残疾事业专题报道、“感动河池十佳自强自立残疾人”评选活动候选人先进事迹的视频拍摄制作、举办“感动河池十佳自强自立残疾人”慈善晚会、开展宣传活动及征订报刊书籍等，实际使用项目资金100％。

（二）项目绩效目标。

通过残疾人事业新闻报道和开展河池市残疾人“十佳自强模范”评选等活动，宣传典型、推介经验，营造有利于促进残疾人事业发展的良好社会环境。

二、项目绩效评价工作情况

2019年9月1日，成立河池市残疾人事业宣传文化经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：罗国君  河池市残联副理事长

副组长：杨秀宝  河池市残联康复文体科科长

成  员：蓝  岸  河池市残联康复服务指导中心副主任

莫带娣  河池市残联康复服务指导中心干部

卢枭返  河池市残联康复服务指导中心干部

李春英  河池市残联就业服务指导中心干部

办公室设在康复指导中心办公室，由卢枭返负责办公室工作。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2018年1月20日，考评工作组到项目点现场，按照项目实施要求，开展检查工作，对项目实施情况和质量进行评定，核实资金使用情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年残疾人事业宣传文化经费20万元，实际到账20万元。截止2018年12月底，该项经费累计支出20万元，用于采编残疾事业专题报道、“感动河池十佳自强自立残疾人”评选活动候选人先进事迹的视频拍摄制作、举办“感动河池十佳自强自立残疾人”慈善晚会、开展宣传活动及征订报刊书籍等，资金到位率100%，资金使用率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，我会康复文体科严格按照项目实施要求，落实专人负责实地检查实施监督，确保项目顺利开展。参与各种残疾人励志宣传文化活动；2018年8月至10月之间开展“感动河池十佳自强自立残疾人”评选活动候选人先进事迹推荐、拍摄、评选，并12月3日成功举办“感动河池十佳自强自立残疾人”慈善晚会；2018年12月25日发表“为了31万残疾人的美好生活”专题报道。

（三）产出

参与各种残疾人励志宣传文化活动2次；2018年8月至10月之间开展“感动河池十佳自强自立残疾人”评选活动候选人先进事迹推荐、拍摄、评选，并12月3日成功举办“感动河池十佳自强自立残疾人”慈善晚会1台；2018年12月25日发表“为了31万残疾人的美好生活”专题报道1次。

（四）效果

1、社会效益：通过该项目的实施，让广大群众了解河池市残疾人事业的发展、让残疾人增强自信心，让社会各界参与扶残助残，营造有利于促进残疾人事业发展的良好社会环境。

2、残疾人对宣传工作的满意度：通过广泛宣传残疾人事业，得到了残疾人朋友好评，满意度80%以上。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，项目达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结：

本项目能够顺利完成，得力于财政部门在资金上的大力支持，我会康复文体科将一如既往的做好此项工作，为促进残疾人事业发展，做好各项宣传工作。

（二）存在问题：

由于我市属于偏远山区，残疾人分布在不同的山区里，我们市残联工作人员较少，没能把与残疾人切身相关的政策宣传到位，下一步将加大宣传力度，让更多残疾人了解政策法规，让社会各界关注残疾人事业。

河池市残疾人联合会康复文体科

2019年9月18日