附件2

政务公开和政府信息公开项目

支出绩效自评报告

项目名称       政务公开和政府信息公开

项目单位       河池市政务服务监督管理办公室

主管部门

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2018年10月30日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 谭 睿 |  | 联系电话 |  | 2303058 |  |
| 地 址 |  |  | 金城江区百旺路13号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2018年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 5 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 5 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 5 |  | 市县财政 |  |  | 5 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 0.8万元 |  |  | 0.8万元 |  |  |
| 差旅费 |  |  | 1.5万元 |  |  | 1.5万元 |  |  |
| 印刷费 |  |  | 1.0万元 |  |  | 1.0万元 |  |  |
| 会议费 |  |  | 0.7万元 |  |  | 0.7万元 |  |  |
| 业务委托费 |  |  | 1.0万元 |  |  | 1.0万元 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 5万元 |  |  | 5万元 |  |  |
|  |  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 |  | 进一步提升全市各级各单位政务公开意义、公开能力和水平，提升政务公开和政府信息公开的政策知晓率，加强舆论宣传，使阳光政府建设有明显进展，政务开放参与有新的突破，全市政务公开和政府信息公开能力有所提高，政务公开工作总体迈上新台阶，依法积极稳妥实行政务公开负面清单制度，公开内容覆盖权力运行全流程、政务服务全过程，公开制度化、标准化、信息化水平显著提升，公众参与度高，用政府更加公开透明赢得人民群众更多理解、信任和支持。 |  |  |  |  | 1.社会效益：通过开展政务公开和政府信息公开工作，进一步提高政府工作的透明度，增强政府的公信力，维护社会稳定，营造公开透明的信息环境，保障公民基本权利。 2.社会公众满意度：通过举办“政务公开日”活动采用了电视、报纸、短信、微博、微信、流动宣传车等多方位宣传模式，结合活动现场“一对一”、“多对一”讲解回应咨询，通过关注微信公众号赠送政策宣传小礼品等方式，不仅营造了良好的政务公开氛围，更好调动了群众的积极性，还为群众解决了实际问题，受到了社会各界的赞誉。社会公众满意度达99.99%。 |  |
| 综合得分 |  | 100分 |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 |  | 优秀等级 |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 张正民 | 市政管办主任 |  |  | 市政务服务监督管理办公室 |  |  |  |  |
| 周志杰 | 市政管办副主任 |  |  | 市政务服务监督管理办公室 |  |  |  |  |
| 刘政强 | 市政管办副主任 |  |  | 市政务服务监督管理办公室 |  |  |  |  |
| 陆 敏 | 市政管办综合科科长 |  |  | 市政务服务监督管理办公室 |  |  |  |  |
| 谭 睿 | 市政管办公开科科长 |  |  | 市政务服务监督管理办公室 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018年 10月30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2018年 10月 30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

河池市政务服务监督管理办公室

政务公开和政府信息公开项目支出绩效

自评报告

河池市财政局：

根据河池市财政局《关于要求报送预算绩效考评项目相关材料的通知 》文件要求，我办领导高度重视政务公开和政府信息公开工作，并于2019年10月18日组织开展政务公开和政府信息公开专项预算绩效自评工作，现将政务公开和政府信息公开项目支出绩效形成自评报告如下：

- 项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

2016年8月23日自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发《关于全面推进政务公开的实施意见》的通知（桂办发〔2016〕39号）文件精神，认真落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照“四个全面”战略布局，树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，围绕加快实现我区“两个建成”目标，深入推进依法行政，全面推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开，推动简政放权、放管结合、优化服务，充分激发市场活力和社会创造力，打造法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府。坚持以公开为常态、不公开为例外原则，全面推进权力运行全流程、政务服务全过程公开，以公开促落实，以公开促规范，以公开促服务。

2.项目实施情况

政务公开和政府信息公开坚持开放合作原则，加强政府与社会各界沟通合作，创新公开方式方法，以社会需求为导向，以新闻媒体为载体，推行“互联网+政务”，扩大公众参与，促进政府有效施政。坚持高效便民原则，紧紧围绕经济社会发展和人民群众关注关切，依法依规明确公开的主体、内容、标准、方式、程序，注重精细化和可操作性，务求公开实效，让群众看得到、听得懂、能监督、好参与。一是建立统一政府门户网站，整合政府网站信息资源，加强各单位政府网站之间协调联动，充分运用新媒体手段拓宽信息传播渠道，完善功能，健全制度，加强内容和技术保障，将政府网站打造成更加全面的信息公开平台、更加权威的政策发布解读和舆论引导平台、更加及时的回应关切和便民服务平台。二是做好教育培训。制定业务培训计划，精心安排培训科目和内容，分级分层组织实施，培养政务公开方面的专门人才。三是以开展政务公开日活动为契机，深入推进行政权力清单、财政资金、环境保护、食品药品安全等重点领域信息公开和涉及教育、医疗卫生、计划生育、供水、供电等与群众密切相关的公共企事业单位信息公开，信息公开逐步规范，信息公开量逐年增长。

3.经费来源和使用情况

2018年1月公共财政预算拨款政务公开和政府信息公开经费5万元，2018年12月止已使用经费5万元，资金结余0万元。

（二）项目绩效目标

进一步提升全市各级各单位政务公开意义、公开能力和水平，提升政务公开和政府信息公开的政策知晓率，加强舆论宣传，使阳光政府建设有明显进展，政务开放参与有新的突破，全市政务公开和政府信息公开能力有所提高，政务公开工作总体迈上新台阶，依法积极稳妥实行政务公开负面清单制度，公开内容覆盖权力运行全流程、政务服务全过程，公开制度化、标准化、信息化水平显著提升，公众参与度高，用政府更加公开透明赢得人民群众更多理解、信任和支持。

二、项目绩效评价工作情况

成立政务公开和政府信息公开项目绩效评价工作小组，其成员名单职责如下：

- 工作组成员

组  长：张正民   市政务服务监督管理办公室主任

副组长：刘政强   市政务服务监督管理办公室副主任

周志杰   市政务服务监督管理办公室副主任

成  员：陆  敏   市政务服务监督管理办公室综合科科长

谭  睿    市政务服务监督管理办公室公开科负责人

办公室设在政务公开科，负责政务公开绩效自评的日常工作。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提出考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年10月18日，考评工作组开展自评工作，对政务公开和政府信息公开工作进行评定，核实资金使用情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年市财政局下达我办政务公开和政府信息公开专项工作经费5万元，资金到位率100%。

（二）过程

一是为了进一步推进我市政务公开工作，转变机关工作作风，提高政府公信力，结合我市承担的自治区“两公开”绩效考评指标，不定期检查全市各级各部门的政务公开工作情况，按季度进行通报，并在年度绩效考评中予以相应的扣分，大大提高了全市各级各部门政务公开的规范性和主动性。

二是根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于举办自治区第五届政务公开日活动的通知》要求，为转变机关工作作风、促进机关干部深入基层与群众面对面交流，全市及所属的11个县（市、区）均于2018年5月30日前组织开展了第六届“政务公开日”活动，通过组织的政务服务进企业座谈会，搭建企业与政府的交流平台，把政府“端菜”变成企业“点菜”，通过政企互动，以便周到的服务帮助企业发展。

（三）产出

一是截至2018年12月31日，全市各级各部门通过政府门户网站、政府信息公开统一平台、“一中心两馆”、市政务中心LED显示屏等途径公开信息约26.1万条，其中涉及行政权力清单、财政资金、公共资源配置、重大建设项目等重点领域信息约12万条。二是开展政务公开日系列活动，通过开展政务服务进企业、现场政策宣传、基层现场咨询等活动，更好调动了群众的积极性，还为群众解决了实际问题，搭建了企业与政府的交流平台，营造了良好的政务公开氛围，据统计，活动共有43个行政机关和公共企事业单位200多名工作人员参加了活动，制作政策法规宣传展板50多块，发放宣传资料约1万份，接待群众达1000多人次。

（四）成效

1.社会效益：通过开展政务公开和政府信息公开工作，进一步提高政府工作的透明度，增强政府的公信力，维护社会稳定，营造公开透明的信息环境，保障公民基本权利。

2.社会公众满意度：通过举办“政务公开日”活动采用了电视、报纸、短信、微博、微信、流动宣传车等多方位宣传模式，结合活动现场“一对一”、“多对一”讲解回应咨询，通过关注微信公众号赠送政策宣传小礼品等方式，不仅营造了良好的政务公开氛围，更好调动了群众的积极性，还为群众解决了实际问题，受到了社会各界的赞誉。社会公众满意度达99.99%。

（五）评价和评价结论

本项目自评分为100分，评价为优秀等级，已达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见和建议

政务公开和政府信息公开工作取得了一定成效，通过各种方式所公开的信息也越来越多，群众参政知政府的意识有所增强，但也有一些问题较为明显，如：群众对公开信息的认识不足，了解公开信息的途径不畅，政府机关信息公开意识薄弱，顾虑较多，信息公开监督和协调机制不健全，公开制度缺少立法支持等。

下一步工作意见和建议：

（一）加强组织领导，完善工作机构。

继续健全和完善政务公开队伍建设，进一步细化工作职责、明确工作任务。督促各级各部门健全信息公开组织机构，有组织、有领导、有计划，积极稳妥地推进全市政务公开工作。

（二）健全各项制度，保障措施有力。

建立健全各级各部门政务公开制度，重点完善全面推进政务公开的配套制度，尽快出台行政机关政策文件解读办法，将“五公开”要求落实到行政机关办文和办会程序中。在充实公开内容，完善公开途径，规范公开程序，改进公开方式，明确公开责任等各个方面做出具体的安排和部署，逐步推进政务公开的制度化、规范化。

（三）开展教育培训，提升业务素质。

继续开展政务公开业务培训，重点学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等“两公开”相关的法律、法规和政策，使全市各级各部门充分认识到政务公开的重要性和紧迫性，消除误区和片面性，进一步强化绩效考评对政务公开的促进作用，提升各县（市、区）和市直、驻河池中直区直各单位的政务公开业务素质，更好的完成绩效考评指标任务。

（四）加强公开建设，保障公开质量。

1.进一步加强各级各部门政务公开基础设施建设，加大力度，以点带面，示范带动，全面推进覆盖城乡的政务公开体系。

2.加强对各级各部门的指导、协调、监督，全面推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开，充分利用各级政府门户网站、政府信息公开统一平台、信息公开查阅点等途径，保障广大群众的知情权。

3.做好政府信息依申请公开工作，完善政府信息依申请公开制度体系、工作流程，督促各单位畅通依申请公开受理渠道，加强与法制部门、司法机关的沟通、交流，切实提高依法解决政府信息依申请公开问题的能力，依托市政府门户网站优化在线依申请公开渠道，为群众提供更为便捷的在线服务。

4.加强政务公开工作的宣传力度，丰富政策宣传方法，让广大干部职工和广大人民群众都能正确理解、积极参与，加强良性互动，形成强大合力，更大程度的推进全市政务公开工作。

河池市政务服务监督管理办公室

2018年10月30日