附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称       教学经费

项目单位       中共河池市委党校

主管部门

评价类型：  事前评价□      事中评价□     事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：中共河池市委党校

2019年10月 22 日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 农海涛 |  | 联系电话 |  | 2301497 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市南新东路三巷50号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2018年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 15 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 15 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 15 |  | 市县财政 |  |  | 15 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 2 |  |  | 2.94 |  |  |
| 印刷费 |  |  | 0.5 |  |  | 0.07 |  |  |
| 差旅费 |  |  | 3 |  |  | 2.88 |  |  |
| 维护费 |  |  | 1 |  |  | 1.0 |  |  |
| 接待费 |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |
| 会议费 |  |  | 3 |  |  | 2.93 |  |  |
| 培训费 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| 劳务费 |  |  | 0.7 |  |  | 0.06 |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |
| 办公设备 |  |  | 1.5 |  |  | 1.2 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 15 |  |  | 14.58 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 完成年度主体班培训12个班次800人次以上，组织全市党校系统优质课评比活动，举办全市党校系统师资班，选派教师外出学习培训10人次以上。 |  |  |  |  |  | 举办主体培训班13个批次26个班次，培训学员2116人次；21个专题参评全市优质课评比活动，1个专题荣获全区党校系统精品课，1个专题荣获全区党校系统优秀课；组织17人次教师到开封市委党校开展主业主课师资培训，举办全市党校系统师资班1期。 |  |
| 综合得分 | 98分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 覃英学 |  | 副校长 |  | 河池市委党校 |  |  |  |  |
| 农海涛 |  | 教务科负责人 |  | 河池市委党校 |  |  |  |  |
| 黄尧 |  | 教务科副科长 |  | 河池市委党校 |  |  |  |  |
| 李鑫 |  | 教师 |  | 河池市委党校 |  |  |  |  |
| 黄凤娇 |  | 会计 |  | 河池市委党校 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

教学经费项目支出绩效自评报告

根据《河池市市本级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合我校的实际情况，现将2018年教学经费情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

《中国共产党党校工作条例》明确规定，中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。党校的基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，承办党委和政府举办的专题研讨班等。同时，《干部教育培训工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《2010-2020年干部教育培训工作改革纲要》、《中共广西壮族自治区委员会关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（桂发[2017]23号）、《自治区党委关于印发<2013-2017年广西干部教育培训规划>的通知》（桂发[2014]7号）也要求党校要充分发挥干部教育培训的主渠道、主阵地作用。根据上述文件精神要求，我校讲主体班教学培训工作作为全校的重点工作之一，密切与市委组织部等调训部门沟通协调，全力举办好全市各级各类领导干部的培训工作，提升全市干部队伍的党性修养和贯彻落实市委市政府决策部署的能力。

2.项目实施情况

2017年年底，经过与市委组织部沟通协调，计划2018年分春季、秋季学期对全市领导干部进行培训。2018年3月，我们拟定了《河池市2018年干部教育培训春季主体班班次规划》，计划春季学期以县处级干部、组工干部、处级后备干部为重点对象，开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神轮训班，举办七期“河池市县处级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神轮训班”、1期中青年干部培训班、1期乡镇党委书记培训班。2018年8月，我们拟定《河池市2018年干部教育培训秋季主体班班次规划》，计划秋季学期以乡科级干部和村干部为重点对象开展以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为主要内容的培训，分五批次入学，举办新任县处级班、乡镇长班、女干部班、少数民族班、党外干部班、市直单位新任科级班、党务班、村干部班、师资班。

为了服务党委政府中心工作，充分发挥党校（院）理论高地优势，我校组织骨干教师深入各县(市、区)和市直各相关单位开展理论宣讲，全年先后深入全市30多个单位部门、企业宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、学习贯彻十九大精神、乡村振兴战略、社会主义核心价值观、党风廉政建设、十九大新党章、产业扶贫政策、《中华人民共和国宪法》等内容。

为迎接和参加全区党校系统第五届精品课评比，我们在2018年7月，我们还举办了全市党校系统优质课比赛，打造优质专题参评全区评比，最终我校推荐课题《学习韦拔群群众工作法，提升基层党组织组织力》、《以史为鉴，忠诚践行全面从严治党新要求》分获“精品课”、“优秀课”。为提升教师教学水平，我们根据全市的统筹安排，到河南开封市委党校举办了1期河池市党校系统主业主课师资培训班；根据全市干部教育培训规划安排，在校内举办1期全市干部教育培训师资班。

3.经费来源和使用情况

根据《关于批复本级2018年部门预算及2018-2020年部门中期财政规划的通知》（河财预【2018】5号】）文件，河池市财政局预2018年1月21日下达教学经费指标15万元。2018年度，教学经费主要开支在主体班课题调研、课程开发、购置教学器材和耗材、教学设备维护、教师培训及购买教学资料等，全年使用资金14.58万元，收回资金0.42万元。

（二）项目绩效目标

完成年度主体班培训12个班次800人次以上，组织全市党校系统优质课评比活动，举办全市党校系统师资班，选派教师外出学习培训10人次以上。

二、项目绩效评价工作情况

2019年10月11日，成立教学经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：覃英学    河池市委党校   副校长

副组长：农海涛    河池市委党校教务科  负责人

成  员：黄 尧     河池市委党校教务科  副科长

李 鑫     河池市委党校   教师

黄凤娇    河池市委党校   会计

办公室设在教务科等。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年10月15日，考评工作组到项目点现场，按照项目申报目标逐一对照，开展自评检查工作，对项目产出指标、产出效果及资金使用进行评定。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年市本级部门预算教学经费资金15万元，全部投入资金15万元，资金到位率100%。

（二）过程

为确保主体班各项教学管理工作的顺利进行，教务科加强项目管理，跟踪推进。在科室人员有限的情况下，明确科室人员分工，包括学员选调通知的拟定、教学计划的生成、学员手册的编印和发放、学员入学报到及开学准备工作、外请教师的邀请、档案的整理归档和保存以及教学质量评估等，都有专人负责，并在其他科室的支持和协助下，每个月向学校报送工作量，及时检查督促工作的进度。具体有以下做法：

- 规范办班办学

（1）扎实开展十九大精神轮训。2018年共举办“河池市县处级领导干部和高层次人才学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神轮训班”7期，共培训轮训处级干部和高层次人才共计839人；举办“河池市组工干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神专题研讨班” 3期，共培训轮训组工干部444人次。在全年主体班所有课程中，习近平新时代中国特色社会主义思想相关课程53门次，占总课程的12%；十九大精神相关课程186门次，占总课程的42.1%。

（2）系统开发习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神课程。针对我校十九大精神轮训的任务安排和轮训对象特点，通过自我开发课程和师资聘请方式优化轮训课程体系，形成习近平新时代中国特色社会主义思想、十九大新党章、新时代中国共产党的历史使命、中国特色社会主义进入新时代、新时代中国社会主要矛盾的变化、新时代党的建设总要求、乡村振兴战略等课程模块思路。为完成这些课程设置，我校春秋学期分两次组织教学指导委员会集中对全校5个教研室呈报的共71个教学新专题进行集中评审，并逐一修改完成，丰富了十九大精神轮训课程体系。同时邀请广西区委党校、广西社会主义学院、广西民宗委、河池学院、柳州市委党校等专家教授56人次到校授课，有力地提高了十九大精神轮训课程的高度。在课程的具体实施中从过去单一的走、看、听向悟、研、写提升。悟，即通过“不忘初心、牢记使命”现场教学重现了中国共产党人的坚定信念；研，即通过“如何以党的十九大精神为引领，推进河池全面建成小康社会”结构化研讨的方式让学员在交流探讨中增强干事创业的热情；写，即通过“研读党的十九大报告，亲笔撰写学习心得体会”引领学员深入学习十九大精神，固化学习培训成果。

（3）全力推进落实市领导上讲台制度。年初，经与市委组织部协商，我们以请示文方式拟定了邀请市委领导上讲台的方案，并通过不断跟进协调，实现了2018年春季学期主体班培训每个班都确保至少有一名市委常委上讲台。市委对十九大精神轮训工作高度重视，市委书记、市人大常委会主任何辛幸同志作了春季学期开学第一课，并在秋季学期又到学员中参与座谈交流。

（4）以现场教学推进“不忘初心，牢记使命”主题教育教学。为更好地在学员中开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，我校组织骨干教师成立“不忘初心，牢记使命”主题教育现场教学课题组，围绕主题，结合河池革命历史，深入开发、精心设计，突破传统的单纯课堂理论讲授模式，创新性地以现场教学“讲、唱、誓、悟、评”五个环节开展初心教育和使命教育。“讲”，即在现场教学基地围绕河池革命先辈的初心事迹进行深入讲解；“唱”，即在现场教学中唱响体现先辈初心的本地山歌、红歌；“誓”，即在党性教学基地组织党员干部重温入党誓词，铭记初心，牢记使命；“悟”，即学员通过听讲解、唱山歌、温誓词等环节感悟先辈初心，畅谈个人入党初心及使命担当；“评”，即由教师进行现场点评提升。

2.创新指导方式

为力创佳绩，我们未雨绸缪、细心策划，创新指导、市县联动，团队攻关、精雕细琢，有计划、按步骤、突重点地完成了精品课评选的各项参评组织工作。

（1）参赛提纲统一把关，确保质量

我们将精品课参评与年轻教师培养结合起来，在年轻教师参评优质课精品课过程中设置三项把关机制，通过层层把关，做到优中选优。

一是提纲评审机制“初把关”。严格教学提纲审查制度是保证教学质量的前提和关键。在春季学期开学前，学校五个教研室分别对各自教研室中市县教师提交的授课提纲和选题方向进行初审把关，修改通过后提交学校教学指导委员会；学期开学后，校教学指导委员会集中对五大教研室提交的市委党校教师的41个授课提纲进行逐一评审，大家从选题、框架设计、主要内容、教学方法等环节进行了逐一审查，提出了修改意见，并要求限期修改完善后通过；6月初，下发召开河池市党校系统优质课比赛的通知后，校教学指导委员会又集中对各教研室提交的县级党校老师的49个教学专题提纲进行评审，并及时反馈给县级党校老师进行修改完善。由于2017年底布置2018年工作的时候就已经要求市县党校教师把学期主体班的授课提纲与市级优质课初拟参评方向的选题提纲融合，所以在审查学期主体班提纲时就基本上也在审查部分优质课的教学专题提纲，既提高了效率，也严格了把关。

二是集体备课机制“再把关”。集体备课分为教研室集体备课、课题团队集体备课、市县集体备课会，参评市级优质课评比和参评区级精品课评比的每个专题，既经过教研室课题团队的集体备课，也经过了教研室的集体备课，还在全市集体备课会上进行了集中反馈和交流完善。正是通过这样的集体备课机制，对有关的参评教学专题进行了一次又一次的集体“再把关”，确保了质量。

三是优课评比机制“三把关”。教学评比是年轻教师快速成长成才、提升教学水平的重要平台。进入2018年河池市党校系统优质课评比的市县21个专题，既经过了评比过程本身的实践和锻炼，同时也得到了全体评委的集体考核把关，确保从中推选出来参评全区精品课评比的教学专题和主讲老师都是“优中选优”。

（2）竞赛专题统一打造，确保水平

为确保代表我市参加全区精品课参赛专题的水平，我们通过市县两级联动统一打造优质专题。

一是一体谋划造氛围。在精品课参评工作正式开始前，我校通过一体化谋划的思路，营造出“人人想参赛、人人要参赛”的赛前氛围。2017年底，在全市党校系统集体备课会上，校主要领导未雨绸缪，就2018年全区教学评比年的工作思路进行了提前谋划，要求市县全体教师务必认清形势、提高认识、充足准备。在2017年科室年终总结展示评比会上，校主要领导又再次要求全校教师利用春节带课题调研时间认真调研，以参评全区精品课比赛为方向思考2018年教学专题选题，把主体班授课方向与精品课参评选题方向紧密结合，一体化筹备；2018年春季学期开学动员会上，校主要领导又再次对教学专题备课工作进行部署强调，并要求把2018年的提纲评审、集体备课、外出学习、优课评比、培训授课、“一县一题”等结合起来，以精品课打造为中心，各项工作紧密配合、紧紧围绕这一中心服务，从而做到统一思路、集中方向、一体谋划，确保再创佳绩。正是在这样的一体化谋划思路下，在我市党校系统内营造出精品课参评的浓厚氛围，为后面的实际参评工作奠定了坚实基础。

二是两级联动齐出招。在自治区党校下发第五届精品课评选活动通知后，我们一方面组织五个教研室负责人及学校有关专家召开了精品课参评预备会，对此次精品课评选方案进行了认真研读分析，对河池如何组织好这次参评工作进行建言献策。会后，教务部门根据大家的意见想法制定了《2018年河池市党校系统优质课评比活动方案》和《2018年河池市党校系统优质课评比活动评分标准及教案要求》，并经校委会研究决定后于5月24日下发给各县党校及全校各教研室。另一方面，在全市处级干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的繁重轮训工作空隙，我们在6月5日-6日召开了“2018年河池市党校系统教师备课会”，召集市县两级党校的领导、老师到市委党校，结合2018年全区精品课参评工作，集中商讨了有关教学专题的备课工作，为精品课打造奠定基础。此外，我们还利用下基层调研、电话指导等方式加强与县级党校沟通，通过各种形式共谋精品课参赛思路，做到有条不紊。

三是五轮打磨育精品。经过层层选拔，市县两级的两个参评专题脱颖而出，并在团队协作下进行五轮打磨润色。第一，教研室试讲。对于市级组专题，在参评河池市2018年优质课评比前，各教研室就已经组织了多次试讲活动，从课程框架、课件设计、授课语言、仪容仪表等方面逐一提出了修改方案；对于县级组专题，我们还派有关业务归属的教研室老师通过各种形式到县党校聆听观摩试讲、点评完善。第二，优质课评比。通过现场集中评比，充分展示了专题，充分锻炼了选手，特别是评比后评委和领导的逐一点评、观摩教师的交流指导，对各专题的完善提升有着重要的促进作用。第三，主体班实施。8月下旬，我们召集教学指导委员会有关成员、市级优质课评比有关评委对7月份全市党校系统优质课比赛中脱颖而出的两个专题进行再次评审和修改指导，确保高质量进入主体班课堂。专题《学习韦拔群群众工作法，提升基层党组织组织力》在9月中旬市委党校秋季少数民族干部培训班成功实施，专题《以史为鉴，忠诚践行全面从严治党新要求》在8月底南丹县委党校主体班中成功实施。第四，全校性指导。指导小组对两个专题在主体班中实施所暴露出的教学语言、教学环节设计、课件设计等问题提出进一步修改完善的地方。修改后，市县两级党校各自又对两个参评专题组织了全校性的再试讲，从题目的斟酌到课程结束的每一个细节进行了考虑完善。第五，精品课录制。考虑到县级党校技术支持有限，我们特邀一些具有录制和剪辑经验的专业人士加入，还与干教部门沟通，把县级党校参评专题放入市委党校秋季学期科级班教学计划，让市县两个参评专题统一集中到市级主体班中进行录制。录制团队从课程设计、课件效果、场地布置、设备分工等方面与精品课课题团队进行了多次集中商讨，针对每一个参评专题具体情况逐一进行开会分析，并提出有针对性的完善意见，既让录制团队全面掌握专题情况以便更好地录制出专题教学效果，也让主讲教师清晰地掌握了录制的技巧和需要注意的事项，确保了高质量、高标准。10月中旬，两个专题正式进入市委党校秋季主体班妇女干部培训班录制，录制后，又在指导小组的指导下进行了进一步完善。10月下旬，完善后的两个专题最终在秋季“2018年市直单位新任科级干部任职培训班”完成录制工作。录制完成后，又召集市县两个专题的主讲人统一在市委党校全程配合剪辑人员进行剪辑工作。统一的录与剪，既给了县级党校教师提升课程质量的动力，也提升了课程录制的质量。

（3）市县两级统一指导，确保规范

为提高效率，确保用统一的规范标准去推选出河池参赛作品，通过“市县统一竞赛、全程统一指导，视频统一录制”的方式来确保质量水平和规范统一。

一是市县统一竞赛。为了更好统筹把关和方便大家交流学习，我们改变了上届市级优质课比赛分市县两地举办的思路，采用“统一竞赛、分级评比”的方式，21个专题和主讲人全部集中到市委党校现场竞赛。市级组的评委由市县两级党校领导专家担任，县级组的评委全部由市委党校的领导专家担任，既确保了公平公正，也确保了质量水平和规范统一。

二是全程统一指导。除了前期的提纲指导、备课指导、优课评委指导，为了进一步打造推选出优质参评专题， 8月30日，我们又以正式文件的形式成立了“2018年精品课参评工作机构”，参评工作机构分领导小组、指导小组和技术小组，其中领导小组统筹参评各项工作，指导小组负责指导参评专题的打造，技术小组负责录制剪辑工作，既确保了效率，也确保了规范。值得一提的是，为了加强指导的针对性，我们首次以文件形式确立了指导小组的总指导和总顾问，分别由分管教学工作的校领导和教学经验丰富的专家担任；而且，我们还在指导小组里面又专门设立“市级课题指导组”和“县级课题指导组”，各组又任命教学经验丰富的教研室负责人作为组长，并各配备3名教学经验丰富的骨干教师作为组员，全程跟踪，统一指导。针对县级党校师资力量相对薄弱的特点，指导小组的领导、专家还时常以各种形式应邀到县级党校进行参赛专题的教学指导，或共同调研、或修改完善、或试讲点评、或课程观摩等等，既确保了县级党校参赛专题的教学效果，也极大地提升了县级党校参赛的信心和积极性，为营造良好的精品课参赛氛围奠定了基础。

三是视频统一录制。为了提高质量，统一标准，本次精品课参评，我校对录制工作进行了改变：第一，集中统一录制。考虑到县级党校技术支持有限，我们把市县两个参评专题统一集中到市委党校主体班中进行录制。录制完成后，又召集市县两个专题的主讲人统一在市委党校全程配合剪辑人员进行剪辑工作。统一的录与剪，既给了县级党校教师提升课程质量的动力，也提升了课程录制的质量。第二，加强队伍建设。加强了录制团队建设，特邀一些具有录制和剪辑经验的专业人士加入，确保了录制质量效果。

3.加强师资培养

（1）突破师资培养的深度。2018年，我们继续加大力度，选派教师外出学习，并从以往的人民大学、广西区委党校、广西妇女干部学校、百色干部学院等院校扩大到厦门大学、广西大学、焦裕禄干部学院等院校，以及西柏坡、红旗渠等党性教育基地。6月份，我们组织了全市干教系统、党校系统共38位干教工作者、党校骨干教师到开封市委党校开展学习培训；11月，又组织全市党校系统40位教师在校及到桂林市委党校开展师资培训。2018年，年轻教师外出学习培训占总培训人次的比例超40%，极大提升了我校教师特别是年轻教师的综合素质能力。

（2）突破学习培训的广度。2018年，我校教师除了常规的外出学习培训方式外，在秋季学期还把师资班纳入干部教育培训主体班，在校集中培训中重点开展“年轻教师上示范课”。同时，我们还把培训班带到桂林市委党校，与桂林市委党校部分骨干教师、年轻教师就“党校教师如何提升主业主课教学水平”方面进行主题交流学习，并现场观摩桂林市委党校精心打造的示范课，效果显著。不仅实现了近年来师资班培训方式的突破，也实现了近年来师资交流学习广度的突破。

（3）突破教师成长的进度。2018年，全校年轻教师（包括2018年刚到校参加工作的5位新引进教师）不仅全员参与组织员、结构化研讨催化师、“永远跟党走”系列教学活动等教学工作，还在主体班授课中有较大突破，有6位年轻教师和近两年党校新引进教师成功实现主体班教学“零的突破”，这在近年教学工作中是较为罕见的，也为新阶段我校教师的梯队化科学建设打开了新的局面。

（三）产出

1.培训质量双增。在常态化、规范化办班思路指引下，我校2018年共举办主体培训班13个批次26个班次，全年培训学员2116人次，与2017年相比，培训学员人次增长12.5%。全年共开设处级班9个班次，培训县处级领导干部925人次；开设科级班12个班次，培训乡科级领导干部955人次；开设村干部班4个班次，培训村干部194人次；开设师资班1个班次，培训学员40人次。主体班全年不间断持续培训时间达到120天，与2017年相比，培训管理时长增加25%，呈现出“学期全时段培训”的特点，圆满、超额、高质地完成了市委交办的干部教育培训工作任务，成效显著。2018年，主体班实现了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神轮训全覆盖、市委领导上讲台全覆盖、“不忘初心牢记使命”主题教育教学班次全覆盖。

2.主业主课突出。2018年主体班共开设专题课程（含自学专题）442门次998.5学时（其中，春季学期共开设专题课程247门次599学时；秋季学期共开设专题课程195门次399.5学时），其中主业主课（理论教育与党性教育）358门（次）843.5学时，占总课时84.5%，与2017年相比，增长46%；党性教育课176门（次）430学时，占总课时43%，与2017年相比，增长32.3%，不仅主业主课各项指标均符合中央文件关于党校主体班课程设置的要求，而且切实加大了主业主课在主体培训中的比重，增强了党的理论教育和党性教育。

3.精品课再创辉煌。全市优质课比赛最终评出覃清蓓老师《学习韦拔群群众工作法，提升基层党组织组织力》等3个市级组一等奖和余杨阳老师《以史为鉴，忠诚践行全面从严治党新要求》等2个县级组一等奖。在全区党校系统第五届精品课评比中，我校市级参评专题获评精品课，县级专题获优秀课，参赛成绩排在全区市级党校前列。

4.服务中心大局能力提升。我校（院）领导率先垂范，组织带领青年骨干教师深入各县(市、区)和市直各相关单位开展理论宣讲，全年先后深入全市30多个单位部门、企业宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想、学习贯彻十九大精神、乡村振兴战略、社会主义核心价值观、党风廉政建设、十九大新党章、产业扶贫政策、《中华人民共和国宪法》等内容共计200余场（次），扩大了我校教学品牌的影响力，也促进了各级领导、党员干部和群众对习近平新时代中国特色社会主体思想、党的十九大精神等党和国家的方针政策、理论前沿、治国方略、群众路线的深入理解和把握，提升了各级干部理论素养。

5.教师教学能力提升。2018年本校师资授课占比高，春秋学期所有364门（次）（不含专题自学）课程中，校内教师授课达到206门（次），占总比例的56.6%，校内教师开课人数达到32人，占教师总人数（39人）的86.5%，授课教师涵盖校领导、资深教授和青年教师，其中青年教师授课达到102门（次），占授课总数的49.5%。

（四）效果

1.社会效益：通过项目的实施，提升了全市各级干部的理论水平和党性修养，强化了问题导向意识，真正实现了答疑解惑、开拓思路、学习提能的目的，服务了市委、市政府的中心工作，高质高效圆满完成年度主体班培训任务，党校主阵地、主渠道的作用得到充分发挥。同时，提高了教师的教学专题开发能力和授课水平，充实了教学专题库，满足全市干部教育培训需求，扩大了市委党校红色教育品牌的社会影响力，党性教育专题课先后应邀在区内多地的主体班以及河池市多个市直部门进行教学，教学效果得到了广泛认可。

2.社会公众满意度：在教学测评中，干部教育培训总体满意率达到100%，学员对授课教师的评分均值在93分以上，社会公众满意度98%。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为98分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

1.坚持常态化规范化办班思路是成绩取得的关键。

2.着力提升教学能力和管理水平是完成任务的基础。

3.因地制宜开展教学创新工作，打造自己的特色品牌。

4.严格学风建设，常抓严抓不懈。

（二）存在问题

1.师资外请依赖太大，造成课程安排较为被动；

2.讲课费制度实施过程中还有一些亟待解决的实际问题；

3.由于人才流动大，有经验的教学人员和管理人员极为欠缺；

4.项目参与人员管理业务和教研业务矛盾难以协调，影响教务工作精细推进。

5.学员工学矛盾依然较大。

（三）意见或建议

1.根据河池实际，补充细化市本级培训讲课费执行过程中的实际问题。

2.加强教学管理人员的业务培训。

3.配强配好教务管理人员。

4.增强选调工作的科学性，进一步克服学员工学矛盾。