附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称       人才经费

项目单位       中共河池市委党校

主管部门

评价类型：  事前评价□      事中评价□     事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：中共河池市委党校

2019年10月22日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 肖航勇 | 联系电话 | 2300445 |
| 地 址 | 河池市南新东路三巷50号 | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 | 2018年1月至12月 |
| 计划安排资金（万元） | 20 | 实际到位资金（万元） | 20 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 自治区财政 |  | 自治区财政 |  |
| 市县财政 | 20 | 市县财政 | 20 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 20 |
| 二、项目支出明细 |
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 |
| （按经济科目） |  |  |
| 其他工资福利性支出 |  | 1.68 |
| 办公费 | 1.65 | 4.76 |
| 差旅费 | 9 | 7.82 |
| 培训费 | 4.2 | 3.44 |
| 其他交通费 | 1 | 0.6 |
| 办公设备 | 3.15 | 1.39 |
| 公务接待 | 0.2 | 0.13 |
| 其他基本公共支出 | 0.8 | 0.18 |
| 其他商品和服务支出 | 0.8 | 0.18 |
| 支出合计 | 20 | 20 |
|  | 预 期（或调整后） | 实 际 |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 1.引进5名全日制硕士研究生学历的高层次人才；2.完成10人次外出学习培训；3.继续完成“西部访问学者”送出培训任务；4.配合完成“深圳专家学者进河池”活动。 | 1.引进5名全日制硕士研究生学历的高层次人才；2.完成18人次外出学习培训；3.继续选派1名青年骨干教师以“西部访问学者”身份赴北京交通大学学习深造；4.配合市科协完成邀请21名深圳专家学者到河池开展调研和培训。 |
| 综合得分 | 98分 |
| 自评等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 蓝小金 | 校务委员 | 河池市委党校 |  |
| 肖航勇 | 组织人事科科长 | 河池市委党校 |  |
| 黄凤娇 | 主任科员/会计 | 河池市委党校 |  |
| 韦菊丰 | 组织人事科副科长 | 河池市委党校 |  |
| 填报人（签字）： |
| 年 月 日 |
| 评价组组长（签字）： |
| 年 月 日 |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |
| 年 月 日 |

人才经费项目支出绩效自评报告

根据《河池市市本级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合我校的实际情况，现将2018年人才经费情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

《中国共产党党校工作条例》明确规定，中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。党校人才的培养和素质提升关系全市党员干部教育的教学质量和管理水平。我校人才引进与培养工作作为全校的重点工作之一，能坚持贯彻落实上级人才使用的政策规定，密切与市委组织部等人才人事管理部门沟通汇报，通过各种渠道引进高层次人才，通过外出培训、挂职锻炼、交流深造的方式提升现有人才的能力素质提升教学能力和管理质量，更好地服务于教学科研工作。

2.项目实施情况

（1）2017年10—2018年10月，通过方案制定、公告发布、组织报名、考试、体检、考核等、完成引进5名硕士研究生学历的高层次人才工作，充实干部队伍；

（2）2018年1-12月，结合广西区委党校、市委组织部的干部教学培训计划，对本单位现有的教师，有计划地组织开展师资培训，通过输出培训培养的方式，年内送培教师达51名以上，做到应培尽培；

（3）继续做好“西部之光访问学者”选派工作，选派韦荣锋老师到北京交通大学继续开展访学活动，夯实理论基础，有力地助推青年骨干教师的成长。

（4）按照市人才工作领导小组统一安排，协助市科协完成邀请“深圳专家学者进河池”活动，共邀请21名科学技术界的领导、专家到河池市开展讲学、调研、座谈等活动，促进两地科技交流，为我市科技创新发展起到了很好的指导和推动作用。

3.经费来源和使用情况

根据《关于批复本级2018年部门预算及2018-2020年部门中期财政规划的通知》（河财预【2018】5号】）文件，河池市财政局于2018年1月21日下达人才经费指标20万元。2018年度，人才经费主要开支在人才招聘考试的资料印刷费、考务费、人才考察及培训差旅费支出、办公费、宣传费等。全年使用资金 20 万元，年度无资金结余情况。

（二）项目绩效目标

完成人才引进5名，送培教师18人次。

二、项目绩效评价工作情况

2019年10月12日，成立人才经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：蓝小金    河池市委党校   校务委员

副组长：肖航勇    河池市委党校组织人事科科长

成  员：黄凤娇    河池市委党校   会计

韦菊丰    河池市委党校组织人事科副科长

办公室设在组织人事科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年10月16日，考评工作组到项目点现场，按照项目申报目标逐一对照，开展自评检查工作，对项目产出指标、产出效果及资金使用进行评定。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年市本级部门预算人才经费资金20万元，全部投入资金20万元，资金到位率100%。

（二）过程

为确保人才经费工作的顺利进行，组织人事科加强项目管理，跟踪推进。在科室人员有限的情况下，明确科室人员分工，包括方案制定、材料制作、人员选拔、派出、参加各种招聘会、材料上报、档案的整理归档和保存等，都有专人负责，并在其他科室的支持和协助下，每个月向学校报送工作量，及时检查督促工作的进度。针对人才培养过程中出现的问题，积极采取措施解决：

- 产出

1、招聘和选调优秀人才，充实教职工队伍。2018年，根据学校（院）教学科研管理工作需要，结合市委组织部竞争选拔工作，我校面向社会、高校招收高学历、高素质专业技术人才共计5名，弥补党校和行政学院人才的缺乏问题，进一步充实学校（院）人才队伍，为“名师名校”建设夯实基础。

2、为干部成长搭建平台，多途径培养和锻炼干部。一是加强师资队伍建设和人才培养力度。加大师资队伍建设工作力度，制定教师进修培训计划，提升教师理论知识和业务素质的培养，注重对教师的思想政治教育，提高师资队伍整体素质、思想道德水准和政治意识；拟定新教师“导师制”帮带制度，发挥老教师经验丰富的优势，一对一地带动新进教师更快熟悉教学科研工作，2018年，共有15名中青年骨干教师的专题课进入分校课堂；大力开展教师赴分校下基层顶岗实践工作，落实相关规章制度，鼓励教职员工赴分校下基层顶岗实践，使教师既有理论知识，又有实践经验。分期分批选派专业带头人、骨干教师到国内知名党校进行交流学习，提升理念，拓展开阔视野。二是加大教师外出培训力度。我校认真落实《党校工作条例》《新形势下加强和改进党校工作的若干意见建议》等政策文件精神，积极选派教师外出学习培训，一年来共选派18人次到广西大学、广西区社会主义学院、中国经济体制改革研究中心、石家庄西北坡、广西区委党校、广西妇女干部学校、百色干部学院等参加专题学习及理论培训，累计学习时长达近百天，其中年轻教师外出学习培及占到总培训人次的45%，杨大燕、卢文沛等4位年轻教师还参加了广西区委党校的“导师制”培养，全市党校系统143位教师重新调整和规范了教研室业务指导，极大提升了年轻教师的综合素质能力。2018年，继续支持韦荣锋老师作为“西部访问学者”，到北京交通大学进行乡村旅游领域的专题理论学习交流。三是加强对干部的多岗位培养锻炼。一是继续选派优秀青年干部到联系点任村第一书记，扎实推进精准脱贫工作，2018年在“红卡惠民”活动，我校共为联系点赠送化肥、课桌椅等物资2万多元。二是挑选骨干教师协助市委中心工作，通过挂职锻炼，使青年干部得到多岗位锻炼，增强了综合组织协调和业务能力。选派了4人次到市扶贫攻坚指挥部协助开展全市脱贫攻坚中心工作；向市委统战部推荐了1名优秀党外人士到市工业园区、宜州区德胜镇；挂职锻炼。三是选派了11名青年教师担任科技特派员，深入到大化县、东兰县、天峨县农村和个体企业，指导村开展科学种养，并为农户购买农机具等。在区科技厅组织的年度工作考评中，我校共有6名科技特派员获优秀等次、5名获良好等次。

（四）效果

1.社会效益：一是我校面向社会、高校招收高学历、高素质专业技术人才共计5名，弥补党校和行政学院人才的缺乏问题，进一步充实了学校（院）人才队伍。二是通过“西部之光”访问学者培养活动，使我校的业务骨干在理论素质和教学科研水平上获得了很大的提升，对促进干部教育培训和科研咨政工作起到了积极的推动作用；三是外出培训和多岗锻炼使我校教师的综合能力进一步得得到提高，为适应新时代干部教育培训工作奠定了坚实的基础。

2.社会公众满意度：一是从我校举办的主体班及社会培训班次的学员填写反馈的教学评价表来看，大多数学员对我校的教学质量培训满意率均评分在90分以上，平均满意率达95%；二是从2018年度设区市绩效考评社会评价工作来看，群众对我校教学、科研、咨政、行政后勤以及脱贫攻坚工作满意度较高，调查中没有收到任何整改意见。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为98分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结：我校的人才工作在上级各业务部门的支持下，工作能够按照既定方案有序开展。一年来，我们共引进了5名具有硕士研究生学历的高层次人才；送出了18名业务骨干教师跨省业务学习；继续选派1名青年骨干教师以“西部访问学者”身份赴北京交通大学学习深造；同时，配合市科协完成了邀请21名深圳专家学者到河池开展调研和培训。2018年，我校还积极配合市人才工作领导小组，对我市人才引进政策的修改提出了3条有建设性的意见建议。除此之外，我们还将科技特派员的选派工作与人才培养工作结合，多形式、多渠道地开展人才培养工作，也取得了较好的成绩，助推了我校各项工作的上档进位。

（二）存在问题

虽然一年来人才工作取得了一定的成效，但也存在一些问题，影响了党校事业的发展。体现在：一是人才经济待遇较低，市委市政府对事业单位人才在资金方面的扶持力度较小，特别是对理论研究机构如党校的政策倾斜力度更小，与外省、外市相比，我们的政策落实差距还比较大，人才引进政策优势不明显；二是受职级与身份限制，优秀的人才较难到行政岗位担任领导职务，人才培养晋升渠道不畅通。这些问题一定程度上影响了我校人才队伍的稳定，制约了人才队伍的发展壮大。

- 意见或建议

1、支持市人才工作领导小组出台人才新政策，进一步加大高层次人才的引进工作将人才政策福利落到实处，着力解决现阶段人才流失严重问题，助推事业发展；

2、切实提高党校教师综合素质，多渠道、多途径提供党校教师锻炼及成长的平台；

3、加大高层次人才的培养力度，使高层次人才能有多岗位锻炼的机会，增强干事创业本领。