项目推进工作经费支出绩效自评报告

项目名称              项目推进工作经费

项目单位  河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会

主管部门

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价☑

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2019年10月 31日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 韦晓琳 | 联系电话 | 0778-6276602 |
| 地 址 | 巴马县新建路368号 | 邮编 | 547500 |
| 项目起止时间 | 2019年1月至12月 |
| 计划安排资金（万元） | 10 | 实际到位资金（万元） | 10 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 自治区财政 |  | 自治区财政 |  |
| 市县财政 | 10 | 市县财政 | 10 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） |  |
| 二、项目支出明细 |
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 |
| （经济科目） |  |  |
| 项目推介 | 10 | 10 |
| 支出合计 | 10 | 10 |
| 三、项目绩效情况 |
|  | 预 期（或调整后） | 实 际 |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 为加快巴马长寿养生旅游区项目建设，对重点工作进行再部署，凝心聚力，砥砺奋进，统筹协调巴马国际旅游区6县项目建设，努力把巴马国际旅游区建设不断引向深入。 | 1.2019年推进自治区领导联系推进旅游重大项目6个，年度计划投资2.55亿元。截至12月底，年度累计完成投资5.854亿元，占年度计划投资229.56%。 2.2019年推进三年行动计划项目27个，年度计划投资8.395亿元。截至12月底，年度累计完成投资9.335亿元，占年度计划投资111.19%。 3.指导六县开展名村名屯评选工作，共8个村屯通过自治区旅游发展委验收。 4.完成《巴马国际旅游区（河池片区六县）旅游标识、交通标识系统规划设计》并印发实施，完成巴马长寿养生国际旅游区《健康养生旅游规划》等六大规划的编制。 5.期间，组织重点项目督查检查共6次，上级补助资金使用情况督查检查2次。 |
| 综合得分 |  |
| 自评等次 |  |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 韦业烈 | 副处级干部 | 河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 |  |
| 韦晓琳 | 规划科负责人 | 河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 |  |
| 罗亮金 | 规划科干部 | 河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 |  |
| 苏玲玲 | 会计 | 河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 |  |
| 覃淑芬 | 出纳 | 河池市广西巴马长寿养生国际旅游区管理委员会 |  |
| 填报人（签字）： |
| 年 月 日 |
| 评价组组长（签字）： |
| 年 月 日 |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |
| 年 月 日 |

项目推进工作项目支出绩效自评报告

根据河池市财政局《关于要求报送预算绩效考评项目相关材料的通知》的精神，我委认真对照项目支出预算绩效目标申报表，对2018年度项目预算绩效评价进行自评。形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

按照河池市人民政府办公室《关于印发河池市全面推进预算绩效管理实施方案的通知》（河政办发〔2016〕53号）通知精神，我委根据旅游工作实际，力争通过召开项目推进会，项目督查，协调解决项目推进过程中的问题和困难，推进项目建设，完善巴马国际旅游区旅游基础设施条件，提升旅游基础设施水平，提高旅游区游客可进入性。

2.项目实施情况

（1）编制工作实施方案等。2019年初制定年度工作计划，编制《巴马国际旅游区基础设施建设三年行动计划（2017-2019年）实施方案》（河办发【2017】19号），经市人民政府审批印发实施；编制《巴马长寿养生国际旅游区基础设施建设三年行动计划（2017-2019年）工作推进方案》，因人事分工变动，年中修订《巴马长寿养生国际旅游区基础设施建设三年行动计划（2017-2019年）工作推进方案》、《巴马长寿养生国际旅游区重大项目督查督查工作方案》。具体工作主要围绕工作方案开展。

（2）开展项目常规管理工作。每月对自治区领导联系推进旅游重大项目和三年行动计划项目开展项目建设情况统计，汇总分析，形成月报，并上报自治区旅游发展委和市人民政府。

（3）开展项目督查检查工作。以全面督查、临时抽检、暗访等方式对巴马国际旅游区重点项目的建设情况进行核验，深入项目建设现场，与施工方、项目业主、县级各审批部门等多方沟通，了解项目存在困难问题，及时协调解决。

（4）组织召开项目工作推进会。

（5）指导六县组织开展名村名屯评选工作。根据自治区旅游发展委《巴马长寿养生国际旅游区名村名屯评选方法（试行）》文件精神,采取多形式、多渠道、全方位广泛宣传动员，积极引导各旅游村屯强抓基础建设、深挖旅游资源、规范管理，不断提高旅游村屯的旅游知名度，积极参与到旅游名村名屯评选工作，掀起创建巴马国际旅游区名村名屯的热潮。8-10月，我委成立工作小组，深入巴马国旅区参与创建的14个名村名屯，分别开展两轮全方位的指导创建工作，经过自治区旅游发展委专家团队验收，共有8个村屯获得“名村名屯”称号。

（6）完成《巴马国际旅游区（河池片区六县）旅游标识、交通标识系统规划设计》并印发实施，完成巴马长寿养生国际旅游区《健康养生旅游规划》等六大规划的编制。

3.经费来源和使用情况

2017年项目推进工作经费是通过年度部门预算经人大会议审议批准后，由河池市财政局下达的一般公共预算资金。2018年1-12月累计下拨金额10万元整，主要用于办公费0.38万元，印刷费0.53万元，邮电费0.42万元，项目督查差旅费6.9万元，召开旅游发展工作推进会会议费1.55万元。培训费0.22万元，2018年项目推进工作经费已全部使用完毕，该项目无资金结余的情况

（二）项目绩效目标。

总体目标：为加快巴马长寿养生旅游区项目建设，对重点工作进行再部署，凝心聚力，砥砺奋进，统筹协调巴马国际旅游区6县项目建设，努力把巴马国际旅游区建设不断引向深入。

数量指标：召开巴马国际旅游区项目建设会议1次；根据项目推进情况，不定期召开工作例会、联席会；组织召开项目督查2次；根据项目推进情况，不定期组织调研。

质量指标：通过召开项目协调会，项目督查，解决项目推进过程中的问题和困难，确保项目建设按计划完成投资任务。

成本指标：推进巴马国际旅游区项目建设过程中所需办公费、会议费、差旅费、印刷费等。

二、项目绩效评价工作情况

2018年8月25日，成立项目推进工作绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：韦业烈

副组长：韦晓琳

成  员：罗亮金、苏玲玲、覃淑芬

办公室设在规划科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2018年8月30日，考评工作组根据项目的实际，对项目合同条款、项目设计概算、活动效果等开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年项目推进工作经费10万元，市本级财政配套资金10万元，共计10万元，资金到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，我们严格按照资金使用程序使用资金，对需要进行政府采购的项目内容按要求进行采购备案，所有项目的实施都是科室先提出方案，供领导班子讨论决定后再按要求实施，并对实施的项目进行全程的监督管理，发现问题及时解决，确保了项目的顺利开展。

（三）产出

2018年推进自治区领导联系推进旅游重大项目6个，年度计划投资2.55亿元。截至12月底，年度累计完成投资5.854亿元，占年度计划投资229.56%。其中，巴马国际旅游集散中心项目完成主体工程建设；巴马县百魔洞生态旅游区项目全面铺开建设，三大酒店主体基本成型；巴马赐福湖国际长寿养生度假小镇一期完成建设，并成功举办“巴马论坛”。

2018年推进三年行动计划项目27个，涵盖交通设施、旅游基础设施、生态环保及环境治理三大类，年度计划投资8.395亿元。截至12月底，年度累计完成投资9.335亿元，占年度计划投资111.19%。

指导六县组织开展名村名屯评选工作，共8个村屯通过自治区旅游发展委验收。

完成《巴马国际旅游区（河池片区六县）旅游标识、交通标识系统规划设计》并印发实施，完成巴马长寿养生国际旅游区《健康养生旅游规划》等六大规划的编制。

（四）效果

1、社会效益：

不断完善巴马国际旅游区基础设施条件，提升巴马国际旅游区可进入性，提升当地服务水平，改善当地人居环境，提升巴马国际旅游区影响力。

2、可持续发展：

提升巴马国际旅游区的知名度和美誉度，不断完善旅游基础设施，提升旅游服务质量，提高旅游区游客可进入性。

3、社会公众满意度：通过不断完善巴马国际旅游区旅游基础设施，不断提升接待服务质量，达到不断提高公众满意度的效果。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为“优”等级，达到了预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见建议

（一）经验总结

一是制定工作目标要以《巴马长寿养生国际旅游区发展规划纲要（2016-2020年）》为指导依据，要重视调研，并尽量将目标量化；二是实施过程中要认真对照目标任务，注意工作方式方法，努力并超额完成各项工作任务；三是严格进行自评，发现问题及时整改。

（二）存在问题

年初对项目前期工作的严峻性认识不足，项目前期工作时间过长，影响项目建设进度；此外，有些临时增加的活动未加入绩效考评。下一年度我们将加强调查研究，创新工作方法，科学制定考评指标，并沿着既定的工作目标继续前进。

（三）意见建议

巴马国际旅游区发展旅游以长寿旅游产品为核心吸引物，而项目建设则是发展旅游重要环节，这一环节为旅游营销宣传、旅游软服务、旅游体验提供不可缺少的物质基础。目前，巴马国际旅游区的基础设施较旅游发达地区而言，仍有很大完善空间，恳请予以更多的资金，支持规划与项目建设工作。