附件2

教师培训经费项目支出绩效自评报告

项目名称           教师培训经费

项目单位           河池市教育局

主管部门

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2019年9月 11日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |
| --- |
| 项目负责人 | 张毅 | 联系电话 | 0778-2111691 |
| 地 址 | 河池市金城中路441号 | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 | 2018年1月至12月 |
| 计划安排资金（万元） | 50 | 实际到位资金（万元） | 50 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |
| 自治区财政 |  | 自治区财政 |  |
| 市县财政 | 50 | 市县财政 | 50 |
| 其它 |  | 其它 |  |
| 实际支出（万元） | 80 |
| 二、项目支出明细 |
| 支出内容 | 计划支出数 | 实际支出数 |
| （按经济科目） |  |  |
| 中小学心理健康教育培训 | 9.8 | 9.8 |
| 特殊教育管理人员培训 | 3.8 | 3.8 |
| 教育基建项目培训 | 4.2 | 4.2 |
| 财务人员项目培训 | 3.7 | 3.7 |
| 高中课改培训 | 4.2 | 4.2 |
| 师德师风培训 | 4.2 | 4.2 |
| 教育工会培训 | 3.7 | 3.7 |
| 教育系统公文写作提升培训 | 4.2 | 4.2 |
| 基层党组织书记培训 | 4.2 | 4.2 |
| 学校安全教育培训 | 4.2 | 4.2 |
| 校园足球培训 | 3.8 | 3.8 |
| 支出合计 | 50 | 50 |
|  | 预 期（或调整后） | 实 际 |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 计划开展培训11期，安排111人参加培训。 | 按计划完成培训任务。 |
| 综合得分 | 100 |
| 自评等次 | 优 |
| 四、评价人员 |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 韦联克 | 二级调研员 | 河池市教育局 |  |
| 唐炳焕 | 科长 | 河池市教育局教师工作科 |  |
| 林萍 | 主任 | 河池市教师培训中心 |  |
| 黄武云 | 干部 | 河池市教育局计划财务科 |  |
| 填报人（签字）： |
| 年 月 日 |
| 评价组组长（签字）： |
| 年 月 日 |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |
| 年 月 日 |

2018年市直教师培训经费项目支出绩效

自评报告

根据河财绩效〔2018〕23号要求，结合我局2018年开展市直教师培训工作实际，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

为不断提高市直学校领导、教师的能力和素质，从面全面提高学校的教育教学质量，办好人民满意的教育，我局向市人民政府申请了2018年河池市直教师培训专项经费，并做好河池市直教师培训项目的立项，并报河池市财政局审定。经过审定，河池市财政同意了该项目立项，以桂政办发[2014]5号《关于广西壮族自治区人民政府办公厅关于推进教师教育改革的意见》文件形式给予此培训项目经费预算50万元。

2.项目实施情况

2018年河池市直教师培训项目于2018年2月立项并逐步开展各相关培训工作，1月安排40人参加中小学心理健康教育培训，3月安排7人参加特殊教育管理人员培训班，4月安排7人参加教育基建项目培训，5月安排7人财务人员项目培训、安排8人参加普通高中课改培训，6月安排7人参加师德师风培训，7月安排7人参加教育工会培训、安排7人参加教育系统公文写作提升培训班，8月安排7人参加基层党组织书记培训，9月安排7人校园足球培训班，安排7人参加学校安全培训班。

3.经费来源和使用情况

经费下达时间2018年2月3日，金额50万，已完成所有工作，完成资金50万元，无结余。

（二）项目绩效目标

年初设定该培训项目的绩效目标：一是通过心理健康、高考应对、教学技能专题培训等，不断提高教师的素质和能力；二是通过专题培训，不断提高学校的教育教学质量，提高学校的办学能力和水平，办好人民满意的教育。

二、项目绩效评价工作情况

2018年7月20日，成立2018年市直教师培训经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：韦联克  河池市教育局副局长

副组长：唐炳焕  河池市教育局师范教育科科长

成  员：林  萍  河池市教师培训中心

黄武云  河池市教育局计划财务科干部

办公室设在河池市教育局师范教育科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2018年7月30日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年市直教师培训经费项目资金50万元，市本级财政配套资金50万元。

（二）过程

在2018年市直教师培训项目实施过程中，河池市教育局局领导、相关科室都加强项目的实施进行监督，各培训项目都能按照项目预期正常有序开展，并取得了良好的效果。

（三）产出

2018年市直学校教师培训项目共完成了11期培训，安排市直学校教师101人参加培训，达到提升教师素质，提高教育教学质量的目的。

通过项目绩效验收，项目评价小组认为该项目通过验收。

（四）效果

1、社会效益：通过心理健康、高考应对、教学技能专题培训等，不断提高教师的素质和能力；通过专题培训，不断提高学校的教育教学质量，提高学校的办学能力和水平，办好人民满意的教育。

2、社会公众满意度：社会公众对此教师培训项目评价感到满意。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

- 意见和建议

希望政府继续保持市直学校教师培训经费预算，每年都能组织市直教师参加各类培训，以此强化全体教师的素质和能力，不断提高学校的办学能力和水平。