学校项目检查经费项目支出绩效自评报告

项目名称         学校项目检查经费

项目单位           河池市教育局

主管部门

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2019年8月 29日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 张毅 |  | 联系电话 |  | 0778-2111691 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城中路441号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2017年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 8 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 8 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 8 |  | 市县财政 |  |  | 8 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 督促各县（区）按设区市绩效考评要求按时完成2018年教育项目建设任务。 |  |  |  |  |  | 按时完成2018年教育项目建设任务。 |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 文德生 |  | 副局长 |  | 河池市教育局副局长 |  |  |  |  |
| 伍宁 |  | 科长 |  | 河池市教育局计划财务科科长 |  |  |  |  |
| 罗和平 |  | 干部 |  | 河池市教育局项目办干部 |  |  |  |  |
| 黄武云 |  | 干部 |  | 河池市教育局计划财务科干部 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2018年学校项目检查经费项目支出绩效

自评报告

根据河绩办发〔2018〕23号要求，结合我局2018年开展教育项目建设工作实际，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

教育专项工程对推动我市教育事业健康发展，促进城乡义务教育学校均衡教育发展具有重要作用，是稳增长、调结构、惠民生的重要组成部分。

为不断提高我市教育项目管理水平，督促各县按时按质按量完成建设任务，改善基本办学条件，办好人民满意的教育，我局申请了学校项目检查经费8万元。

2.项目实施情况

2018年5月7日到2018年5月11日，分五个小组共15人到全市11个县（区）实地开展项目检查工作。2018年9月25日到2018年9月29日，分五个小组共15人到全市11个县（区）实地开展绩效考评项目检查工作。通过查阅资料、听取汇报并进入施工现场实地查看，通过督查掌握进展情况、发现问题，及时督促指导县（区）及时疏通症结，顺利完成年度目标任务，达到预期的效果。2018年1人分别在7月、8月、9月参加市重大项目办、市人力资源与社会保障局等单位抽调的督查工作。

3.经费来源和使用情况

经费下达时间2018年2月3日，金额8万，已完成所有工作，完成资金8万元，无结余。

（二）项目绩效目标

一是通过检查，提高教育项目管理人员水平；二是通过检查督导、指导各县（区）按时完成设区市绩效考评目标任务。

二、项目绩效评价工作情况

2019年8月20日，成立2018年项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：文德生  河池市教育局副局长

副组长：伍  宁  河池市教育局计划财务科科长

卢增劲  河池市教育局计划财务科副科长

成  员：黄武云  河池市教育局计划财务科干部

罗和平  河池市教育局项目办干部

办公室设在河池市教育局计划财务科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2018年8月25日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年学校项目检查经费资金8万元，市本级财政配套资金8万元。

（二）过程

在2018年学校项目检查实施过程中，河池市教育局局领导、相关科室都加强项目的实施进行监督，各项计划都能按照项目预期正常有序开展，并取得了良好的效果。

（三）产出

顺利推进2018年教育项目建设，改善学校办学条件，消除大班额、大通铺现象，助力义务教育均衡发展验收工作，。

（四）效果

1、社会效益：

通过项目建设不断改善各级各类学校基础设施建设水平，改善办学基本条件，为教育教学活动营造良好的环境。

2、社会公众满意度：

社会对学校项目检查项目评价感到满意。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

通过开展学校项目检查能快速掌握学校基础设施建设进展情况，增加施工方的紧迫感和责任感，保障学校项目建设安全、稳步推进。

（二）存在问题

上级对新建学校奖补资金有限，造成新建学校资金缺口较大，当地政府压力大。

（三）意见或建议

希望政府继续保持对学校项目检查经费的预算，每年都能组织相关人员深入施工现场督促检查指导项目建设工作，改善学校办学条件。