附件2

河池市离退休干部“文化周”活动项目支出

绩效自评报告

项目名称 河池市离退休干部“文化周”活动经费

项目单位           河池市委老干部局

主管部门

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价√□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：中国共产党河池市委员会老干部局

2020年1月 11日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 罗彩谊 |  | 联系电话 |  | 18077886828 |  |
| 地 址 |  |  | 金城中路449号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月-12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 10 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 10 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 10 |  | 市县财政 |  |  | 10 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河池市第四届离退休老干部山歌擂台赛、乒乓球、象棋赛经费预算 |  |  | 5.4万元 |  |  | 5.5万元 |  |  |
| 河池市第四届“寿乡红叶”“庆祝新中国成立70周年”文艺汇演 |  |  | 2.5元 |  |  | 2.4万元 |  |  |
| 举办“庆祝新中国成立70周年”书画作品展 |  |  | 1万元 |  |  | 0.8万元 |  |  |
| 举办“庆祝新中国成立70周年”摄影图片故事作品展 |  |  | 1万元 |  |  | 0.86万元 |  |  |
| 矿泉水、备用药品等 |  |  | 0.1万元 |  |  | 0.44万元 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 10万元 |  |  | 10万元 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（河办发〔2018〕12号）文件精神。展示建国70周年河池经济社会文化建设取得的巨大就，进一步坚定文化自信，推进我市老干部文化建设，助力河池民族文化强市建设。 讴歌河池取得的社会发展取得的辉煌成就为主要内容，表达我市各族离退休干部心向党，听党话、跟党走，感党恩的坚定信念，影响和带动全市各族群众共同唱响主旋律，传递好声音。 |  |  |  |  |  | 贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（河办发〔2018〕12号）文件精神。展示建国70周年河池经济社会文化建设取得的巨大就，进一步坚定文化自信，推进我市老干部文化建设，助力河池民族文化强市建设。 讴歌河池取得的社会发展取得的辉煌成就为主要内容，表达我市各族离退休干部心向党，听党话、跟党走，感党恩的坚定信念，影响和带动全市各族群众共同唱响主旋律，传递好声音。 |  |
| 综合得分 | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优 秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 罗 平 |  | 局长 |  | 河池市委老干部局 |  |  |  |  |
| 俞 莺 |  | 副局长 |  | 河池市委老干部局 |  |  |  |  |
| 韦朝良 |  | 副局长 |  | 河池市委老干部局 |  |  |  |  |
| 谢树梅 |  | 四级调研员 |  | 河池市委老干部局 |  |  |  |  |
| 罗彩谊 |  | 一级主任科员（业务科科长） |  | 河池市委老干部局 |  |  |  |  |
| 张 云 |  | 财务人员 |  | 河池市委老干部局 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张 云 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 年 1 月 11 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 罗 平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 年 1 月 11 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

离退休干部“文化周”活动经费

项目支出绩效自评报告

今年以来，我局按照年初预算要求，对离退休干部“文化周”活动经费使用情况以及活动开展情况进行自评，现形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

为贯彻落实自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（桂办发〔2017〕6号）精神，落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（河办发〔2018〕12号）文件精神，积极推进我市老干部文化建设，充分展示我市的新成就、新变化以及广大离退休干部的精神风貌，促进全市离退休干部为党和人民的事业增添正能量活动深入开展。

2.项目实施情况

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，组织离退休干部传唱正能量山歌，传扬河池发展的新成就、新变化，赞颂党的领导和全面从严治党的新气象、新成效。通过开展文娱表演，以讴歌河池取得的社会发展辉煌成就为主要内容，表达我市各族离退休干部心向党，听党话、跟党走，感党恩的坚定信念，影响和带动全市各族群众共同唱响主旋律，传递好声音。

3.经费来源和使用情况

年初财政下拨资金10万元、全部用于离退休“文化周”活动，资金无结余。

（二）项目绩效目标

为贯彻落实自治区党委办公厅、自治区政府办公厅《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（桂办发〔2017〕6号）精神，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（河办发〔2018〕12号）文件精神。展示建国70周年河池经济社会文化建设取得的巨大就，进一步坚定文化自信，推进我市老干部文化建设，助力河池民族文化强市建设。

二、项目绩效评价工作情况

2020年1月10日，我局成立河池市委老干部局绩效评价工作领导小组，负责单位绩效自评工作，工作小组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：罗  平  市委组织部副部长 老干部局局长

副组长：韦朝良  市委老干部局副局长

俞  莺  市委老干部局副局长

成  员：邓  文  市委老干部局副调研员

谢树梅  市委老干部局副调研员

龙天益  市委老干部局办公室主任

罗彩谊  市委老干部局业务科科长

张  云  局机关财务人员

工作组设立局绩效考评工作小组办公室，办公室设在局办公室。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年1月10日，考评工作组召开会议，按照离退休干部“文化周”活动经费项目批复文件、以及项目计划、方案等开展自评检查工作，对核实资金拨付情况、项目实施情况和社会满意度进行评定。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2019年离退休干部“文化周”活动经费项目资金10万元，其中自治区0万元，市本级财政配套资金10万元，共计10万元，该项目活动实际投入资金10万元，资金到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，为确保活动的顺利进行，我局成立文化活动周组委会，负责活动的组织领导。组委会下设活动承办组、协调宣传组、后勤安全保障组、应急医疗组等工作小组，具体负责有关工作的组织落实。同时我局还通过单位内部控制管理的要求，严格加强对项目实施监督，确保项目顺利开展。

（三）产出

一是开展河池市离退休干部“寿乡红叶”正能量山歌擂台赛。突出民族地方特色，组织各县（区）老干部山歌爱好者唱响壮乡新时代，传递壮乡好声音，传扬河池发展的新成就、新变化，赞颂党的领导和全面从严治党的新气象、新成效。

二是举办一台文艺演出，通过形式多样的文艺表演，表达我市各族离退休干部心向党，听党话、跟党走，感党恩的坚定信念。

三是举办乒乓球、象棋比赛。各县（区）选派参赛队员参加乒乓球和象棋比赛，以此活跃老年文化生活。

四是举办摄影图片故事作品展。组织离退休老同志通过摄影图片故事创作，表达各族老同志对党、对祖国、对家乡的热爱。

五是举办河池市离退休干部书画作品展。推进我市老干部文化建设。

（四）效果

开展离退休干部“文化周”活动，是我市认真贯彻落实自治区《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（桂办发〔2017〕6号文件）精神的具体行动，是推进我市离退休干部为党的事业增添正能量活动深入开展的重要举措，各县（区）积极参与、我局领导高度重视，精心组织，认真抓好落实。通过我局绩效考评工作小组验收，到达预期效果。

1、社会效益：通过开展“文化周” 活动，推进了我市老干部文化建设，展示我市的新成就、新变化以及广大离退休干部的精神风貌，促进全市离退休干部为党和人民的事业增添正能量活动深入开展。

2、社会公众满意度：

公众满意度高。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

本届文化周活动较好的贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神和《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（河办发〔2018〕12号）文件精神，生动展示河池经济社会文化建设取得的巨大就，进一步坚定文化自信，推进我市老干部文化建设，助力河池民族文化强市建设。现将活动简要总结如下：一是领导重视。为确保活动的顺利进行，我局成立文化活动周组委会，负责活动的组织领导。组委会下设活动承办、协调宣传、后勤安全保障、应急医疗等工作小组，具体负责有关工作的组织落实。二是精心策划。在开展离退休干部“文化周”活动前期，我局对整个活动进行了精心策划，下发了《关于做好河池市第四届离退休干部文化活动的有关准备工作的通知》，制定了《河池市第四届离退休干部文化活动的方案》和《河池市第四届“寿乡红叶”文化活动周经费预算》，确保各项活动的有序开展。三是积极参与。由于活动前期的充分准备，各县（区）积极响应，来自11个县（区）和市直各涉老团体的800多名离退休干部参加了活动。四是氛围浓厚。在文艺表演活动中，来自全市各级老年文艺团体200多名离退休干部用自编自演的精彩节目，赞颂十九大以来全党全国及全区全市的新气象新变化，展示了河池老干部向上向善的阳光风采，表达了老干部爱党爱国情怀，以及对美好未来的憧憬，营造了离退休老干部积极、健康向上的浓厚氛围。

（二）存在问题

由于各县（区）报名数靠后，造成后勤保障组在安排食宿方面比较被动。

（三）意见或建议

无