康复专业人才培训经费项目支出

绩效自评报告

项目名称      康复专业人才培训经费

项目单位     河池市残疾人联合会康复文体科

主管部门         河池市残疾人联合会

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2020年1月 19日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 杨秀宝 | 联系电话 |  |  | 0778-2299876 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城中路435号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 2 | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 2 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 2 | 市县财政 |  |  |  | 2 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 1.7498 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训费 |  |  | 2万元 |  |  | 1.7498万元 |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 2万元 |  |  | 1.7498万元 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 按照年度工作计划， 9月份对全市26家残疾儿童定点康复机构康复指导员进行培训。 |  |  |  |  |  | 根据培训计划申请用款进行资金拨放。 |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  | 签字 |
| 罗国君 |  | 副理事长 |  |  | 河池市残联 |  |  | 罗国君 |
| 杨秀宝 |  | 康复文体科科长 |  |  | 河池市残联 |  |  | 杨秀宝 |
| 蓝 岸 |  | 康复中心副主任 |  |  | 河池市残联 |  |  | 蓝 岸 |
| 莫带娣 |  | 康复中心科员 |  |  | 河池市残联 |  |  | 莫带娣 |
| 卢枭返 |  | 康复中心科员 |  |  | 河池市残联 |  |  | 卢枭返 |
| 李春英 |  | 就业中心科员 |  |  | 河池市残联 |  |  | 李春英 |
| 填报人（签字）：莫带娣 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年1 月 19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：罗国君 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年 1月 19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

康复专业人才培训资金项目

支出绩效自评报告

根据河池市财政局开展项目预算绩效评价工作的有关要求，我市残疾人联合会康复文体科及时组织力量对康复专业人才培训经费项目进行绩效评价，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

为进一步提高我市残疾儿童康复救助定点机构专业化水平，建设一支适应残疾儿童康复训练需要的专业人才队伍，更好地满足残疾儿童康复救助需求，市残联决定在金城江举办全市残疾儿童康复救助定点机构业务培训班。

2.项目实施情况

按照年度工作计划，项目工作在9月份举办了培训班，全市11个县（区）26家残疾儿童康复救助定点机构共45人参加了培训。

3.经费来源和使用情况

2019年1月市财政局印发《关于批复市本级2019年部门预算的通知》（河财预〔2019〕5号），批复我会2019年培训项目经费2万元。资金严格遵循自治区的有关要求，开展培训费支出1.7498万元.

（二）项目绩效目标。

按照年度工作计划，此项目在本年度的12月份完成项目资金使用88%。

二、项目绩效评价工作情况

2019年2月1日，成立河池市康复专业人才培训经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：罗国君  河池市残联副理事长

副组长：杨秀宝  河池市残联康复文体科科长

成  员：蓝  岸  河池市残联康复服务指导中心副主任

莫带娣  河池市残联康复服务指导中心科员

卢枭返  河池市残联康复服务指导中心科员

李春英  河池市残联就业服务指导中心科员

办公室设在康复指导中心办公室，由李春英同志负责办公室工作。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年12月20日，考评工作组按照项目具体实施要求，开展自评检查工作，对整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2019年河池市康复专业人才培训经费培训项目资金为市本级财政资金，投入到全市培训工作中，投入资金1.7498万元，资金使用率88%。

（二）过程

在项目实施过程中，我会及康复文体科严格按照项目实施要求，落实专人负责实地检查实施监督，确保项目顺利开展。

（三）产出

到2019年12月底，年度工作计划已经完成，12月份进行验收，大部分得到参加培训班人员好评。

（四）效果

1、社会效益：通过该项目的实施，对提高26家残疾儿童康复救助定点机构业务知识水平起到了很大促进作用。

2、可持续发展：通过培训有力推动残疾儿童康复救助项目的实施。

3、社会公众满意度：参与培训班的人员非常满意，这是帮助他们熟练掌握、准确评定、提高业务知识水平有很大帮助。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，项目达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结：

本项目能够顺利完成，得力于财政部门在资金上的大力支持，我会康复文体科将一如既往的做好此项工作，为促进残疾人事业发展，做好各项人才培训工作。

（二）存在问题：

由于残疾儿童康复救助定点机构人员比较少，又受自身本职工作的影响，没能够全部都来参加培训班，是造成项目资金使用不完的原因。

河池市残疾人联合会康复文体科

2020年1月19日