河池市残疾人事业宣传文化项目资金

支出绩效自评报告

项目名称 残疾人事业宣传文化经费

项目单位 河池市残联康复文体科

主管部门 河池市残疾人联合会

评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2020年1月20日

河池市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 杨秀宝 | 联系电话 | | | 0778-2299876 | |
| 地 址 | | | 河池市金城中路435号 | | | | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 | | | 2019年1月至12月 | | | | | |
| 计划安排资金（万元） | | | 20 | 实际到位资金（万元） | | | | 20 |
| 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 | | | |  |
| 自治区财政 | | |  | 自治区财政 | | | |  |
| 市县财政 | | | 20 | 市县财政 | | | | 20 |
| 其它 | | |  | 其它 | | | |  |
| 实际支出（万元） | | | 20 | | | | | |
| **二、项目支出明细** | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 计划支出数 | | | 实际支出数 | | |
| （按经济科目） | | |
| 办公费 | | |  | | | 35931.00元 | | |
| 印刷费 | | | 100000.00元 | | | 64000.00元 | | |
| 邮电费 | | |  | | | 142.00元 | | |
| 差旅费 | | |  | | | 1927.00元 | | |
| 其他商品和服务支出 | | | 100000.00元 | | | 98000.00元 | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
| 支出合计 | | | **200000.00元** | | | **200000.00元** | | |
|  | **预 期（或调整后）** | | | | | **实 际** | | |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 1.征订印制《残疾人基本公共服务实用读本》和宣传品发放到各级基层组织、残疾人组织和残疾人工作者; 2通过各类新闻媒体大力宣传精准脱贫攻坚工作中扶残助残典型。 | | | | | 1.征订印制《残疾人基本公共服务实用读本》和宣传品共8000册；2.与河池日报社联合拍摄河池首部残疾人励志微电影《绽放》；3.委托河池市广播电视台直播中国残疾人艺术团到我市慰问演出晚会。 | | |
| 综合得分 | 100 | | | | | | | |
| 自评等次 | 优秀 | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | |
| 姓名 | | 职称/职务 | | | 单 位 | | | 签字 |
| 罗国君 | | 副理事长 | | | 河池市残联 | | | 罗国君 |
| 杨秀宝 | | 康文科长  四级调研员 | | | 河池市残联 | | | 杨秀宝 |
| 莫带娣 | | 康复中心科员 | | | 河池市残联 | | | 莫带娣 |
| 卢枭返 | | 康复中心科员 | | | 河池市残联 | | | 卢枭返 |
| 李春英 | | 康复中心科员员 | | | 河池市残联 | | | 李春英 |
| 唐爱利 | | 办公室工作人员 | | | 河池市残联 | | | 唐爱利 |
| 填报人（签字）： 杨秀宝 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 2020年 1月20日 | | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：罗国君 | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 2020年1月20日 | | | | | | | | |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | | |

残疾人事业宣传文化资金项目

支出绩效自评报告

根据河池市财政局开展项目预算绩效评价工作的有关要求，我市残疾人联合会康复文体科及时组织力量对残疾人事业宣传文化经费项目进行绩效评价，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

**（一）项目概况**

**1、立项背景**

根据《广西壮族自治区人民政府关于印发广西“十三五”加快残疾人小康进程规划的通知》（桂政发[2016]81号）和《河池市人民政府关于印发河池市“十三五”加快残疾人小康进程实施方案的通知》（河政发[2017]48号）要求。“十三五”期间，要加大对残疾人事业宣传力度，完善残疾人事业宣传工作机制，建立残疾人事业融合传播体系，紧扣加快残疾人小康进程主题，开辟专栏，解读政策，宣传典型，推介经验，营业有利于促进残疾人事业发展的良好社会环境。

**2、项目实施情况**

按照年度工作计划，印制《残疾人基本公共服务实用读本》和宣传品共8000册，发放给各级基层组织、残疾人组织和残疾人工作者。为庆祝新中国成立70周年，2019年5月，河池市残联、河池日报社联合拍摄河池首部残疾人励志微电影《绽放》，《绽放》是一部以精准脱贫为时代背景，以盲人大学毕业生金月创业历程为线索，讲述在世纪之战的精准脱贫攻坚战中，盲人学生通过自身的努力，自力更生，艰苦奋斗考上大学，大学毕业后返乡创业，带动家乡人民共同脱贫致富的故事，体现残疾人不畏艰辛，克服困难，勇往直前的拼搏精神，同时也体现了我市精准脱贫中“一个都不能少”坚决打赢脱贫攻坚战的理念。本作品在2019年“德行天下，微电影故事”广西践行社会主义核心价值观主题微电影评比中荣获一等奖。

2019年12月22日晚，中国残疾人艺术团一行39人到我市开展“共享芬芳、共铸小康”慰问演出活动。市直部门干部职工、残疾人先进模范、残疾人群众代表2000多人观看了演出。晚会通过河池日报进行宣传报道，委托河池市广播电视台进行了现场直播。

**3、经费来源和使用情况**

2019年1月16日市财政局印发《关于批复市本级2019年部门预算的通知》（河财预[2019]5号），批复我会2019年残疾人事业宣传文化经费20万元，实际到帐20万元，截止2019年12月底，该次经费累计支出20万元，用于征订印制《残疾人基本公共服务实用读本》和宣传品、采编残疾人事业专题报道，拍摄河池首部残疾人励志微电影《绽放》、组织人员协调中国残疾人艺术团到我市开展“共享芬芳、共铸小康”慰问演出活动的相关事宜等，实际使用项目资金100%。

**（二）项目绩效目标**

通过征订印制《残疾人基本公共服务实用读本》和宣传品、残疾人事业新闻报道、联合河池日报社拍摄微电影《绽放》、协助中国残疾人艺术团慰问演出等活动，宣传典型，推介经验，营造有利于促进残疾人事业发展的良好社会环境。

二、项目绩效评价工作情况

2019年12月，成立河池市残疾人事业宣传文化经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

**1、工作组成员**

**组 长：**罗国君 河池市残联副理事长

**副组长：**杨秀宝 河池市残联康复文体科科长、

四级调研员

**成 员：**莫带娣 河池市残联康复服务指导中心科员

卢枭返 河池市残联康复服务指导中心科员

李春英 河池市残联康复服务指导中心科员

唐爱利 河池市残联办公室工作人员

办公室设在康复指导中心办公室，由李春英同志负责办公室工作。

**2．工作职责**

(1)组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

(2)副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

(3)小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年12月，考评工作组到项目点现场，按照项目实施要求，开展检查工作，对项目实施情况和质量进行评定，核实资金使用情况等。

三、绩效分析及评价结论

**(一)投入**

2019年残疾人事业宣传文化经费20万元，实际到账20万元。截止2019年12月底，该项经费累计支出20万元，用于征订印制《残疾人基本公共服务实用读本》和宣传品、委编残疾人事业新闻报道、联合河池日报社拍摄微电影《绽放》、协助中国残疾人艺术团慰问演出等活动等，资金到位率100%，资金使用率100%。

**（二）产出**

2019年5月，通过与河池日报联合拍摄励志微电影《绽放》，对残疾人事业进行宣传报道等活动，对践行精准脱贫中“一个都不能少”的脱贫攻坚理念注入了强大的精神力量，同时，本作品在2019年“德行天下，微电影故事”广西践行社会主义核心价值观主题微电影评比中荣获一等奖。

征订印制《残疾人基本公共服务实用读本》和宣传品共8000册，发放给各级基层组织、残疾人组织和残疾人工作者。

2019年12月22日晚，中国残疾人艺术团一行39人到我市开展“共享芬芳、共铸小康”慰问演出活动。市直部门干部职工、残疾人先进模范、残疾人群众代表2000多人观看了演出。通过河池日报进行宣传报道，委托了河池市广播电视台进行了现场直播。

**（三）效果**

**1、社会效益：**通过该项目的实施，让广大群众了解河池市残疾人事业的发展、让残疾人增强自信心，进一步增强了残疾人脱贫奔小康的勇气和信念，让社会各界参与扶残助残，营造有利于促进残疾人事业发展的良好社会环境。

**2、残疾人对宣传工作的满意度：**通过广泛宣传残疾人事业，得到了残疾人朋友好评，满意度90%以上。

**(四)评价结果和评价结论**

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，项目达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

**(一)经验总结：**

本项目能够顺利完成，得力于财政部门在资金上的大力支持，我会康复文体科将一如既往的做好此项工作，为促进残疾人事业发展，做好各项宣传工作。

**(二)存在问题：**

由于我市残疾人大多数分布在偏远山区，我们市残联工作人员较少，没能把与残疾人切身相关的政策宣传到位，下一步将加大宣传力度，让更多残疾人了解政策法规，让社会各界关注残疾人事业。

河池市残疾人联合会康复文体科

2020年1月20日