开发扶贫工作经费项目支出绩效自评报告

项目名称         开发扶贫工作经费

项目单位          河池市扶贫开发办公室

主管部门            河池市人民政府

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2020年9 月 15 日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 胡革 |  | 联系电话 |  | 2297390 |  |
| 地 址 |  |  | 金城江区南新东路三巷50号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月1日-2019年12月31日 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 25 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 25 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 25 |  | 市县财政 |  |  | 25 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抓好精准扶贫工作 ，抓好建档立卡对象动态管理和数据清洗核查 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |
| 抓好产业扶贫、基础设施、易地扶贫搬迁工作 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
| 抓好扶贫资金管理、金融扶贫工作 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 严格程序，认真组织扶贫绩效考评考核 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 优秀 |  |  |  |  |  | 优秀 |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 胡 革 |  | 党组书记、主任 |  | 市扶贫办 |  |  |  |  |
| 姚光明 |  | 副主任 |  | 市扶贫办 |  |  |  |  |
| 罗其浪 |  | 副主任 |  | 市扶贫办 |  |  |  |  |
| 余浩学 |  | 副主任 |  | 市扶贫办 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： 范凌燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年 9月 15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：胡革 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年9月 15日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

开发扶贫工作经费绩效自评报告

根据市财政局关于财政支出项目绩效评价工作的部署安排，2020年9月15日我单位组织了自评工作组，对2019年的开发扶贫工作经费项目支出开展了自评工作。形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据新一轮开发扶贫攻坚工程需要，2019年需安排开发扶贫工作经费25万元，用于开发扶贫工作规划，督查、检查、验收等费用。

2.项目实施情况

根据年初工作计划，开发扶贫工作经费立项时间为2019年1月1日，12月31日结束。截止12月底，在项目实施过程中，我办完成了以下工作：

经初步认定，2019年全市共有21.54万人、247个贫困村、4个贫困县（环江、东兰、巴马、凤山）实现脱贫摘帽，圆满完成自治区下达的目标任务。主要工作成效如下：

⑴打好“四大战役”，着力解决“两不愁三保障”突出问题。打好义务教育保障战役。落实资金7.98亿元新建（迁建）教育学校30所，补充教师2336人；发放各级各类助学资金29215万元，受助学生达33.3万人次；落实营养改善计划资金2.2亿元，惠及学生28.1万多人；落实“双线四包”责任制，狠抓控辍保学工作。打好医疗服务保障战役。完成乡镇卫生院和村卫生室标准化建设，全面落实贫困人口医疗保障“198”政策；全面实施先诊疗后付费及一站式结算，贫困人口家庭医生签约服务签约率达100%。打好住房安全保障战役。将深度贫困地区危房改造补助提高到4.35万元/户，全面完成6535户存量危房改造建设。打好饮水安全保障战役。实施安全饮水工程5806处、解决14.58万贫困人口饮水困难问题。

⑵提升扶贫产业效益，打牢贫困地区群众增收基础。持续大力推进“十大百万”扶贫产业工程，切实打牢贫困群众增收基础。全市核桃总面积达260万亩，油茶151.1万亩，板栗89.89万亩，糖料蔗92.34万亩，“三特”水果89.13万亩，桑园94.14万亩，长寿·生态·富硒农产品基地94万亩，淡水生态养殖93.4万亩，出栏肉牛16.05万头，肉羊69.58万只，香猪（黑土猪）114.72万头，“十大百万”扶贫产业基本实现贫困户扶贫产业全覆盖，直接带动贫困群众人均增收2200元。

⑶倾斜安排实施项目，努力改善贫困地区基础设施条件。新建通屯道路1800公里，全市累计建成7800公里，基本完成“十三五”计划目标；具备条件的20户以上自然屯全部实现通路；行政村通宽带率100%；深入实施农网改造，共建设农网改造升级项目2759个，全市贫困地区农户全部实现有电用目标。2019年247个预脱贫村和环江、东兰、巴马、凤山4个预脱贫县基础设施各项指标全部达到验收条件。

⑷加强后续扶持和管理，强力推进易地扶贫搬迁工作。全市共完成建设搬迁安置点121个、安置住房4万套，搬迁入住建档立卡贫困人口17.62万人，住房竣工率和搬迁入住率均达100%，高效完成“十三五”时期易地扶贫搬迁计划目标。研究制定《河池市加强和完善易地扶贫搬迁后续工作指导意见》及7个服务工程实施方案，重点实施基层组织建设、基础设施配套、公共设施配套、培训和就业、后续开发产业、文化体育、社会治理等“七大工程”，全市搬迁群众已签订后续扶持、就业培训协议3.97万户，劳动力培训436期15174人；已拆除旧房9541户，复垦及修复面积53.5万平方米；设立安置区党组织92个、群团组织298个、服务机构354个、警务室39个，搬迁移民后续管理逐步规范化。

⑸强化社会保障，提高贫困地区公共服务水平。抓好转移就业。全年培训建档立卡贫困劳动力3.35万人次，24.98万建档立卡贫困劳动力实现转移就业，全市扶贫公益性岗位安排贫困劳动力就业6890人，就业扶贫车间带动和吸纳贫困劳动力就业8544人。抓好生态补偿。落实生态护林员补助资金3.2亿元，选聘（续聘）生态护林员2.7万人，直接带动4.72万人脱贫。抓好社会保障。全市在册享受农村低保人数30.72万人，其中建档立卡贫困人口26.3万人。做好农村居民最低生活保障制度与扶贫开发政策衔接工作，2019年农村低保标准提高到4300元／人，高于2019年扶贫标准600元。

⑹强化对口帮扶协作，拓展社会扶贫广度和深度。积极拓展与深圳市在经贸、劳务、旅游、教育、人才等领域的协作， 2019年深圳市落实4.3亿元资金帮扶我市实施教育卫生、农村道路、安全饮水、危房改造等基础设施建设项目113个、惠及贫困群众13.26万人。广泛动员社会力量参与脱贫攻坚，全市381家民营企业结对帮扶519个贫困村，扶助13.8万名建档立卡贫困人口，实施帮扶项目1109个，投入资金物资折款9.6亿元。

3.经费来源和使用情况

根据河财预〔2019〕5号文件批复，市财政局下达2019年开发扶贫工作经费25万元，为我单位实施开发扶贫工作项目编报、选点、督查经费。

（二）项目绩效目标。

通过开展开发扶贫攻坚各项工作，保障贫困人口的基本生活，保障其利益，使684个贫困村和133个深度贫困村农民人均纯收入达到3700元以上，提高脱贫率，年内实现贫困人口减少21.5431万人；通过进行扶贫监督，保障扶贫工作的公平公正，保障贫困群众的利益，促进社会公平。

二、项目绩效评价工作情况

根据财政支出项目绩效评价工作安排，在开发扶贫工作经费下达之日，我办就成立了以办党组书记、主任胡革同志为组长的项目绩效评价工作组，姚光明、罗其浪、余浩学等三位副主任任组员。在项目实施阶段，组长负责主持全面工作，姚光明副主任负责扶贫项目的检查、监督验收等日常工作，罗其浪副主任负责扶贫培训、绩效考评等项目的日常工作，余浩学副主任负责日常项目经费预算及支出管理。采用自评方式对本单位项目进行绩效评价，此项工作已完成100%。

三、绩效分析及评价结论

截止2019年12月31日，开发扶贫工作经费使用情况良好，已完成年初提出的绩效目标，工作满意率100%。

（一）投入（满分20分，得20分）

市财政局及时拨入开发扶贫工作经费，我办在经费下达后按工作进度顺利开展开发扶贫工作。

（二）过程（满分20分，得20分）

通过扶贫培训提高贫困群众的养殖种植技术，做好核桃、糖蔗、桑蚕、茶叶、特色水果、养殖业等规划，有效提高全市扶贫产业布局的科学性和效果，成功落实扶贫资金，确保扶贫资金用在扶贫工作上去，让贫困群众真正掌握一门技术，实现脱贫致富，脱贫率上升10%，受益贫困群众达100%，按时按质按量完成屯级道路建设督查、产业开发督查、扶贫培训督查等工作。

（三）产出（满分20分，得分20分）

年内实现贫困人口减少21.54万人，扶贫监督覆盖率达到100%

（四）效果（满分40分，得分40分）

通过扶贫工作的有效开展，保障贫困基层的利益，促进社会和谐发展，有利凝聚人心，促进城乡发展，促进农村可持续发展，提高扶贫力度，提高脱贫率，体现我市人文关怀，使我市的执政能力和脱贫率提高10%，群众满意度达95%以上。

（五）评价结果和评价结论

综上所述，本办开发扶贫工作经费支出绩效评价自评总分100分，优秀等级，已完成年度绩效目标。