附件2

市纪委德胜工作站经费

项目支出绩效自评报告

项目名称 市纪委德胜工作站经费

项目单位 中国共产党河池市纪律检查委员会

主管部门 中国共产党河池市纪律检查委员会

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2020年4月9日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 陈健 |  | 联系电话 |  | 2107183 |  |
| 地 址 |  |  | 广西河池市金城江区百旺路17号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 171.5 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 335 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 171.5 |  | 市县财政 |  |  | 335 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 335 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市纪委德胜工作站经费 |  |  | 171.5万元 |  |  | 335万元 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 171.5万元 |  |  | 335万元 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 坚持安全、实际、节俭的建设理念，统筹好留置场所项目建设与安全运行各项工作，坚持高标准、严要求，规范组织项目实施，做到既功能完备、布局合理、集约高效，又满足留置措施使用需要,为全市留置案件的查办工作提供有力的支持和保障。 |  |  |  |  |  | 通过升级改造，德胜留置点谈话间、食堂、同步录音录像系统、住宿区、硬化和绿化工程得到全面提升。2019年河池市反腐倡廉教育中心德胜留置场所共留置对象22名，连续安全运行190天（2019年6月28日至2019年12月31日），依规依法收缴相关涉案人员的违纪款，全年留置期间实现案件查办“零事故”。 |  |
| 综合得分 | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 于晓江 |  | 组 长 |  | 市纪委常委 |  |  |  |  |
| 覃 铭 |  | 副组长 |  | 市纪委案管室主任 |  |  |  |  |
| 陈 健 |  | 成 员 |  | 市反腐倡廉教育中心主任 |  |  |  |  |
| 索邦耀 |  | 成 员 |  | 市反腐倡廉教育中心副主任 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

市纪委德胜工作站经费项目支出绩效自评报告

中共河池市纪律检查委员会形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

反腐倡廉教育中心是我市深化监察体制改革的重要成果，做好教育中心场所的管理、监督工作，是牢牢守住审查调查安全底线的重要保证，也是依纪依法做好新时代纪检监察工作的必然要求。通过依法有效对涉案人员实施留置措施，坚持受贿行贿一起查，对于纪检监察机关案件查办的快速突破、证据固定起到了重要作用，同时确保了留置对象的绝对安全和执纪办案工作的高效安全运转。
    2.项目实施情况

2019年4月，投入1200多万元对留置场所谈话间、食堂、同步录音录像系统进行全面升级改造；2019年6月，对看护人员住宿区进行装修升级并投入使用；2019年10月，计划投入1400多万元新建一栋留置、谈话业务用房，启动大院绿化和硬化改造工程。2019年河池市反腐倡廉教育中心德胜留置场所共留置对象22名，连续安全运行190天（2019年6月28日至2019年12月31日），依规依法收缴相关涉案人员的违纪款，留置期间实现案件查办“零事故”，获得自治区纪委相关领导的肯定。

3.经费来源和使用情况

德胜工作站经费于2019年2月下达，共171.5万元，以公共财政预算拨款形式下拨。

（二）项目绩效目标

坚持安全、实际、节俭的建设理念，统筹好留置场所项目建设与安全运行各项工作，坚持高标准、严要求，规范组织项目实施，做到既功能完备、布局合理、集约高效，又满足留置措施使用需要,为全市留置案件的查办工作提供有力的支持和保障。
    二、项目绩效评价工作情况

2020年3月2日，成立市纪委德胜工作站经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：于晓江  市纪委常委

副组长：覃  铭  市纪委案管室主任

成  员：陈  健  市反腐倡廉教育中心主任

索邦耀  市反腐倡廉教育中心副主任

办公室设在市纪委案管室。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年3月4日，按照项目使用情况开展自评检查工作，对经费使用情况进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2019年市纪委德胜工作站经费项目计划资金171.5万元，其中自治区0万元，市本级财政配套资金171.5万元，共计171.5万元，分别投入到1个项目，实际投入资金335万元，资金到位率100%。

（二）过程

一是加强工作站基础设施建设。先后筹措项目建设资金2000多万元对谈话间、食堂、住宿区、绿化和硬化工程进行升级改造。二是不断完善留置安全管理。按照1:17的比例，强化看护、民警、医疗、办案组、后勤等人员力量配备，严格做好留置对象在留置期间的安全保障工作。三是不断提高后期服务质量。围绕“服务办案工作”理念，全力保障工作人员的休息环境、加强食堂安全管理，提高饭菜质量、加强摆渡车安全管理，确保安全高效运行。

（三）产出

通过升级改造，德胜留置场所谈话间、食堂、同步录音录像系统、住宿区、硬化和绿化工程得到全面提升，服务保障能力和安全保障能力相比以前得到更高的提升。2019年河池市反腐倡廉教育中心德胜留置场所共留置对象22名，连续安全运行190天（2019年6月28日至2019年12月31日），依规依法收缴相关涉案人员的违纪款，全年留置期间实现案件查办“零事故”。

（四）效果

1.政治效果：德胜留置场所的升级改造有力保障了我市留置案件查办工作的顺利开展，推动我市全面从严治党向纵深发展，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

2.社会效果：通过查办一些大案要案并及时向社会发布，对一些十八大甚至十九大后仍不收手、不收敛、性质恶劣的腐败分子形成强大的震慑，各级新闻媒体纷纷宣传报道我市部分大案要案查处情况，在社会上形成了浓厚的宣传舆论氛围，党员干部廉洁自律意识逐步增强，人民群众对纪检监察机关工作给予更多的支持和点赞。

3.社会公众满意度：100分

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，已经达到预期绩效目标。