附件2:

河池市委组织部财政支出绩效自评报告

（2020年度）

项目名称    主题展示月

项目单位    河池市委组织部

主管部门      党员教育中心

评价类型  事前评价□     事中评价□    事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2020 年 12月15日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 陆庆勇 | 联系电话 |  | 2307663 |  |
| 地 址 | 河池市百旺路17日 |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 | 2020年1月至2020年12月 |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） | 35 | 实际到位资金（万元） |  |  | 35 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 |  | 省财政 |  |  |  |
| 市县财政 | 35 | 市县财政 |  |  | 35 |
| 其它 |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） | 34.7 |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |
| 支出内容 | 计划支出数 |  | 实际支出数 |  |  |
| （经济科目） |  |  |  |  |  |
| 《决胜河池》专题片 | 35 |  | 34.7 |  |  |
| 《大山脊梁》系列微视频 |  |  |  |  |  |
| 黄景教先进事迹党员教育电视片《承诺》（一集专题片和一集微视频） |  |  |  |  |  |
| “小康路上一个都不能少——河池市抓党建促脱贫攻坚纪实”党员学习教育教材 |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  |  |  |  |

三、项目绩效情况

| 2020年市委组织部财政支出绩效评价体系评分细则 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被评价单位：市党员教育中心 被评价项目：主题展示月 评价科室（盖章） 评价人员： |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 评分细则 | 分值 | 备注 |
| 业务指标 | 目标设定 | 合理性 | 项目设计达到区域内人畜饮水困难和安全要求，得3分，否则不得分。 | 3 | 3 |
|  | 组织管理 | 组织 领导 | 成立工作领导机构，分工明确，有专人负责得3分，否则不得分。 | 3 | 3 |
|  |  | 调查 研究 | 为确保项目建设富有操作性和战略性而开展调查研究的得2分，否则不得分。 | 2 | 2 |
|  |  | 手续 完备 | 项目经费申请计划内容完备的得4分（项目名称、项目基本情况、项目预期效果、前期工作内容、费用及其测算依据、年度工作推进计划及用款计划等），每少一样扣0.5分，直到扣完为止。 | 4 | 4 |
|  | 阶段性目标完成 | 项目可行性研究 | 编制完成每个建设项目的《项目建设可行性研究报告》得5分，每少一个减1分，直到扣完为止。 | 5 | 5 |
|  |  | 项目施工图设计 | 编制完成每个建设项目的项目施工图设计或者项目总评规划设计得4分，每少一个减1分，直到扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 项目 招投标 | 按国家招投标等有关法律法规进行招投标，得7分，每少一个减1分，直到扣完为止。 | 7 | 7 |
|  |  | 签订 合同 | 按政府采购等有关规定委托具有相应资质的咨询、勘察、设计等单位开展每个建设项目的前期工作，并签订规范化的合同得4分，每少一个减1分，直到扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 项目 督查 | 年内至少组织三次项目建设督查的得4分，并有督查记录，每少一个减1分，直到扣完为止。 | 4 | 4 |
|  |  | 项目 实施 | 通过项目实施解决DK灌区内×××的47个行政村人畜饮水困难和安全问题。本年按项目按设计效益目标实施得10分，发现一处变更设计，不按设计效益目标实施的扣2分，直到扣完为止。 | 10 | 10 |
| 财务指标 | 资金支出 | 资金到位率 | 资金到位率ⅹ=当年实际拨付金额/当年计划投入资金。ⅹ≥95%：8分；90%≤ⅹ＜95%：7分；80%≤ⅹ＜90%：6分；70%≤ⅹ＜80%：5分；ⅹ＜70%：0分 | 8 | 8 |
|  |  | 资金 使用率 | 资金使用率ⅹ=实际支出/实际到位资金。ⅹ≥95%：10分；90%≤ⅹ＜95%：9分；80%≤ⅹ＜90%：8分；70%≤ⅹ＜80%：7分；ⅹ＜70%：0分 | 10 | 7 |
|  |  | 支出的相符性 | 若项目的实际支出与预算批复（或国家政策规定、合同规定）的用途完全相符，得7分，发现有不相符的支出本项计0分。如果违反预算批复（或国家政策规定、合同规定）用途资金达到当年申请资金的10%或者15万元以上时，整个项目绩效评价得分为0分。 | 7 | 7 |
|  |  | 用款 合规 | 项目经费拨付应循以下原则：1.严格按照项目经费预算、分月用款计划、前期工作进度、基本建设程序、合同等要求拨付资金；2.实行政府采购和国库集中支付的项目,经费的拨付应根据政府采购和国库支付相关规定办理。此项总分4分，发现一处不符规定的扣0.2分，直至扣完为止。 | 4 | 4 |
|  | 会计信息 | 真实性 | 会计资料（包括账务处理、账簿登记和报表反映）能正确反映支出情况的得6分，每发现一处错误的扣1分，直至扣完该项得分。 | 6 | 6 |
|  |  | 专项 核算 | 专项核算资金的得5分；非专项核算资金的扣5分。 | 5 | 5 |
|  | 财务管理 | 制度的健全性 | 具备内部财务管理制度、内控制度、会计核算制度、项目资金管理办法的计4分，每少一项减0.5分，直至扣完该项得分。 | 4 | 4 |
|  |  | 管理的有效性 | 项目重大开支经过评估论证、资金拨付有完整的审批程序和手续等计10分；不符合上述规定的，按资金拨付手续完备率比例计分：（符合审批手续的拨付金额÷项目总支出金额）×10 | 10 | 10 |
| 合 计 |  |  |  | 100 | 100 |
| 综合得分：97分 自评等级：优秀 |  |  |  |  |  |
| 说明：年初预算安排的项目，全年未能实施或基本未实施，绩效评价直接定为不合格。 |  |  |  |  |  |

| 四、评价人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 陆庆勇 | 主任 | 市党员教育中心（远程办） |  |
| 覃崇 | 副科长 | 教学资源科副科长 |  |

五、评价报告

根据《×××市直财政专项支出绩效评价管理暂行办法的通知》要求，结合我部的实际情况，现将使用2020年“主题展示月”预算经费摄制党员教育电视片和制作党员学习教育教材情况报告如下：

（一）、项目基本概况

1、项目立项：为深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作重要论述特别是在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，以及中央、自治区和市委关于抓党建促决战决胜脱贫攻坚工作要求，切实总结好抓党建促脱贫攻坚的成功经验和做法，讲好“党建促脱贫”故事，结合今年自治区“党课开讲啦”“学习身边榜样”等活动，我部围绕“决胜河池”和“大山脊梁”两大主题，通过市场购买服务方式，拍摄制作一批党员教育培训精品课件。

2、项目执行：（1）摄制《决胜河池》专题片。围绕今年是脱贫攻坚战的收官之年、决战决胜之年，摄制“抓党建促脱贫攻坚”专题片《决胜河池》1部，片长15分钟。（2）摄制都安瑶族自治县地平村驻村第一书记黄景教先进事迹党员教育电视片《承诺》。为贯彻落实《中共河池市委员会关于追授黄景教同志“河池市优秀共产党员”称号并开展向黄景教同志学习活动的决定》（河委〔2020〕6号）精神要求，摄制都安瑶族自治县地平村驻村第一书记黄景教先进事迹党员教育电视片《承诺》，供各级党组织和党员学习。党员教育电视片《承诺》采用16:9高清数字格式拍摄制作，分别制作成时长15分钟的专题片和5分钟的短视频。（3）摄制《大山脊梁》系列微视频并同步出版图文书及文创品。《大山脊梁》教学资源建设项目主要是以脱贫攻坚为重点、同时将疫情防控、“六大行动”以及急难险重和改革发展一线涌现出来的优秀共产党员、担当作为好干部为主体，突出党员干部的先锋模范作用和坚守初心、敢作善成的时代精神，以微视频和图文书的形式，重点挖掘奋战在各行各业、各条战线上的优秀共产党员和基层干部的先进事迹，《大山脊梁》是以“微视频+图文书+文创品”的立体复合形式，打造河池党员教育综合读本，在大力宣传广大党员干部新时代新担当新作为的好经验好做法好典型的同时，达到以“身边事”教育“身边人”和选树一个、教育一片的目的，让广大干部学有标杆、做有榜样、干有方向。《大山脊梁》摄制微视频，每集5分钟。（4）设计制作“小康路上一个都不能少——河池市抓党建促脱贫攻坚纪实”党员教育培训教材。将2015年脱贫攻坚战打响以来，以抓党建促脱贫攻坚开战之年为主题摄制的《追梦河池》、2016年以“两学一做”助力脱贫攻坚为主题摄制的《掌上学用做文章 终端见效促提升》、2017年以抓党建促脱贫攻坚为主题摄制的《党旗引领脱贫 先锋带动攻坚》、2018年以脱贫攻坚战助推河池经济社会发展为主题摄制的《奋进河池》、2019年以党建助推脱贫攻坚攻城拔寨啃硬骨头为主题摄制的《攻坚河池》和2020年以决战决胜脱贫攻坚为主题摄制的《决胜河池》共6部专题片制作成6集河池市抓党建促脱贫攻坚的党员学习教材，制作统一的片头片尾并对每一集进行图文说明和套系包装，组成“小康路上一个都不能少——河池市抓党建促脱贫攻坚纪实”党员教育培训教材套系，作为我市抓党建促脱贫攻坚的珍贵资料，供全市各级党组织和广大党员干部学习。

（二）项目绩效及评价结论

1、业务指标。项目符合关于抓党建促决战决胜脱贫攻坚工作要求，切实总结好抓党建促脱贫攻坚的成功经验和做法，讲好“党建促脱贫”故事。围绕“决胜河池”和“大山脊梁”两大主题，拍摄制作了《决胜河池》专题片、摄制都安瑶族自治县地平村驻村第一书记黄景教先进事迹党员教育电视片《承诺》、《大山脊梁》系列微视频并同步出版图文书及文创品、“小康路上一个都不能少——河池市抓党建促脱贫攻坚纪实”党员教育培训教材，作品质量高，党员教育成效好。

2、财务指标。（1）预算资金准时到位，资金到位率达标。（2）资金支出规范合理，项目的实际支出与预算批复的用途相符，严格按照经费预算、工作进度、摄制程序、合同等要求拨付资金。（3）会计信息真实，专项专核。（4）财务管理制度健全，管理行之有效，具有内部财务管理制度、内控制度、会计核算制度、项目资金管理办法，对重大开支经过评估论证，资金拨付有完整的审批程序和手续。

3、社会效益指标。有效展示了我市政治、经济、文化建设成果。

河池市委组织部

2020年12月25日