附件2

绩效业务项目支出绩效自评报告

项目名称  绩效业务项目

项目单位  河池市委编办（河池市绩效办）

主管部门  河池市委编办（河池市绩效办）

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2021年3月7日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 莫慧阳 |  | 联系电话 |  | 2180520 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城中路296号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 21.2 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 21.2 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 21.2 |  | 市县财政 |  |  | 21.2 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 21.2 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 （万元） |  |  | 实际支出数 （万元） |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 3.4 |  |  | 1.9 |  |  |
| 会议费 |  |  | 3.2 |  |  | 2.11 |  |  |
| 办公设备购置费 |  |  | 0.6 |  |  | 2.06 |  |  |
| 水费 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |
| 电费 |  |  | 0.5 |  |  | 0.23 |  |  |
| 培训费 |  |  | 2 |  |  | 0.64 |  |  |
| 差旅费 |  |  | 10.5 |  |  | 11.53 |  |  |
| 劳务费 |  |  |  |  |  | 0.34 |  |  |
| 接待费 |  |  | 1 |  |  | 0.91 |  |  |
| 维修费 |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |
| 印刷费 |  |  |  |  |  | 0.73 |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  | 0.46 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 21.2 |  |  | 21.2 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 完成绩效调研、绩效指标设置、督查、召开绩效会议、开展年终核验、争取结果复核等工作。 |  |  |  |  |  | 年内已经配合自治区完成绩效年终核验、争取结果复核工作；组织开展市本级绩效考评年终核验工作；6月前已经下达市级绩效指标；完成绩效调研2次；对县区和市直单位开展绩效指导服务2次以上；召开绩效推进和培训会议2次以上等工作。 |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 一等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 莫慧阳 |  | 副主任 |  | 河池市委编办（河池市绩效办） |  |  |  |  |
| 覃秀英 |  | 县区绩效考评科科长 |  | 河池市委编办（河池市绩效办） |  |  |  |  |
| 覃显杰 |  | 市直绩效考评科科长 |  | 河池市委编办（河池市绩效办） |  |  |  |  |
| 覃 军 |  | 副主任 |  | 河池市绩效评估中心 |  |  |  |  |
| 韦 力 |  | 县区绩效考评科副科长 |  | 河池市委编办（河池市绩效办） |  |  |  |  |
| 罗 懿 |  | 市直绩效考评科副科长 |  | 河池市委编办（河池市绩效办） |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年3月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年3月7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

绩效业务项目支出绩效自评报告

2020年度绩效业务项目支出经费项目已经完成，现将支出情况形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，自治区党委十一届六次、七次全会，市委四届六次、七次会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广西工作的重要指示精神，紧扣高质量发展目标任务，围绕市委“1234”总体工作思路，深入开展营造“三大生态”实施“三大攻坚”六大行动决胜年活动，坚持新发展理念，坚持“解放思想、改革创新、扩大开放、担当实干”工作方针，全面落实绩效管理改革创新升级发展，有效激励干部担当作为，推进河池治理现代化，推动市委、市人民政府重大决策部署落地见效，为奋力实现“十三五”规划圆满收官、与全国全区同步全面建成小康社会提供坚强保证。

2.项目实施情况

（1）周密部署，做好2019年度绩效考评收尾工作

一是组织承接自治区指标任务的53个市直单位进行云平台操作培训，指导各单位对212项自治区具体指标进行自评，严格把关，认真核对文字、数据和佐证材料等，按要求在“自治区绩效管理云平台”填报，确保自评材料按时上传到自治区绩效办和各厅局。二是做好2019年度设区市绩效指标考核迎检工作。做好服务保障，下发迎检通知，制定迎检方案，召开核验组对接会，安排人员全程陪同核验，做好答疑解惑、补充材料等工作，确保了核验工作顺利开展。三是做好扣分项的复核申请。自治区反馈初步结果后，统筹协调各县（区）和市直各单位对每项指标得分进行校核，对加分或扣分有异议的指标分提出了复核申请。同时要求市直责任单位及时向市分管领导汇报，并致信市分管领导，请求带队到南宁向自治区考核单位进行汇报说明。做好统筹协调、审核把关、对接沟通等，把复核工作的各个环节安排妥当。

- （2）从严从实，切实抓好市本级2020年度年终考评工作

①组织开展市本级绩效考评年终核验工作。一是督促指导市直考评责任单位开展年终评分工作，报送考评结果。二是抽调核验组对市直各单位和11个县（区）进行年终察访核验。

②做好年终结果审核报送工作。审核市直单位和11个县（区）申报的加分项目、加减分复核工作；做好考评结果报审、反馈工作。

- （3）精心谋划，认真写好2020年度绩效考评开篇布局文章

①起草《2020年度河池市县（区）和市直属机关绩效考评工作方案》，经过征求意见，不断修改完善后报市委审定下发。

②研究制定《河池市2020年度绩效考评县（区）指标体系及评分细则》和《河池市2020年度绩效考评县（区）创新争优考核细则》、《河池市2020年度考评市直机关绩效指标体系及评（扣）分细则》《河池市2020年度市直机关绩效考评超额完成任务加分和创新争优评分细则》，多次征求意见各级各部门意见，深入市工信局、发展改革委、统计局等市直考评单位进行调研，组织市直考评单位指标研讨会，对细则进行修改完善，经领导审定后下发。

（4）强化过程管理，时时掌握2020年度设区市绩效指标进度

①落实督导责任，深入市直单位指导工作。全程对市直81个单位工作进行一对一的指导。

②督促市直单位和11个县（区）按月上报进度，筛选进度缓慢和需要上级部门协调的指标，并以一封信的形式呈报市主要领导和分管领导。

③将通过市本级绩效管理平台，将绩效管理延伸到市直单位和县（区），利用云平台系统对自治区和市本级绩效指标进行跟踪。

④制定市直单位和县（区）工作调研方案，2次组织人员到81个市直单位和11个县（区）开展工作调研座谈。

⑤邀请自治区绩效办一处梁宁民处长、三处韦政权处长到河池开展业务培训，提高各县（区）、市直各单位应对绩效考评工作的能力和水平。

⑥从8月起跟踪市直单位和县（区）绩效考评创新加分事项， 10月开始收集整理上报符合自治区加分的事项。

⑦制定市直单位和县（区）绩效考评指标测试试卷，分组到各单位和个县（区）开展党政分管领导绩效考评指标测试。

3.经费来源和使用情况

2020年财政预算21.2万元，实际支出21.2万元，具体支出情况如下：

办公费1.9万元；水费0.07万元；电费0.23万元；印刷费0.73元；培训费0.64万元；差旅费11.53万元；接待费0.91万元；会议费2.11万元；劳务费0.34万元；维修费0.22万元；办公设备购置费2.06万元；其他商品和服务支出0.46万元。

（二）项目绩效目标

根据《河池市绩效考评工作方案》，完成绩效考评指标设置、过程管理和年终核验等各项工作。

二、项目绩效评价工作情况

2020年4月10日，成立绩效业务项目支出项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：莫慧阳

副组长：覃秀英、覃显杰

成  员：覃  军、韦  力、罗  懿

办公室设在县区绩效考评科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年3月7日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工作项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2020年项目预算资金21.2万元，实际支出21.2万元，资金到位率100%  。

（二）过程

一是以面对面沟通对接的方式召集市直单位共同研究方案、框架体系、创新争优细则等的制定，确保方案、指标内容的规范与科学、完善。

二是针对进度缓慢指标，多次深入市直各单位和县（区）调研座谈，深挖进展缓慢的深层次原因，及时商讨如何推进、如何落实确保自治区指标不被扣分。

三是针对自治区加分项目提前谋划、提前介入，主动对接、指导市直各部门争取自治区加分。

四是将进度缓慢指标呈送市分管领导和分送市直部门一把手，倒逼市直部门一把手亲自抓绩效工作。

五是利用绩效管理系统实行线上下派分解指标任务、监管指标进度与线下下发文件、深入单位督查调研等相结合，力推各项工作指标的落实。

六是创新绩效测试问卷内容，让绩效测试真正成为指标项目推动落实的指挥棒。

（三）产出

1.贯彻高质量发展综合绩效评价要求，构建绩效考评新格局。认真落实新发展理念，对标中央、自治区有关高质量发展综合绩效评价要求，坚持质量和效益并重，定量和定性结合，新增综合质量效益指数，合理设置群众主观感受指标权重，致力于构建科学合理的综合绩效评价体系。对标自治区，将党的建设、精神文明、民族团结进步、平安广西建等4个专项工作绩效考评延伸到县（区），形成“1个年度综合考评+4个专项工作考评”的格局，逐步形成科学合理、系统完备、配套衔接、全面覆盖的绩效管理模式。

2.优化考评指标，实现“瘦身健体”。以高质量发展为主题主线，突出各级各部门推动发展的主责主业，重点咬定“六稳六保”及自治区考评目标，对年度综合绩效考评框架作出重大改革调整，县（区）考评框架体系采取3个1000分设置考评指标：即自治区考评指标1000分，强市战略指标1000分，社会评价1000分。

3.坚持结果导向突出高质量发展成效，不断改进考评方式方法。在制定评分细则时，从主要考核全面履职转向高质量发展成效，重点考核“有没有”“干没干”转向“成不成”“好不好”，让发展的实绩实效对考评结果排名起到决定性作用，引导和激励各级各部门在创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展上聚焦用力。

4.组织修订《河池市机关绩效考评激励干部担当作为工作方案》。《河池市机关绩效考评激励干部担当作为工作方案（试行）》起到了激励、鞭策作用，增强了各单位创新争优意识，强化了工作责任，但2019年执行过程中发现一些地方需要完善。为进一步激励广大干部新时代新担当新作为，充分发挥绩效考评“指挥棒”“风向标”作用，做到“真干假干不一样、干多 干少不一样、干好干坏不一样”，我们经过积极主动了解试行方案存在的问题，根据问题导向，对《河池市机关绩效考评激励干部担当作为工作方案（试行）》进行了修订，使其更具科学性和可操作性。

5.专设三项绩效奖，培育发展新动能。为鼓励招大引强，提升招商引资质量，加快推进重大项目建设，做大做强“四上”企业，壮大实体经济，推动经济提速发展。创新设立了招商引资专项绩效奖金、重大项目建设专项绩效奖金及经济贡献专项绩效奖金，指导市直牵头单位研究出台各专项绩效考评《奖励办法》和《问责办法》等配套制度，对在招商引资、重大项目建设等工作中担当作为的单位和个人进行奖励。

（四）效果

- 在各级各部门的共同努力下，我市考评综合得分891.63分，评定为二等等次。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为一等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结。在项目开展中尽可能减少人员经费开支成本，达到厉行节约的目的。

（二）存在问题。项目部分内容因时间关系没能开展。

（三）意见或建议。加强财政部门和项目实施单位的沟通,提高资金的使用效率。