防治防疫经费绩效自评报告

2019年1月至12月，我委组织开展卫生防治防疫项目专项工作，成功举办重传染病防控技术培训班，积极组织专家对各县（区）进行工作督导，项目工作顺利完成。现按照市财政局工作要点，为全面评价项目实施情况，我委组织绩效评价工作组对项目开展自评，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目立项依据及主要内容。

立项依据。根据《传染病防治法》《突发公共卫生事件应急条例》《广西法定传染病报告质量和管理现状调查方案（2019年版）》《河池市卫生与健康“十三五”规划》《河池市推进健康广西行动实施方案》等文件。

主要内容：实施传染病防控行动，引导居民提高自我防范意识，加强对传染病防控知识宣传、培训及督导检查，做好传染病防控监测预警，及时扑灭发生在我市范围内的重大传染病疫情。

（二）绩效目标和实施计划。

绩效目标：通过行政督导，加强培训、规范运行，牵头组织各级医疗卫生机构各负其责完成相应工作职责，及时妥善应对各种传染病的发生。

实施计划：项目经费主要用于传染病防控培训及防治督导检查等工作支出，具体由市卫生健康委负责项目具体实施。

（三）项目组织管理及实施情况。

1.项目组织管理：成立项目推进工作领导小组，委主要领导任组长，分管领导任副组长，成员由职业健康科、办公室、财务科等相关科室负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在委疾控职业健康科，具体负责项目日常管理工作。

2.实施情况。

（1）为进一步提高我市重点传染病防控技术水平，规范我市传染病疫情报告管理工作，提高传染病报告质量，我委于2019年5月9-10日在金城江举办全市重点传染病防控技术暨传染病报告管理培训班。

（2）为进一步加强学校传染病防控、预防接种证查验等工作，防止学校发生传染病暴发疫情，市卫生健康委、教育局、市场监督管理局于2019年6月10日-12日组织相关专家到各县（区）开展校园疫情及食品安全专项督查工作；市卫生健康委、教育局于2019年12月23日至2020年1月5日对金城江、都安、天峨、巴马、罗城、凤山等6个县（区）开展2019年秋季学期中小学校、托幼机构传染病防控及预防接种证查验等督查工作。

二、项目绩效状况分析

（一）投入。

从2019年市本级财政卫生防疫专项经费中预算投入项目资金4万元，项目支出4万元，资金到位率100%，预算执行率100%。

（二）过程。

在项目实施过程中，由市卫生健康委疾控职业健康科对项目实施进行监督，项目按时施工按时完工，确保年度卫生防疫项目顺利实施。

（三）产出。

一是成功举办2019年河池市重点传染病防控技术暨传染病报告管理培训班，全市各县（区）疾控中心分管领导、流行病学处置及媒介监测工作负责人、疫情管理人员、县级以上综合医院疫情管理人员约80人参加培训，培训达到预期效果；二是联合市场监督管理局、教育局等开展传染病防治监督检查，落实联防联控机制，进一步提高学校传染病防控工作，防止学校发生传染病暴发流行。

（四）效果。

1.社会效益：按照传染病防控相应防控措施组织工作要求组织开展，全市传染病防控水平得到进一步提高。

2.可持续发展：持续推进全市传染病防控队伍能力建设，提升传染病疫情处置能力，防止和控制传染病发生及疫情蔓延，减少危害人民健康的公共卫生问题。

3.社会公众满意度：社会公众对传染病防治知识的认知度进一步提升。

（五）评价结果和评价结论。

本项目自评分为100分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。

三、评价发现的问题及原因

项目资金投入与实际工作需求仍有较大差距，疫情防控和管控工作才能得到保障。

四、下一步改进的措施与建议

进一步加大卫生防治防疫项目资金投入，确保工作开展不脱节，进一步保障人民群众身体健康。

五、附件

项目单位自评基本情况表

项目名称：防治防疫经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 韦 娟 |  | 联系电话 |  |  | 0778-2286251 |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月至2019年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 4 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 4 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  | 4 |  | 市财政 |  |  |  |  | 4 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数（万元） |  |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 培训费 |  |  | 1 |  |  |  | 0.6 |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 2.2 |  |  |  | 2.4 |  |  |  |
| 接待费 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.举办传染病防控培训1期 2.开展传染病防治督导1次 |  |  |  |  | 1.举办传染病防控培训会1期 2.开展传染病防治督导2次 |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  |  | 联系电话及手机 |  |
| 韦东禄 |  | 河池市卫生健康委 |  | 主任 |  |  |  |  |  |  |
| 蓝如料 |  | 河池市卫生健康委 |  | 党组成员、副主任 |  |  |  |  |  |  |
| 韦 娟 |  | 河池市卫生健康委 |  | 疾控职业健康科科长 |  |  |  |  |  |  |
| 唐美艳 |  | 河池市卫生健康委 |  | 财务科科长 |  |  |  |  |  |  |
| 黄 欢 |  | 河池市卫生健康委 |  | 疾控职业健康科科员 |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 2020年 9月 15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |