卫生应急项目支出绩效自评报告

2019年1月至2019年12月，我委（办公室）组织开展卫生应急项目专项工作，年内顺利完成《河池市市级卫生应急队伍服装购置项目》采购任务，成功举办《2019年全市卫生应急管理培训班》，并完成相关督导检查任务。现按照市财政局工作要点，为全面评价项目实施情况，我委组织绩效评价工作组对项目开展自评，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目立项依据及主要内容。

立项依据：根据《卫生部办公厅关于印发〈卫生应急队伍装备参考目录(试行)〉的通知》（卫办应急发〔2008〕207号）、《卫生部办公厅关于使用国家卫生应急标识（试行）的通知》（卫办应急发〔2011〕126号）、《广西突发事件应急体系建设“十三五”规划》（桂政办发〔2016〕103号）、《河池市突发事件应急体系建设“十三五”规划》（河政办发〔2016〕137号）等文件精神。

主要内容：组织实施《河池市市级卫生应急队伍服装购置项目》；举办《2019年全市卫生应急管理培训班》等。

（二）绩效目标和实施计划。

绩效目标：一是加强我市卫生应急队伍建设，提升卫生应急队伍形象，提高社会公众对突发事件卫生应急工作的认知度；二是全面提升我市卫生应急管理业务水平，提高突发事件卫生应急信息报送及时率和卫生应急指挥管理平台的使用率。

实施计划：项目于2018年底由市卫生计生委向河池市财政局提交项目预算申报并收到批复获得项目资金10万元，计划用于《河池市市级卫生应急队伍服装购置项目》和举办《2019年全市卫生应急管理培训班》及督导检查等工作支出，具体由市卫生计生（健康）委负责项目具体实施。

（三）项目组织管理及实施情况。

项目组织管理：成立项目推进工作领导小组，委主要领导任组长，分管领导任副组长，成员由办公室（应急办）、财务科、疾控科、医政医管科、法规科等相关科室负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在委办公室（应急办），具体负责项目日常管理工作。

项目实施情况：

（1）关于《河池市市级卫生应急队伍服装购置项目》。委办公室（应急办）于2019年6月中旬书面向委领导提出项目申请，经委党组会议审议同意后，按规定履行询价等相关程序，召开专题会议确定采购项目成交供应商，签订采购合同。成交供应商按《采购合同》要求于2019年8月下旬开始实施项目，9月下旬项目任务执行完毕，并经我委验收合格。

（2）关于《2019年全市卫生应急管理培训班》项目。委办公室（应急办）于2019年9月下旬书面向委领导提出办班申请，经委党组会议审议同意后，经认真筹备，2019年全市卫生应急管理培训班于10月31日至11月2日如期举办。

二、项目绩效状况分析

（一）投入。

从2019年市本级财政卫生应急专项经费中预算投入项目资金10万元，项目支出10万元，资金到位率100%，预算执行率100%。

（二）过程。

在项目实施过程中，由市卫生健康委办公室（应急办）对项目实施进行监督，项目按时施工按时完工，确保年度卫生应急项目顺利实施。

（三）产出。

一是完成《河池市市级卫生应急队伍服装购置项目》，为市急性传染病防控队伍（15人）和市紧急医学救援队伍（25人）共40人购置卫生应急专用服装；二是成功举办《2019年全市卫生应急管理培训班》，全市各县（区）卫生健康局、疾控中心分管领导和应急办、疾控科负责人，县级以上医疗保健机构分管领导和应急办、医务科、急诊科负责人，市卫生健康委办公室（应急办）和有关科室负责人约180人参加培训，培训达到预期效果。

（四）效果。

1. 社会效益：市级卫生应急队伍建设进一步加强，全市卫生应急管理业务水平进一步提升。

2. 可持续发展：持续推进全市卫生应急队伍能力建设，提升河池卫生应急队伍形象。

3. 社会公众满意度：社会公众对突发事件卫生应急工作的认知度进一步提升。

（五）评价结果和评价结论。

本项目自评分为100分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。

三、评价发现的问题及原因

项目资金投入与实际工作需求仍有较大差距。由于历史的原因，我市卫生应急队伍硬件建设欠账大，与区内周边地市差距明显。

四、下一步改进的措施与建议

进一步加大对卫生应急项目资金的投入，进一步加强我市卫生应急队伍建设，确保达到上级规定的建设标准，更加有效保护人民群众的生命安全和身体健康，为推进健康河池建设作出新的更大的贡献。

项目单位自评基本情况表

项目名称：卫生应急工作经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 莫轻绪 |  | 联系电话 |  | 13807783309 |  |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区金城中路284号 |  |  |  | 邮编 |  | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019.1-2019.12 |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金 （万元） |  |  | 10 |  | 实际到位资金 （万元） |  |  |  | 10 |
| 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 0 |
| 省财政 |  |  | 0 |  | 省财政 |  |  |  | 0 |
| 市财政 |  |  | 10 |  | 市财政 |  |  |  | 10 |
| 其它 |  |  | 0 |  | 其它 |  |  |  | 0 |
| 实际支出（万元） |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数（万元） |  |  | 实际支出数（万元） |  |  |  |
| 其他商品服务 |  |  | 4 |  |  | 3.5 |  |  |  |
| 培训费 |  |  | 3.8 |  |  | 2.5 |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 1 |  |  | 1.8 |  |  |  |
| 公务接待 |  |  | 0.2 |  |  | 0.15 |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 1 |  |  | 2.05 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 一是组织实施《河池市市级卫生应急队伍服装购置项目》，加强我市卫生应急队伍建设，提升卫生应急队伍形象，提高社会公众对突发事件卫生应急工作的认知度；二是举办《2019年全市卫生应急管理培训班》，全面提升我市卫生应急管理业务水平，提高突发事件卫生应急信息报送及时率和卫生应急指挥管理平台的使用率。 |  |  |  |  |  |  | 按期完成《河池市市级卫生应急队伍服装购置项目》，成功举办《2019年全市卫生应急管理培训班》。项目达到预期效果。 |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |
| 韦东禄 |  | 河池市卫生健康委 |  | 主任 |  |  |  |  |  |
| 韦寿繁 |  | 河池市卫生健康委 |  | 副主任 |  |  |  |  |  |
| 谢君理 |  | 河池市计生协/市卫健委 |  | 专职副会长/办公室主任 |  |  |  |  |  |
| 莫轻绪 |  | 河池市卫健委 |  | 应急办负责人 |  |  |  |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 2020年9月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |