《寻游河池》项目支出绩效自评报告

项目名称           《寻游河池》栏目

项目单位           河池市广播电视台

主管部门          中共河池市委宣传部

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

河 池 市 广 播 电 视 台

2020年09月 25 日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 杨卫群 |  | 联系电话 |  | 0778-2299997 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区金城中路457号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1-12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 18 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 18 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 18 |  | 市县财政 |  |  | 18 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 17.08 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 18 |  |  | 17.08 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 18 |  |  | 17.08 |  |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 全方面推介河池旅游资源优势，提升河池旅游知名度和影响力，打造河池旅游品牌，每月推出2期高质量精品栏目。 |  |  |  |  |  | 2019年共推出41期寻游河池栏目，高质量高精品，超额完成24期任务，完成任务170% |  |
| 综合得分 | 90分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 黄碧峰 |  | 副台长 |  | 河池市广播电视台 |  |  |  |  |
| 冼 笛 |  | 主 任 |  | 河池市广播电视台 |  |  |  |  |
| 兰阳宽 |  | 主 任 |  | 河池市广播电视台 |  |  |  |  |
| 韩建吉 |  | 主 任 |  | 河池市广播电视台 |  |  |  |  |
| 杨 雨 |  | 编 委 |  | 河池市广播电视台 |  |  |  |  |
| 崔 红 |  | 财务负责人 |  | 河池市广播电视台 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

2019年《寻游河池》项目绩效自评报告

- 基本情况

为配合市委实施的“五大工程”，提升河池旅游的知名度和影响力，2014年12月初根据时任市委常委、宣传部长、副市长黎丽同志的指示，河池市广播电视台开办新一档电视栏目《寻游河池》。2015年4月以前，每个星期均能推出一期新节目，但是由于人员紧缺、经费紧缺、设备紧张和落后，4月以后我们不得不把每月4期节目减少到2期，这大大地削弱了栏目的影响力。

为了提升栏目的品质和影响力，河池市广播电视台2015年向市政府申请《寻游河池》栏目经费，于2015年9月28日，市政府领导在《关于拨付旅游栏目《寻游河池》运营经费的请示》（河文广新体报【2015】70号）上批示，同意每年安排专项经费18万元。

- 绩效自评工作开展情况

- 前期准备

- 做好《寻游河池》栏目本年度的采访报道策划，确定报道内容及重点，会同旅游主管部门商定本年度主要推介旅游景点。

2、通过台务会讨论《寻游河池》栏目的板块设置规划、播放时段和急需购买的设备，并列出清单及预算。

- 组织过程

- 成立《寻游河池》节目组，明确采访、制作和节目主持人员。

- 抓好本栏目采、编、播设备保障工作。采购工作交由技术部操作，技术部严格按照政府采购的流程要求，按照整改报告中所列急需购买的设备能够在采购网上采购的就在网上采购，采购网上没有的专业设备通过招标方式进行采购，及时完成设备采购的前期工作。台技术部对整个项目采购工作进行追踪、监督和催促中标商家抓紧时间备货、发货到设备安装调试，验收小组对照设备技术参数做好设备验收，采购合同均进行公告和备案。

- 分析评价

1、2019年《寻游河池》开办41期，节目集服务性、知识性、观赏性、趣味性于一体，以记者寻游观赏和旅客行游活动等多个视角介绍河池美丽乡村建设、各镇风采、新开发的景区景点和服务设施，使观众对河池旅游特别是乡村有了全新的了解。由于河池电视台信号覆盖已达全市所有乡镇，其影响力显而易见，社会效益明显。

2、由于本栏目有经费保障，确保每月有3至4期节目。通过加大河池旅游宣传，我市旅游事业形成蓬勃发展态势。

3、《寻游河池》项目经费，我台严格按照专款专用原则，在设备采购方面遵循政府采购流程，设备安装调试严格按照技术参数验收，采购合同均进行公告和备案。

- 综合评价结论

《寻游河池》项目完全按规划规范实施和合理使用，节目开办运行正常。经综合评价，本项目自评分为90分，达到优秀等级。

- 绩效目标实现情况分析

根据《寻游河池》栏目当前所面临的困难以及设备配置紧张的问题，列出急需购买的设备清单。获批资金到位后根据清单逐项按照政府采购流程操作采购，采购合同均进行公告和备案。督促中标厂商及时发货，设备安装调试严格按照技术参数进行验收，确保设备正常运行和使用，保障了《寻游河池》栏目的正常播出。

河池市广播电视台

2020年09月25日