附件2

预算支出项目绩效自评报告

-核桃局工作经费

一、项目基本概况

1.立项背景

根据核桃扶贫产业发展工作需要，2019年安排市核桃产业发展局核桃局工作经费20万元，用于市核桃局各项工作开展费用，主要用于组织市级开展核桃产业绩效考评检查2次,组织对全市十一个县（区）、各有关市直、中区直单位进行绩效考评,开展技术指导工作8次,核桃局单位日常工作。

2.项目实施情况

根据年初工作计划，核桃局工作经费项目立项时间为2019年1月1日，12月31日结束。截止12月底，在项目实施过程中，我局完成开展核桃产业绩效考评检查2次,组织对全市十一个县（区）、各有关市直、中区直单位进行绩效考评,开展技术指导工作8次及其它单位日常运转工作。于2019年12月前完成，完成率100%。

3.经费来源和使用情况

根据河办发[2016]21号、河办发[2016]71号、河办发〔2018〕70号，市财政局安排核桃局工作经费20万元，为我单位推进核桃产业绩效考评、技术指导工作及核桃局常规运转等工作提供经费；核桃局工作经费已完成使用20万元。

二、项目绩效状况分析

截止2019年12月31日，核桃局工作经费使用情况优秀，已完成年初提出的绩效目标，工作满意率95%。

- 投入。市财政局及时拨入核桃局工作经费，我局在经费下达后按工作进度配合市核桃产业发展领导小组的工作，顺利开展核桃产业绩效考评、技术指导、办公室常规工作。

（二）过程。2019年，市核桃产业发展局组织对全市11个县（区）及市直、中区直单位进行2次核桃产业专项绩效考评，积极委派11名技术人员对全市11个县（区）核桃产业进行技术指导，及时问题解决难题，督促县级按时完成核桃产业种植管护任务。

（三）产出。年内通过开展核桃产业绩效考评、技术指导、办公室常规运工作，全市核桃产业种植、管护、加工等各项工作井然有序，基层核桃技术人员得到培训指导，技能得以成长，核桃产业健康持续发展，改善了石漠化地区生态环境，修复了生态链，同时核桃发展新区初花初果面积增大，核桃老产区硕果累累增产增收。

（四）效果。通过核桃产业绩效考评、技术指导、办公室常规运等工作有效开展，提高了各级管理部门及群众的思想认识，提高基层技术员和群众的种植管护技术水平，助推全市核桃产业全面发展，从而改善石漠化地区生态环境、修复生态链。服务和培训对象满意度达95%以上。

（五）评价结果和评价结论。综上所述，核桃产业发展经费项目支出绩效评价自评总分100分，优秀等级，已完成年度绩效目标。

三、评价发现的问题及原因

项目实施过程中由于林业方面实地情况复杂多变，经常会出现无法预见的事件，另外单位日常业务工作中也随上级领导的安排产生变化，预算支出与实际支出的明细项目有较大出入。

四、下一步改进的措施与建议

根据实际工作积累经验，应对不同的问题能恰当地处理，融会贯通。在做预算时对计划支出进行更详细的划分，严格控制三公两费，减少不必要的支出。

五、附件

项目单位自评基本情况表

项目单位自评基本情况表

项目名称：

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 张武贵 |  |  | 联系电话 |  |  | 18977828048 |  |
| 地 址 |  |  | 金城江区江南西路33号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月1日～2019年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 20 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 20 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  | 20 |  |  | 市财政 |  |  |  | 20 |
| 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 4.5 |  |  |  | 1.86751 |  |  |  |
| 印刷费 |  |  | 1 |  |  |  | 2.0750 |  |  |  |
| 水费 |  |  | 0.15 |  |  |  | 0.099455 |  |  |  |
| 邮电费 |  |  | 0.35 |  |  |  | 0.0055 |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 14 |  |  |  | 7.025435 |  |  |  |
| 维修费 |  |  | 0 |  |  |  | 0.03 |  |  |  |
| 会议费 |  |  | 0 |  |  |  | 0.4341 |  |  |  |
| 培训费 |  |  | 0 |  |  |  | 0.74 |  |  |  |
| 公务接待 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0625 |  |  |  |
| 专用材料费 |  |  | 0 |  |  |  | 0.0439 |  |  |  |
| 劳务费 |  |  | 0 |  |  |  | 0.355 |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  | 0 |  |  |  | 0.721 |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  | 0 |  |  |  | 6.5406 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 组织市级开展核桃产业绩效考评检查2次，每次14人，考评检查5天；开展技术指导工作8次，每次16人，每次3天，做好核桃局办公室常规工作。 |  |  |  | 组织对全市11个县（区）及市直、中区直单位进行2次核桃产业专项绩效考评，积极委派11名技术人员对全市11个县（区）核桃产业进行技术指导，及时问题解决难题，督促县级按时完成核桃产业种植管护任务。 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 张武贵 |  | 主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 覃孟源 |  | 副主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 孙 晟 |  | 副主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 2020年10月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖章） 2020 年 10月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

预算支出项目绩效自评报告

-核桃产业发展常规业务工作经费项目

一、项目基本概况

（一）立项背景

根据核桃扶贫产业发展工作需要，2019年安排市核桃产业发展局核桃产业发展常规业务工作经费98万元，用于市核桃局产业发展常规业务工作，主要用于组织“万千百十”核桃示范管护，召开全市核桃产业发展现场会、工作布置会，开展核桃技术培训、产业宣传、专题考察调研等工作。

（二）项目实施情况

根据年初工作计划，核桃局工作经费项目立项时间为2019年1月1日，12月31日结束。截止12月底，在项目实施过程中，我局完成天峨县当明村、宜州保安村百亩核桃示范管护，召开全市核桃产业发展现场会、工作布置会等5次，开展核桃技术培训7次，做好核桃产业宣传工作及到云南省普洱市、大理市进行产业专题考察调研。项目工作于2019年12月前完成，完成率100%。

（三）经费来源和使用情况

根据河发﹝2015﹞16号、河办发[2016]21号、河办发〔2018〕70号、河办发〔2018〕102号、河核桃办〔2018〕43号文件精神，市财政局安核桃产业发展常规业务工作经费98万元，为我单位推进“万千百十”核桃示范管护，全市核桃产业发展现场会、工作布置会，核桃技术培训、产业宣传、专题考察调研等工作提供经费；核桃产业发展常规业务工作经费已完成使用97.980668万元。

二、项目绩效状况分析

截止2019年12月31日，核桃产业发展常规业务工作经费使用情况优秀，已完成年初提出的绩效目标，工作满意率95%。

（一）投入。市财政局及时拨入核桃产业发展常规业务工作经费，我局在经费下达后按工作进度配合市核桃产业发展领导小组的工作，顺利开展核桃产业示范基地建设、产业发展工作布置、技术指导、产业宣传、经验学习等工作。

（二）过程。2019年，市核桃产业发展局组织对全市11个县（区）进行核桃产业技术指导，开展核桃技术培训7次，对天峨县当明村、宜州保安村百亩核桃示范进行管护，召开全市核桃产业发展现场会、工作布置会等5次，组织十一个县（区）和市级领导、技术员到云南省普洱市、大理市进行发展模式、种质资源、管护技术、加工利用等方面专题考察调研，通过多种措施及时解决生产管理中的难题，督促县级按时完成核桃产业种植管护常规业务。

（三）产出。年内通过开展核桃产业示范基地建设、产业发展工作布置、技术指导、产业宣传、考察学习等工作，全市核桃产业种植、管护、加工等各项工作井然有序，基层核桃技术人员得到培训指导，技能得以成长，核桃产业健康持续发展，改善了石漠化地区生态环境，修复了生态链，同时核桃发展新区初花初果面积增大，核桃老产区硕果累累增产增收。

（四）效果。通过核桃产业示范基地建设、产业发展工作布置、技术指导、产业宣传、考察学习等工作有效开展，提高了各级管理部门及群众的思想认识，提高基层技术员和群众的种植管护技术水平，助推全市核桃产业全面发展，从而改善石漠化地区生态环境、修复生态链。服务和培训对象满意度达95%以上。

（五）评价结果和评价结论。综上所述，核桃产业发展经费项目支出绩效评价自评总分100分，优秀等级，已完成年度绩效目标。

三、评价发现的问题及原因

项目实施过程中由于林业方面实地情况复杂多变，经常会出现无法预见的事件，另外单位日常业务工作中也随上级领导的安排产生变化，预算支出与实际支出的明细项目有较大出入。

四、下一步改进的措施与建议

根据实际工作积累经验，应对不同的问题能恰当地处理，融会贯通。在做预算时对计划支出进行更详细的划分，严格控制三公两费，减少不必要的支出。

五、附件

项目单位自评基本情况表

项目单位自评基本情况表

项目名称：

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 张武贵 |  |  | 联系电话 |  |  | 18977828048 |  |
| 地 址 |  |  | 金城江区江南西路33号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月1日～2019年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 98 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 98 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  | 98 |  |  | 市财政 |  |  |  | 98 |
| 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 97.980668 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 13.5 |  |  |  | 0.67277 |  |  |  |
| 印刷费 |  |  | 6 |  |  |  | 1.3320 |  |  |  |
| 邮电费 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.0212 |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 6 |  |  |  | 27.846815 |  |  |  |
| 会议费 |  |  | 15 |  |  |  | 0.5481 |  |  |  |
| 培训费 |  |  | 12 |  |  |  | 9.0023 |  |  |  |
| 专用材料费 |  |  | 5 |  |  |  | 8.3519 |  |  |  |
| 劳务费 |  |  | 35 |  |  |  | 35.357234 |  |  |  |
| 其他交通费 |  |  | 5 |  |  |  | 5.218249 |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  | 0 |  |  |  | 0.3453 |  |  |  |
| 委托业务费 |  |  | 0 |  |  |  | 5.0 |  |  |  |
| 咨询费 |  |  | 0 |  |  |  | 4.2848 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 98 |  |  |  | 97.980668 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 管护好全市“万千百十”核桃示范基地及高产栽培示范点管护；召开全市核桃产业发展现场会、工作布置会等8次；开展核桃技术培训16次（培训人数3000人次）；做好核桃产业宣传工作；聘请专家顾问6人；专题考察调研2次。 |  |  |  | 组织对全市11个县（区）进行核桃产业技术指导，开展核桃技术培训7次，对天峨县当明村、宜州保安村百亩核桃示范进行管护，召开全市核桃产业发展现场会、工作布置会等5次，组织十一个县（区）和市级领导、技术员到云南省普洱市、大理市进行发展模式、种质资源、管护技术、加工利用等方面专题考察调研，通过多种措施及时解决生产管理中的难题，督促县级按时完成核桃产业种植管护常规业务。 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 张武贵 |  | 主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 覃孟源 |  | 副主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 孙 晟 |  | 副主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 2020年10月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖章） 2020 年 10月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

预算支出项目绩效自评报告

-核桃产业提质增效研究工作经费项目

一、项目基本概况

（一）立项背景

根据核桃产业发展需要，2019年安排市核桃产业发展局核桃产业提质增效研究工作经费105.5万元，用于核桃产业提质增效研究，主要包括开展奖励各县（区）优新品种苗木，推广核桃优新品种，以及开展西北农林科技大学河池市核桃工作试验站建设等工作。

（二）项目实施情况

根据年初工作计划，核桃产业提质增效研究工作项目立项时间为2019年1月1日，12月31日结束。截止12月底，在项目实施过程中，我局完成了引导各县（区）完成示范基地核桃品种结构性调整，奖励各县（区）优新品种核桃苗木，每个县（区）完成核桃优新品种推广种植2000亩；建立西北农林科技大学河池市核桃工作试验站；两项工作已于2019年12月底前完成，完成率100%。

（三）经费来源和使用情况

根据河发〔2015〕16号、河办发〔2018〕70号、河办发〔2018〕102号、河核桃办〔2018〕43号等文件精神，向市财政局申请安排桃产业提质增效研究工作经费105.5万元，为我单位推进核桃产业提质增效，开展示范基地品种结构性调整、低产林改造、优新品种推广及等西北农林科技大学河池市核桃工作试验站建立等工作提供经费；桃产业提质增效研究工作经费已完成使用105.499925万元。

二、项目绩效状况分析

截止2019年12月31日，核桃产业发展经费项目经费使用情况优秀，已完成年初提出的绩效目标，工作满意率95%。

（一）投入。市财政局及时拨入核桃产业提质增效研究工作经费，我局在经费下达后按工作进度配合市核桃产业发展领导小组的工作，顺利开展核桃产业提质增效研究工作。

（二）过程。通过推进通过示范基地结构性调整核桃优新品种推广种植工作，在全市十一个县（区）推广娘青、龙佳、漾杂、细香等优新品种2.2万亩；在市人民政府与西北农林科技大学框架协议的基础上，河池市核桃产业发展局、凤山县核桃产业发展局共同与西北农林科技大学签订合作协议，成立西北农林科技大学河池市核桃工作试验站。

（三）产出。年内通过在十一个县（区）推广种植娘青、龙佳、漾杂、细香等优新品种核桃2.2万亩，充实了11个县（区）的种质资源圃和采穗圃，为优良品种认定工作打下基础，建立了西北农林科技大学河池市核桃工作试验站，为今后校地合作搭建了平台，同时借助西北农林科技大学科研实力在核桃病虫害防治、高接换冠等方面技术难题。为今后继续开展核桃品种选育、低产林改造、解决核桃产业中遇到的技术难题等方面打好基础，推动核桃产业发展。

（四）效果。通过在十一个县（区）推广种植娘青、龙佳、漾杂、细香等优新品种核桃2.2万亩，充实了11个县（区）的种质资源圃和采穗圃，为优良品种认定工作打下基础，建立了西北农林科技大学河池市核桃工作试验站，为今后校地合作搭建了平台，助推全市核桃产业全面发展，有利于保护植被，推动核桃产业规范化管理，促进可持续发展，服务和培训对象满意度达95%以上。

（五）评价结果和评价结论。综上所述，核桃产业提质增效研究工作经费支出绩效评价自评总分100分，优秀等级，已完成年度绩效目标。

三、评价发现的问题及原因

项目实施过程中由于林业方面实地情况复杂多变，经常会出现无法预见的事件，另外单位日常业务工作中也随上级领导的安排产生变化，预算支出与实际支出的明细项目有较大出入。

四、下一步改进的措施与建议

根据实际工作积累经验，应对不同的问题能恰当地处理，融会贯通。在做预算时对计划支出进行更详细的划分，严格控制三公两费，减少不必要的支出。

五、附件

项目单位自评基本情况表

项目单位自评基本情况表

项目名称：

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 张武贵 |  |  | 联系电话 |  |  | 18977828048 |  |
| 地 址 |  |  | 金城江区江南西路33号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月1日～2019年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 105.5 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 105.5 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  | 105.5 |  |  | 市财政 |  |  |  | 105.5 |
| 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 105.499925 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 26.50 |  |  |  | 4.74495 |  |  |  |
| 租赁费 |  |  | 10.00 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 会议费 |  |  | 10.00 |  |  |  | 1.6818 |  |  |  |
| 专用材料费 |  |  | 46.00 |  |  |  | 19.268375 |  |  |  |
| 劳务费 |  |  | 8.00 |  |  |  | 21.8048 |  |  |  |
| 下达指标给各县（区）实施项目 |  |  | 0 |  |  |  | 58.0 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 105.5 |  |  |  | 105.499925 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 开展实生选种 、引种选育、杂交育种；推广优良品种苗木龙佳、娘青等；引进一批优良品种苗木或接穗开展“矮密早丰”集成技术配套栽培试验 。 |  |  |  | 通过推进通过示范基地结构性调整核桃优新品种推广种植工作，在全市十一个县（区）推广娘青、龙佳、漾杂、细香等优新品种2.2万亩，建立“矮密早丰”集成技术配套栽培试验基地2.2万亩；在市人民政府与西北农林科技大学框架协议的基础上，河池市核桃产业发展局、凤山县核桃产业发展局共同与西北农林科技大学签订合作协议，成立西北农林科技大学河池市核桃工作试验站。 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 张武贵 |  | 主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 覃孟源 |  | 副主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 孙 晟 |  | 副主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 2020 年 10月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖章） 2020 年 10月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

预算支出项目绩效自评报告

-“十大百万”核桃扶贫产业发展工作经费项目

一、项目基本概况

（一）立项背景

根据核桃扶贫产业发展工作需要，2020年安排市核桃产业发展局“十大百万”核桃扶贫产业发展工作经费10万元，用于核桃扶贫产业发展项目费用，主要用于对十一个县（区）“十大百万”核桃扶贫产业发展的督查检查工作。

（二）项目实施情况

根据年初工作计划，“十大百万”核桃扶贫产业发展工作经费项目立项时间为2019年1月1日，12月31日结束。截止12月底，在项目实施过程中，我局完成了“十大百万”核桃扶贫产业督查4次，分别为第一、二、三、四季度督查工作，已于2019年12月前完成，完成率100%。

（三）经费来源和使用情况

根据河办发﹝2017﹞7号、河办发[2016]21号、河办发〔2018〕70号文件精神，市财政局安排“十大百万”核桃扶贫产业发展工作经费10万元，为我单位推进核桃扶贫产业发展督查等工作提供经费；“十大百万”核桃扶贫产业发展工作经费已完成使用10万元。

二、项目绩效状况分析

截止2019年12月31日，“十大百万”核桃扶贫产业发展工作经费使用情况优秀，已完成年初提出的绩效目标，工作满意率95%。

（一）投入。市财政局及时拨入“十大百万”核桃扶贫产业发展工作经费，我局在经费下达后按工作进度配合市核桃产业发展领导小组的工作，顺利开展核桃产业发展工作。

（二）过程。2019年，市核桃产业发展领导小组办公室组织对11个县（区）核桃产业发展专项工作进行了2次督查，及时发现问题，采取措施，督促各县（区）进行整改，按时按质按量完成核桃产业发展年度工作任务。

（三）产出。年内通过开展“十大百万”核桃扶贫产业专项工作督查，促进我市核桃产业发展，起到了解发展情况，督促完成工作作用，让各级管理部门按照市委市政府的要求，开展核桃扶贫工作。

（四）效果。通过“十大百万”核桃扶贫产业专项督查工作的有效开展，提高各级管理部门及群众的思想认识，提高工作人员和贫困群众的种植技术，提高群众管护积极性，引领群众通过种植核桃来致富，助推全市核桃产业全面发展，从而改善石漠化地区生态环境、修复生态链。服务和培训对象满意度达95%以上。

（五）评价结果和评价结论。综上所述，“十大百万”核桃扶贫产业发展工作经费项目支出绩效评价自评总分100分，优秀等级，已完成年度绩效目标。

三、评价发现的问题及原因

项目实施过程中由于上级严格限制督查工作次数，因此我单位只组织对11个县（区）核桃产业发展专项工作进行了2次督查，及时发现问题，采取措施，督促各县（区）进行整改，按时按质按量完成核桃产业发展年度工作任务。

四、下一步改进的措施与建议

根据实际工作积累经验，按照上级的严格控制督查次数的要求，采取减少督查工作次数，借平时技术指导或远程指导顺便对各县（区）各项工作进行督促，严格控制三公两费，减少不必要的支出。

三、附件

项目单位自评基本情况表

项目单位自评基本情况表

项目名称：

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 张武贵 |  |  | 联系电话 |  |  | 18977828048 |  |
| 地 址 |  |  | 金城江区江南西路33号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月1日～2019年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 10 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 10 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  | 10 |  |  | 市财政 |  |  |  | 10 |
| 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 组织市级开展核桃产业专项督查等工作4次。 |  |  |  | 2019年，因上级严格限制督查工作次数，因此我单位组织对11个县（区）核桃产业发展专项工作进行了2次督查，及时发现问题，采取措施，督促各县（区）进行整改，按时按质按量完成核桃产业发展年度工作任务。 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 张武贵 |  | 主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 覃孟源 |  | 副主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 孙 晟 |  | 副主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 2020 年 10月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖章） 2020 年 10月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

预算支出项目绩效自评报告

-核桃局办公室装修及改造经费项目

一、项目基本概况

（一）立项背景

根据核桃扶贫产业发展工作需要，2019年安排市核桃产业发展局核桃局办公室装修及改造经费13万元，用于核桃局办公室装修改造费用。

（二）项目实施情况

根据年初工作计划，核桃局办公室装修及改造项目立项时间为2019年1月1日，12月31日结束。截止12月底，在项目实施过程中，我局完成了办公室装修改造，已于2019年12月前完成，完成率100%。

（三）经费来源和使用情况

根据河池市委常委会议纪要四届第19号 2017年5月12日、河池市原林科所林业资产划转及职工住房置换方案，市财政局安排核桃局办公室装修改造经费13万元，为我单位改善办公环境提供资金，目前已完成使用11.728831万元。

二、项目绩效状况分析

截止2019年12月31日，核桃局办公室装修及改造经费使用情况优秀，已完成年初提出的绩效目标，工作满意率95%。

（一）投入。市财政局及时拨入核桃局办公室装修及改造经费，我局在经费下达后按有关规定进行招标采购，顺利完成项目预算、施工、验收及支付工作。

（二）过程。2019年，我局按照有关项目资金使用程序，做了预算、设计、采购工作，施工过程有专人管理，施工后及时组织了验收结算，已按时按质按量完成年度工作任务。

（三）产出。年内已完成办公室装修及改造，改善了我局办公环境，提高了职工工作积极性，留住了人才，促进核桃产业健康持续发展 。

（四）效果。通过核桃局办公室装修及改造的有效开展，改善了我局办公环境，提高了职工工作积极性，留住了人才，促进核桃产业健康持续发展。服务和培训对象满意度达95%以上。

三、评价发现的问题及原因

无

四、下一步改进的措施与建议

无

五、附件

项目单位自评基本情况表

项目单位自评基本情况表

项目名称：

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 张武贵 |  |  | 联系电话 |  |  | 18977828048 |  |
| 地 址 |  |  | 金城江区江南西路33号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月1日～2019年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 13 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 13 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  | 13 |  |  | 市财政 |  |  |  | 13 |
| 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 11.728831 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 维修（护）费 |  |  | 13 |  |  |  | 11.728831 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 13 |  |  |  | 11.728831 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 完成核桃局办公室装修及一楼车库改造 |  |  |  | 根据年初工作计划，核桃局组织对办公室进行了装修及改造，改造装修在材料方面按家装的质量要求进行设计，按时进行验收，已于2019年12月前完成改造，通过改造装修大大改善了本单位职工工作环境。 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 张武贵 |  | 主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 覃孟源 |  | 副主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 孙 晟 |  | 副主任 |  | 河池市木本粮油产业发展中心 |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 2020 年 10月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖章） 2020 年 10月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |