2019年国有林场改革工作专项经费支出

绩效自评报告

一、项目基本概况

根据《中共河池市委员会 河池市人民政府关于印发河池市国有林场改革实施方案》的通知（河发〔2017〕8号）、《河池市人民政府办公室关于印发河池市国有林场被侵占林地综合整治工作方案的通知》（河政办电〔2018〕68号）等文件要求，结合实际，设立国有林场改革工作专项经费。

根据《关于批复市本级2019年部门预算及2019-2021年部门中期城镇规划的通知》（河财预〔2019〕5号）,河池市财政局2019年下达国有林场改革工作专项经费10万元，我局使用10万元，结余0元。

- 项目绩效状况分析

（一）投入。2019年国有林场改革工作专项经费10万元，全部为市本级财政拨款资金，其中，会议费1万元、办公经费6万元、培训费1万元、设备购置费2万元。资金到位率100%。

（二）过程。在项目实施过程中，严格项目资金管理，认真贯彻严格执行财政资金专款专用，项目顺利开展，没有发生改变资金用途、扣减项目资金等现象。

（三）产出。

2019年举办3次国有林场改革后续发展工作相关会议，工作完成合格率100%。

2019年全年组织市国有林场领导小组成员单位到各县（区）开展改革后续相关工作督查共6次，工作完成合格率100%。

2019年不定期陪同自治区督查组、局领导到各国有林场进行改革后续相关工作督查，共10次，工作完成合格率100%。

2019年10月开展1次国有林场改革迎接国家级验收核查整改暨迎检材料汇编培训，组织各国有林场场长、业务负责人等共33人参加培训，工作完成合格率100%。

（四）效果。我市18个国有林场全面完成自治区和河池市下达的各项指标任务，进一步巩固和提升国有林场改革工作成效，确保改革后地方政府对国有林场投入大幅增加，国有林场职工生活、基础设施建设、资源保护等各方面的保障全面提高。

（五）评价结果和评价结论。

自检认为圆满完成各项指标任务，达到了预期绩效目标，自评96分，自评等次为优秀。

三、评价发现的问题及原因

材料归档完善有待提高。

四、下一步改进的措施与建议

（一）下一步改进措施

进一步完善和规范项目资金报账资料，加快项目资金核销、拨付和报账进度，确保项目建设有序推进。

（二）意见和建议

建议在国有林场基础设施建设、林下经济、加工业和森林旅游康养业等方面进一步加大财政资金投入，推进国有林场经济结构转型升级，提升林地经营效率，将生态优势转化为发展优势，逐步实现国有林场生态功能显著提升、管理体制全面创新、生产生活条件明显改善三大目标。

五、附件

《项目单位自评基本情况表》

项目单位自评基本情况表

项目名称：国有林场改革工作经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 覃学章 |  |  | 联系电话 |  |  | 18177882366 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区拥政路6号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月1日～2019年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 10 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 10 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  | 10 |  |  | 市财政 |  |  |  | 10 |
| 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 会议费 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 办公经费 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 培训费 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 设备购置 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 督促指导各国有林场全面完成自治区和河池市下达的各项指标任务，进一步巩固和提升国有林场改革工作成效。 |  |  |  | 督促指导各国有林场全面完成自治区和河池市下达的各项指标任务，进一步巩固和提升国有林场改革工作成效。 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 韦福慧 |  | 河池市林业局 |  | 党组成员、副局长 |  |  |  | 18977880208 |  |  |
| 覃学章 |  | 河池市林业局 |  | 林场站站长 |  |  |  | 18177882366 |  |  |
| 谭少宁 |  | 河池市林业局 |  | 基金站副主任科员 |  |  |  | 18177886026 |  |  |
| 邹佼哲 |  | 河池市林业局 |  | 能源办科员 |  |  |  | 15707781102 |  |  |
| 韦力源 |  | 河池市林业局 |  | 林场站科员 |  |  |  | 18977865998 |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |