木论管理中心2019年部门预算项目绩效自评报告

广西木论国家级自然保护区管理中心

2019年部门预算专项资金

绩效自评报告

一、基本情况

（一）2019年度下达部门预算专项资金预算情况。

根据河池市财政局《关于下达市本级2019年部门预算的通知》（河财预[2019]5号）下达给木论保护区管理局2019年部门预算资金296.24万元。其中：基本支出276.24万元、专项支出20万元。

（二）绩效目标。

1、绩效总目标。

目标1：开展森林资源巡护检查工作，确保林区安全；

目标2：开展森林防火宣传活动，预防森林火灾发生；

目标3：举办资源管护业务培训，提高管护人员素质。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。

根据河池市财政局《河池市2020年度考评市直单位指标体系及评（扣）分细则的通知》（河绩办[2020]13号）文件下达后，我局领导高度重视，组织有关人员认真学习，严格按照上级文件要求认真组织开展工作。

（二）组织过程。

根据河池市财政局《河池市2018年度考评市直单位指标体系及评（扣）分细则的通知》（河绩办[2018]32号）要求，按照自治区及河池市绩效自评标准确定的评价指标、评价标准和评价方法等，对2019年部门预算专项资金的绩效情况进行定量、定性分析，开展我局绩效自评。

（三）分析评价。

我中心按照实事求是的原则，根据自治区财政厅有关文件及河池市财政局《河池市2018年度考评市直单位指标体系及评（扣）分细则的通知》（河绩办[2018]32号）文件要求规定的定量指标、定性评价指标、评价方法进行绩效自评。

三、综合评价结论

对2019年部门预算专项资金的投入和使用、资金和项目管理、资金实际产出和政策实施效果进行评价，以改进部门预算专项资金的决策和管理水平，提高了资金使用效果，提升了资金管理水平和工作质量。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2019年度部门预算专项资金（木论工作经费）20万元实际全部到位。

2.项目资金执行情况分析。

截至2019年12月底止，2019年度部门预算专项资金（木论工作经费）支出20万元。其中:支付办公费3万元、印刷费1万元、水费0.8万元、电费1.5万元、办公通讯费4.4万元、业务出差旅费4.5万元、设备维护费1万元、会议费1万元、培训费0.8万元。

3.项目资金管理情况分析。

对于项目资金的使用，我们严格按照《中华人民共和国预算法》的有关规定及年度部门预算批复的使用内容和专项资金的管理要求，加强财务管理，按照会计基础工作规范的要求进行会计核算，严格监督项目资金的使用情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量。

木论工作经费项目完成情况：通过实施2019年木论工作经费项目，我局完成了征订党报党报刊20份*1000元=2万元、购买办公材料4批次*2500元＝1万元共计3万元；森林防火宣传资料印刷费用：20000*0.50元=10000元。支付办公水费1000元*8个月＝8000元；支付办公用电费3000元*5个月＝15000元；支付办公通讯网络费用4000元*11个月=44000元；支付业务出差旅费30人*1500元=45000元；支付办公设备维修费用10000元；举办森林防火宣传培训会议：40人*2.5天*100元=10000元；支付业务培训费10人*800元=8000元。

全年巡护人员完成日常巡山护林检查1600次/人；完成森林防火宣传活动5次；保护区管理局管理人员完成专项检查8次；完成资源管护业务培训4次。

（2）项目完成质量。

木论工作经费项目完成质量情况：一是通过强化项目预算管理，加强管理局日常巡护工作管理，把护林员巡护责任落实到山头地块，明确责任，规定巡护线路、巡护天数，配备并运用手持巡护仪终端进行巡护实时监控，及时上传巡护记录，形成巡护的动态化、可视化、网络化和智能化；并运用巡护记录对巡护管理员及护林员进行考核考评，提高了日常巡护效率；全年巡护到位率达90%以上；二是深入社区开展公益林防火及相关政策、法律、法规的宣传，提高社区群众参与保护区管护的积极性和自觉性，全年在保护区周边的宣传覆盖率达90%以上；三是保管理局人员通过对管理员及护林员进行巡护业务培训，培训合格率达90%以上，提高了管护人员素质。

（3）项目实施进度。

2019年木论工作经费项目实施进度：项目经费支出20万元，完成年度总预算20万元的100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析。

项目实施无经济效益。

（2）项目实施的社会效益分析。

通过项目的实施，保护区周边社区居民的自然保护意识会进一步提高，增强了社区群众的防火意识，引导群众自觉防火；增强火源管理，消除火灾隐患，有效防控森林火灾；主要保护对象所面临的威胁将会减轻，中亚热带石灰岩带常绿落叶阔叶混交林、珍稀兰科植物、洞穴及洞穴生物的森林生态系统将会得到有效保护；保护区濒危野生动植物保护的国际影响力逐步扩大；公众自然保护意识逐步提高。

（3）项目实施的生态效益分析。

通过项目的实施，有利于生物多样性的保护，维护了保护区生态稳定的基因库。

广西木论国家级自然保护区管理中心

2020年9月29日

附件：

| 河池市本级部门预算专项资金绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2019年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 专项（项目）名称 |  |  | 2019年木论工作经费 |  |  |  |  |
| 中央主管部门 |  |  | 国家林业局 |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  | 河池市林业局 |  | 实施单位 | 广西木论国家级自然保护区管理中心 |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 执行率（B/A) |
|  |  |  | 年度资金总额： | 20 | 20 |  | 100.00% |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |
|  |  |  | 地方资金 |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 （包括结转结余） |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |
|  | 目标1：开展森林资源巡护检查工作，确保林区安全； 目标2：开展森林防火宣传活动，预防森林火灾发生； 目标3：举办资源管护业务培训，提高管护人员素质。 |  |  |  | 开展森林资源巡护检查工作1600人/次； 完成森林防火宣传活动5次； 举办资源管护业务培训4次，提高了管护人员素质。 |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产 出 指 标 | 数量指标 | 资源巡护检查 |  | ≥1500人/次 | 1600人/次 |  |
|  |  |  | 森林防火宣传活动 |  | ≥4次 | 5次 |  |
|  |  |  | 业务培训 |  | ≥3次 | 4次 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 质量指标 | 检查到位率 |  | ≥90% | 95% |  |
|  |  |  | 森林防火宣传复盖率 |  | ≥90% | 92% |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  | ≥85% | 90% |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施进度完成率 |  | ≥95% | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 项目资金使用控制数 |  | 20万元 | 20万元 |  |
|  | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益群众满意度 |  | ≥90% | 95% |  |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |  |  |  |  |  |  |  |