项目支出绩效自评报告

项目名称        科普工作活动

项目单位          河池市科协

主管部门

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：河池市科学技术协会

2020年7月16日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 李雅琴 |  | 联系电话 |  | 2113569 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市西环路63号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 20 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 20 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 20 |  | 市县财政 |  |  | 20 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302商品和服务支出 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 通过开展科普宣传一系列工作，包括2019年科技下乡、科技活动周、科普宣传日、防灾减灾日、“八桂科普大行动”、“大众创业万众创新”活动周等，宣传科学思想、传播科学方法、普及科学知识、树立科学精神和推广农村实用技术等方面取得良好成绩。 |  |  |  |  |  | 均达到预期目标 |  |
| 综合得分 | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 李雅琴 |  | 副主席 |  | 市科协 |  |  |  |  |
| 蒙靖 |  | 部长 |  | 市科协 |  |  |  |  |
| 覃利引 |  | 科长 |  | 市科协 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 蒙靖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年7月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李雅琴 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

科普工作项目支出绩效自评报告

根据《河池市直财政专项支出绩效评价管理暂行办法的通知》要求，结合我会的实际情况，现将2019年科普工作活动经费实施情况形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

《科普法》、《中共河池市委员会  河池市人民政府关于进一步加强新时期科协工作的实施意见》（河发〔2010〕14号）和《河池市施全民科学素质行动规划（2011-2015年）》（河科办〔2011〕7号）。

2.项目实施情况

充分发挥市全民科学素质工作领导小组办公室作用，联合各成员单位及相关部门，依托科普示范学校、社区、村（屯）和科普教育基地、农技协等基层载体，采取发送手机短信、张贴海报、发放资料、制作专栏及网络发布、LED屏播放等线上线下方式，对紧急避险、前沿科技、非洲猪瘟等科普知识进行广泛宣传。年度开展预防非职业性一氧化碳中毒和食品安全宣传、“八桂科普大行动”、科技“三下乡”集中服务、科技活动周、防灾减灾、“大众创业万众创新”活动周等7场大型科普宣传活动，各类科普宣传20场（次），发放宣传资料、宣传用品上万份。深化与市气象局气象预警大喇叭覆盖乡村广播网络的应用，为广大群众播放天气信息及实用科普知识，解决科普“最后一公里”问题。

3.经费来源和使用情况

年初市级财政预算下达经费10万元，2017年我会按计划全额使用。

（二）项目绩效目标。

年初设定该项目的绩效目标。

通过开展科普宣传一系列工作，包括2019年科技下乡、科技活动周、科普宣传日、防灾减灾日、“八桂科普大行动”、“大众创业万众创新”活动周等，宣传科学思想、传播科学方法、普及科学知识、树立科学精神和推广农村实用技术等方面取得良好成绩。二、项目绩效评价工作情况

2020年7月14日，成立科普工作活动项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：黄雷

副组长：杨哲、韦晓泉

成  员：覃利引、蒙靖、谢静

办公室设在秘书科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年7月16日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2019年科普工作项目市本级财政资金20万元，已全额拨付，到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，严格按照年初项目指标实施，根据项目进展情况进行付款，确保项目顺利开展。

（三）产出

充分发挥市全民科学素质工作领导小组办公室作用，联合各成员单位及相关部门，依托科普示范学校、社区、村（屯）和科普教育基地、农技协等基层载体，采取发送手机短信、张贴海报、发放资料、制作专栏及网络发布、LED屏播放等线上线下方式，对紧急避险、前沿科技、非洲猪瘟等科普知识进行广泛宣传。年度开展预防非职业性一氧化碳中毒和食品安全宣传、“八桂科普大行动”、科技“三下乡”集中服务、科技活动周、防灾减灾、“大众创业万众创新”活动周等7场大型科普宣传活动，各类科普宣传20场（次），发放宣传资料、宣传用品上万份。深化与市气象局气象预警大喇叭覆盖乡村广播网络的应用，为广大群众播放天气信息及实用科普知识，解决科普“最后一公里”问题。

（四）效果

1.社会效益：充分发挥市全民科学素质工作领导小组办公室作用，联合各成员单位及相关部门，依托科普示范学校、社区、村（屯）和科普教育基地、农技协等基层载体，采取发送手机短信、张贴海报、发放资料、制作专栏及网络发布、LED屏播放等线上线下方式，对紧急避险、前沿科技、非洲猪瘟等科普知识进行广泛宣传。年度开展预防非职业性一氧化碳中毒和食品安全宣传、“八桂科普大行动”、科技“三下乡”集中服务、科技活动周、防灾减灾、“大众创业万众创新”活动周等7场大型科普宣传活动，各类科普宣传20场（次），发放宣传资料、宣传用品上万份。深化与市气象局气象预警大喇叭覆盖乡村广播网络的应用，为广大群众播放天气信息及实用科普知识，解决科普“最后一公里”问题。

2.社会公众满意度： 100%

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

通过开展全国科普日、“八桂科普大行动”、科学节及“三下乡”等科普品牌活动，深化与市气象局气象预警大喇叭覆盖乡村广播网络的应用，为广大群众播放天气信息及实用科普知识，解决科普“最后一公里”问题。