财政监督检查经费项目

支出绩效自评报告

项目名称          财政监督检查经费

项目单位           河池市财政局

主管部门

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2020年9 月11日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 黄恺 |  | 联系电话 |  | 2285347 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市财政局 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2019年1月至2019年12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 15 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 15 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 15 |  | 市县财政 |  |  | 15 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 13 |  |  | 13.08 |  |  |
| 培训费 |  |  | 2 |  |  | 1.92 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 1、按照自治区财政厅的统一布署开展会计监督检查、民生政策资金、扶贫资金专项检查等监督检查工作。 2、开展市本级部门预算编制和执行及财政专项资金管理使用的监督检查工作。 3、开展检查回访工作，依法对财政行政处理、处罚决定执行情况进行监督检查，督促被检查人履行处理、处罚事项。 |  |  |  |  |  | 根据文件要求按时完成各项检查 |  |
| 综合得分 | 97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 黄如天 |  | 副局长 |  | 河池市财政局 |  |  |  |  |
| 蓝美艳 |  | 办公室主任 |  | 河池市财政局 |  |  |  |  |
| 莫运春 |  | 财务室工作人员 |  | 河池市财政局 |  |  |  |  |
| 黄恺 |  | 监督科科长 |  | 河池市财政局 |  |  |  |  |
| 韦德群 |  | 监督科副科长 |  | 河池市财政局 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政监督检查费项目

支出绩效自评报告

一、项目基本概况

- （一）项目概况

1.立项背景

根据自治区财政厅《关于印发基层财政监督联系点工作指导意见的通知》（桂财监〔2011〕14号）的第四点“……（二）联系点单位要切实强化对财政监督工作的人财物保障……要充分考虑财政监督工作的实际情况，在预算安排中充分保障财政监督检查的工作经费；要为财政监督机构开展工作创造良好的工作环境，改善工作条件，配备必要的检查工具，为监督检查工作的开展提供必要的物质保障。” 文件规定，每年需要进行会计信息质量检查及其他专项财政监督检查。

2、此项目为经常性项目，我局通过开展各项财政监督检查，提高财政资金使用效益、提升各单位财务管理水平。

3.经费来源和使用情况

经费由市级财政下达，2019年经费为15万元，以公共财政预算拨款形式下拨经费。

（二）项目绩效目标。

1、按照自治区财政厅的统一布署开展会计监督检查、民生政策资金、扶贫资金专项检查等监督检查工作。

2、开展市本级部门预算编制和执行及财政专项资金管理使用的监督检查工作。

3、开展检查回访工作，依法对财政行政处理、处罚决定执行情况进行监督检查，督促被检查人履行处理、处罚事项。

二、项目绩效评价工作情况

2020年9月12日，成立财政监督检查费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：黄如天

副组长：蓝美艳

成  员：莫运春、黄恺、韦德群

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年9月16日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

- 三、绩效分析及评价结论

- （一）投入（满分20分，得20分）

- 1.差旅费13万（满分15分，得5分）

2.培训费2万（满分5分，得5分）

- （二）过程（满分20分，得20分）

严格按照文件要求开展各项财政监督检查（满分20分，得20分）

- （三）产出（满分20分，得18分）

1.开展财政监督检查次数（满分15分，得15分）

2.按文件要求完成各项监督检查（满分5分，得5分）

（四）效果（满分40分，得40分）

1.社会效益（满分20分，得20分）

加大财政监督检查力度，规范单位财务管理水平（满分20分，得18分），

2. 群众满意度

群众对检查办案人员行为规范的投诉率为0（满分20分，得19分）

（五）评价结果和评价结论

自评总分97，评价等级为优秀，完成了绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见建议

近年来，通过开展一系列财政监督检查，有效规范财政资金的使用，提高财政资金使用效益，提升单位财务管理水平。但在财政监督检查过程中，也存在一些亟待解决的问题。如相关法律法规仍不完善，财政监督检查的一些较为具体、较为明确的法律法规还十分欠缺，这使得财政监督检查部门在进行监督检查的效率大大降低了。要解决这些问题就要建立健全相关法律法规，以保证财政监督有法可依，有章可循。