巩固卫生城市项目绩效自评报告

2020年，我委（市爱卫办）组织开展巩固卫生城市项目专项工作，各项工作推进顺利，取得一定成效，2020年12月底通过自治区卫生城市技术评估，现按照市财政局工作要求，为全面评价项目实施情况，我委组织绩效评价工作组对项目开展自评，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）立项依据及主要内容。

立项依据：根据《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的实施意见》、《广西壮族自治区卫生城市考核命名和监督管理办法》、《广西壮族自治区卫生城市标准》和《河池市创建国家卫生城市工作方案》要求，我市扎实开展自治区卫生城市复审工作。

主要内容：开展除“四害”、消杀服务、健康宣传服务，督导检查，核验等管理工作。

- （二）绩效目标及测算依据。

- 绩效目标：巩固自治区卫生城市成果，爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、公共场所及生活饮用水卫生、食品安全、传染病防治、病媒生物防制、社区和单位卫生、城中村及城乡结合部卫生等达到自治区卫生城市标准。

- 测算依据：城市生活垃圾及无害化处理率60%以上，城市生活污水处理率50%以上，建成区绿化覆盖率30%以上，人均公共绿地面积7平方米以上，全年API指数大于全天的70%，建成区“四害”鼠、蝇、蚊、蟑的密度达C级要求，近3年未发生重大食品安全事故和甲、乙类传染病爆发疫情，保持自治区卫生城市荣誉，

（三）项目组织管理。

1.项目于2019年底由市卫生健康委向河池市财政局提交项目预算申报并收到批复获得项目资金16.15万元，计划用于巩固卫生城市的宣传、除“四害”服务及督导检查等工作支出，具体由市卫生健康委（市爱卫办）负责项目具体实施。

2.2020年9月21日，成立巩固卫生城市项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

（1）工作组成员。

组  长：韦东禄  河池市卫生健康委主任

副组长：蓝如料  河池市卫生健康委副主任

成  员：莫轻绪  河池市爱卫办主任

唐美艳  河池市卫生健康委财务科科长

覃海云  河池市卫生健康委办公室副主任

温  泉  市爱卫办四级主任科员

办公室设在市爱卫办。

（2）工作职责。

1.组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

2.副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

3.小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

（四）项目实施情况。

1.成立河池市自治区卫生城市复审办公室，抽调市爱卫会成员单位共3人集体办公，复审办根据市迎接自治区卫生城市复审领导小组的要求，开展协调、检查、指导、督促、考评等工作。全年召开推进会2次、协调会1次，迎接自治区卫生复审技术评估汇报会1次，开展督导检查4次。

2.制作自治区卫生城市复审大型户外宣传标语16条、自治区卫生城市复审工作手册120本，在公交车尾LED显示屏、公交车候车亭小亭广告位、路灯杆广告位、城区工地围墙广告位投放爱国卫生及创卫宣传标语及宣传海报1月。

- 聘请专业公司制作卫生城市复审宣传介绍片，用于迎检汇报。

- 开展无烟单位、健康支持性环境创建工作，完成年度创建工作任务，制作牌匾下发。

（五）经费来源和使用情况。

经费来源于2020年巩固卫生城市专项经费，项目资金16.15万元，实际使用16.15万元（含：办公经费、会议经费和督查人员差旅等费用支出1.98万元，户外宣传和工作手册制作7.37万元，复审宣传介绍片3.98万元，无烟单位、健康支持性环境创建牌匾制作2.82万元）

二、项目绩效状况分析

（一）投入。

从2020年巩固卫生城市专项经费中预算投入项目资金16.15万元，项目实际支出16.15万元，资金到位率100%，预算执行率100%。

（二）过程。

在项目实施过程中，由市爱卫办对项目实施进行监督，项目按时施工按时完工，确保达到自治区卫生城市标准，保持自治区卫生城市荣誉。

（三）产出。

达到自治区卫生城市标准，2020年12月底通过自治区爱卫办技术评估，保持自治区卫生城市荣誉。

（四）效果。

1.社会效益：人居环境得到明显改善。

2.可持续发展：达到自治区卫生城市标准，2020年12月底通过自治区爱卫办技术评估，保持自治区卫生城市荣誉称号，提升河池形象。

3.社会公众满意度： 居民对卫生状况满意度达90%以上。

（五）评价结果和评价结论。

本项目自评分为100分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。

三、评价发现问题及下一步工作建议

（一）存在问题。

项目资金投入与实际工作需求仍有较大差距。

（三）意见或建议。

进一步加大巩固自治区卫生城市项目资金投入，确保自治区卫生城市成果。

- 附件

- 项目单位自评基本情况表

- 河池市卫生健康委员会

- 2021年3月8日

- 附件

项目单位自评基本情况表

项目名称：巩固卫生城市专项经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 莫轻绪 |  |  | 联系电话 |  |  | 2280206 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区金城中路284号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020.1～2020.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 16.15 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 16.15 |
| 其中：中央财政 |  |  | 0 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 0 |
| 省财政 |  |  | 0 |  |  | 省财政 |  |  |  | 0 |
| 市财政 |  |  | 16.15 |  |  | 市财政 |  |  |  | 16.15 |
| 其它 |  |  | 0 |  |  | 其它 |  |  |  | 0 |
| 实际支出（万元） |  |  | 16.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 办公经费、会议经费和督查人员差旅等费用 |  |  | 1.98 |  |  |  | 1.98 |  |  |  |
| 户外宣传和工作手册制作费用 |  |  | 7.37 |  |  |  | 7.37 |  |  |  |
| 复审宣传介绍片制作费用 |  |  | 3.98 |  |  |  | 3.98 |  |  |  |
| 无烟单位、健康支持性环境创建牌匾制作费用 |  |  | 2.82 |  |  |  | 2.82 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 16.15 |  |  |  | 16.15 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 巩固自治区卫生城市成果，爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、公共场所及生活饮用水卫生、食品安全、传染病防治、病媒生物防制、社区和单位卫生、城中村及城乡结合部卫生等达到自治区卫生城市标准。 |  |  |  | 巩固自治区卫生城市成果显著，爱国卫生组织管理、健康教育、市容环境卫生、环境保护、公共场所及生活饮用水卫生、食品安全、传染病防治、病媒生物防制、社区和单位卫生、城中村及城乡结合部卫生等达到自治区卫生城市标准。 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 韦东禄 |  | 市卫生健康委 |  | 主任 |  |  |  | 2291482 |  |  |
| 蓝如料 |  | 市卫生健康委 |  | 副主任 |  |  |  | 2291482 |  |  |
| 莫轻绪 |  | 市爱卫办 |  | 主任 |  |  |  | 2280013 |  |  |
| 覃海云 |  | 市卫健委 |  | 办公室副主任 |  |  |  | 2291482 |  |  |
| 唐美艳 |  | 市卫健委 |  | 财务科科长 |  |  |  | 2285252 |  |  |
| 温泉 |  | 市爱卫办 |  | 四级主任科员 |  |  |  | 2280013 |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |