卫生应急专项经费绩效自评报告

按照市财政局有关工作要求，为全面评价项目实施情况，我委组织绩效评价工作组对项目开展自评，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）立项依据及主要内容。

立项依据：为贯彻落实国家、自治区卫生健康委的加强卫生应急队伍建设，完善队伍装备，提高处置能力各项要求。

主要内容：举办了一期基层卫生应急人员业务培训班，对河池市100名基层卫生应急医务工作者进行新冠肺炎防控知识培训及应急演练，提高卫生急救技能。

- （二）绩效目标及测算依据。

- 绩效目标：持续加强卫生应急队伍建设，加强卫生应急培训和演练，完善队伍装备，提高应急能力。实现卫生应急队伍的常态化和规范化管理。

- 测算依据：2020年全市组建467名卫生应急专家库，完成各类公共卫生突发事件的紧急医学救援工作。

（三）项目组织管理。

1.项目于2019年向河池市财政局提交项目预算申报并收到批复获得项目资金7.65万元，计划用于卫生应急培训班、演练、购买应急装备等支出，具体由市卫生健康委办公室（应急办）负责项目具体实施。

2.2020年11月5日，成立卫生健康会议绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

（1）工作组成员。

组  长：韦东禄  市卫生健康委主任

副组长：谢君理  市卫生健康委副主任、

市中医药管理局局长

成  员：覃海云  市卫生健康委办公室主任

陆丰源  市卫生健康委办公室科员

办公室设在市卫健委办公室。

（2）工作职责。

1.组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

2.副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

3.小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

（四）项目实施情况。

举办了一期基层卫生应急人员业务培训班，对河池市100名基层卫生应急医务工作者进行新冠肺炎防控知识培训及应急演练，提高卫生急救技能；2020年全市组建了467名卫生应急专家库，完成各类公共卫生突发事件的紧急医学救援工作。

（五）经费来源和使用情况。

经费来源于2020年卫生应急专项经费7.65万元，实际使用7.65万元。

二、项目绩效状况分析

（一）投入。

从卫生应急专项经费预算投入项目资金7.65万元，项目实际支出7.65万元，资金到位率100%，预算执行率7.65%。

（二）过程。

在项目实施过程中，由市卫健委办公室对项目实施进行监督，确保达到自治区工作要求。

（三）产出。

顺利完成年度各类突发公共卫生事件紧急救援工作任务。

（四）效果。

1.社会效益：及时贯彻落实国家、自治区和市委、市人民政府的工作部署要求，完成各类医学救援工作，保障河池社会稳定和谐。

2.可持续发展：持续为全市经济社会发展保驾护航。

（五）评价结果和评价结论。

本项目自评分为85分，评价等级为良，达到预期绩效目标。

三、评价发现问题及下一步工作建议

（一）存在问题。

因新冠肺炎疫情原因，避免众多人员聚集和卫生健康系统工作繁忙，故未能如期举办全市卫生健康系统卫生应急培训班和演练。

（三）意见或建议。

持续推进公共卫生应急管理体系建设工作，巩固资金投入，确保各类紧急医学救援工作得到有效开展。

- 附件

项目单位自评基本情况表

- 河池市卫生健康委员会

- 2021年3月15日

- 附件

项目单位自评基本情况表

项目名称：卫生应急专项经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 覃海云 |  |  | 联系电话 |  | 2291482 |  |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区金城中路284号 |  |  |  |  | 邮编 |  | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020.1～2020.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 7.65 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 7.65 |
| 其中：中央财政 |  |  | 0 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 0 |
| 省财政 |  |  | 0 |  |  | 省财政 |  |  |  | 0 |
| 市财政 |  |  | 7.65 |  |  | 市财政 |  |  |  | 7.65 |
| 其它 |  |  | 0 |  |  | 其它 |  |  |  | 0 |
| 实际支出（万元） |  |  | 4.2322 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 培训费 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 4 |  |  |  | 2.48 |  |  |  |
| 办公设备购置 |  |  | 0.65 |  |  |  | 0.53 |  |  |  |
| 办公费 |  |  |  |  |  |  | 1.54 |  |  |  |
| 接待费 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 7.65 |  |  |  | 7.65 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 加强卫生应急队伍建设，完善队伍装备，提高处置能力. |  |  | 举办了一期基层卫生应急人员业务培训班，对河池市100名基层卫生应急医务工作者进行新冠肺炎防控知识培训及应急演练，提高卫生急救技能。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |
| 韦东禄 |  | 河池市卫生健康委 |  |  | 主任 |  |  |  | 2291482 |  |
| 韦寿繁 |  | 河池市卫生健康委 |  |  | 二级调研员 |  |  |  | 2291482 |  |
| 覃海云 |  | 河池市卫生健康委 |  |  | 办公室主任 |  |  |  | 2291482 |  |
| 陆丰源 |  | 河池市卫生健康委 |  |  | 办公室科员 |  |  |  | 2291482 |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |