2020年人口监测家庭发展服务补助经费

绩效自评报告

2020年，我科在委领导的正确领导和同志们的大力支持下，真抓实干，人口家庭工作取得了一定的成绩。现按照市财政局工作要求，为全面评价工作实施情况，我科组织绩效评价工作组对工作开展自评，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）立项依据及主要内容。

立项依据：根据《自治区卫生健康委办公室关于印发2020年广西人口监测与家庭发展工作要点的通知》等要求，我科扎实开展人口家庭各项业务工作。

主要内容：开展人口家庭涉及项目（如创建全国计划生育优质服务先进单位、托育机构试点项目）评估验收工作、主题宣传服务，督导检查等工作。

- （二）绩效目标。

- 1.举办培训班1次，开展调研1次，开展督导检查2次，确保各项工作规范开展，落到实处。

- 2.开展农村计划生育家庭奖励扶助督导检查工作2次，绩效考核2次，确保农村部分计划生育家庭和计划生育（伤残和死亡）家庭奖励（特别）扶助金发放率和兑现率达100%，年度绩效考评指标达标。

（三）项目组织管理。

1.项目于2019年底由市卫生健康委向河池市财政局提交项目预算申报并收到批复获得项目资金3.21万元，项目经费主要用于项目验收评估、主题宣传服务活动及业务工作督导检查等工作支出，由市卫生健康委人口监测家庭发展和妇幼健康科负责项目具体实施。

2.2020年6月18日，成立人口监测家庭发展服务项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

（1）工作组成员。

组  长：韦东禄  河池市卫生健康委主任

副组长：谢君理  河池市市卫生健康委员会副主任、市中医药管理局局长

成  员：韦敏巧  河池市卫生健康委人口监测家庭发展和妇幼健康科科长

唐美艳  河池市卫生健康委财务科科长

陈  怡  河池市卫生健康委人口监测家庭发展和妇幼健康科干部

办公室设在市卫生健康委人口监测家庭发展和妇幼健康科。

（2）工作职责。

1.组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

2.副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

3.小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

（四）项目实施情况。

1.开展项目评估验收工作。2020年9月、11月组织评估验收组3人深入两个项目县开展创建全国计划生育优质服务先进单位、托育机构试点项目评估验收工作。

2.开展主题宣传服务活动。2020年7月开展“7·11世界人口日”、10月开展“10·11国际女童日”宣传服务活动。

3.深入宜州区、天峨县、罗城县、凤山县、大化县等开展人口监测、生育登记、全员人口信息清理、婴幼儿照护服务、规范基层管理服务督导检查2次。

4.深入环江县开展婴幼儿照护服务调查摸底和建设规划调研1次。

5.深入金城江区、南丹县、都安县、巴马县、东兰县开展绩效考核督导1次。

6.兑现独生子女保健费5000元。

（五）经费来源和使用情况。

经费来源于2020年市卫生健康委人口监测家庭发展服务补助经费，项目资金3.21万元，实际使用3.21万元。

二、项目绩效状况分析

（一）投入。

从2020年市卫生健康委人口监测家庭发展服务补助经费中预算投入项目资金3.21万元，项目实际支出3.21万元，资金到位率100%，预算执行率100%。

（二）过程。

在实施过程中，由市卫生健康委人口监测家庭发展和妇幼健康科对项目实施进行监督，确保各项工作按时按量完成任务。

（三）产出。

各项工作达到自治区卫生健康委人口家庭处和本委工作要求，项目评估验收顺利通过，主题宣传服务活动反响较好，效果良好。

（四）效果。

1.社会效益：通过实施项目和开展宣传服务活动让群众得到实惠。

2.可持续发展：项目延伸效益较好，群众家庭发展能力及健康素养等知识不断得到提升，群众满意度逐步提高，群众幸福感也大大提升。

（五）评价结果和评价结论。

本项目自评分为100分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。

三、评价发现问题及下一步工作建议

（一）存在问题。

项目资金投入与实际工作需求仍有较大差距。

（二）意见或建议。

进一步加大人口监测家庭发展服务补助经费投入，确保人口监测家庭发展工作正常运转。

- 附件

- 项目单位自评基本情况表。

河池市卫生健康委员会

2021年3月8日

- 附件

项目单位自评基本情况表

项目名称：人口监测家庭发展服务补助经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 韦敏巧 |  | 联系电话 |  |  |  | 2250721 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区金城中路284号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020.1～2020.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 3.21 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 3.21 |
| 其中：中央财政 |  |  | 0 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 0 |
| 省财政 |  |  | 0 |  | 省财政 |  |  |  |  | 0 |
| 市财政 |  |  | 3.21 |  | 市财政 |  |  |  |  | 3.21 |
| 其它 |  |  | 0 |  | 其它 |  |  |  |  | 0 |
| 实际支出（万元） |  |  | 3.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 办公经费及设备购置、会议经费等费用 |  |  | 0.98 |  |  |  | 0.98 |  |  |  |
| 开展流动人口宣传活动、绩效考评、法律法规宣传服务费用 |  |  | 1.07 |  |  |  | 1.07 |  |  |  |
| 开展调研、督导检查、绩效考评差旅费用 |  |  | 0.85 |  |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 兑现独生子女保健费 |  |  | 0.31 |  |  |  | 0.31 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 3.21 |  |  |  | 3.21 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | - 1.开展调研1次，开展宣传活动2次，开展督导检查2次，确保各项工作规范开展，落到实处。 2.开展农村计划生育家庭奖励扶助督导检查工作2次，绩效考核2次，确保农村部分计划生育家庭和计划生育（伤残和死亡）家庭奖励（特别）扶助金发放率和兑现率达100%，年度绩效考评指标达标。群众满意度逐步提高，群众幸福感也大大提升。 |  |  |  |  | - 1.开展调研1次，开展宣传活动2次，开展督导检查2次，确保各项工作规范开展，落到实处。 2.开展农村计划生育家庭奖励扶助督导检查工作2次，绩效考核2次，确保农村部分计划生育家庭和计划生育（伤残和死亡）家庭奖励（特别）扶助金发放率和兑现率达100%，年度绩效考评指标达标。群众满意度逐步提高，群众幸福感也大大提升。 |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 韦东禄 |  | 市卫生健康委 |  | 主任 |  |  |  | 2291482 |  |  |
| 谢君理 |  | 市卫生健康委 |  | 副主任、局长 |  |  |  | 2291482 |  |  |
| 韦敏巧 |  | 市卫生健康委 |  | 科长 |  |  |  | 2250721 |  |  |
| 唐美艳 |  | 市卫生健康委 |  | 科长 |  |  |  | 2285252 |  |  |
| 陈 怡 |  | 市卫生健康委 |  | 科员 |  |  |  | 2250721 |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |