卫生健康综合法制监督工作经费

绩效自评报告

2020年1月至今，我科组织开展全市卫生健康综合法制监督工作经费各项工作取得一定成效，现按照市财政局工作要求，为全面评价工作实施情况，我科组织绩效评价工作组对工作开展自评，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）立项依据及主要内容。

立项依据：按照国务院关于“双随机、一公开”工作要求和自治区卫生健康委“十三五”监督工作规划，我科扎实开展卫生健康综合法制监督各项业务工作。

主要内容：开展卫生健康综合会议、举办执法业务培训及项目工作督导检查等工作。

（二）绩效目标。

开展调研1次，开展督导检查1次，确保各项工作规范开展，落到实处。

（三）项目组织管理。

1.项目于2019年底由市卫生健康委向河池市财政局提交项目预算申报并收到批复获得项目资金3.4万元，项目经费主要为卫生健康综合会议、举办执法业务培训及项目工作督导检查等工作支出，由市卫生健康委法规监督科负责项目具体实施。

（四）项目实施情况。

1.开展卫生监督体系建设工作调研1次。2020年配合国家卫生健康委开展卫生监督体系建设工作都安县调研1次，推动全市卫生健康监督事业又好又快发展。

2.开展卫生监督工作督导。2020年开展卫生健康综合法制监督项目工作督导1次，保障项目落到实处。

3.大力推进“双随机、一公开”监管工作，按时按质完成国家下达的年度监督抽检计划。

4.处理行政复议申请1次，发挥行政复议化解行政争议、维护社会稳定的作用。

5.开展卫生执法宣传活动,发放资料，达到规范各行业监管秩序、形成行业自律的效果。

6.购置执法办公设备，为卫生执法提供物资保障。

（五）经费来源和使用情况。

经费来源于2020年卫生健康综合法制监督工作经费，项目资金3.4万元，实际使用3.4万元。

二、项目绩效状况分析

（一）投入。

从2020年卫生健康综合法制监督工作经费中预算投入项目资金3.4万元，项目实际支出3.4万元，资金到位率100%，预算执行率100%。

（二）过程。

在实施过程中，由市卫生健康委法规监督科对项目实施进行监督，确保各项工作按时按量完成任务。

（三）产出。

各项工作达到自治区卫生健康委工作要求，各项项目顺利实施，效果良好。

（四）效果。

1.社会效益：达到规范公共场所、学校、生活饮用水、职业和放射卫生、医疗和传染病防治监管秩序，打击取缔非法行医等违法行为的效果。

2.可持续发展：起到以点带面，促进监管行业依法执业的作用，有效维护了全区人民群众健康权益，促进了和谐社会建设，有助于社会经济发展，人民群众对卫生监督工作满意度不断提高。

（五）评价结果和评价结论。

本项目自评分为100分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。

三、评价发现问题及下一步工作建议

（一）存在问题。

项目资金投入与实际工作需求仍有较大差距。

（三）意见或建议。

进一步加大卫生健康综合法制监督工作经费投入，确保全市卫生健康综合法制监督工作正常运转。

- 附件

项目单位自评基本情况表

河池市卫生健康委员会

2021年3月15日

附件

项目单位自评基本情况表

项目名称：卫生健康综合法制监督工作经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 邓颜 |  |  | 联系电话 |  |  | 2285288 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区金城中路284号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020.1～2020.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 3.4 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 3.4 |
| 其中：中央财政 |  |  | 0 |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  | 0 |
| 省财政 |  |  | 0 |  |  | 省财政 |  |  |  | 0 |
| 市财政 |  |  | 3.4 |  |  | 市财政 |  |  |  | 3.4 |
| 其它 |  |  | 0 |  |  | 其它 |  |  |  | 0 |
| 实际支出（万元） |  |  | 3.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 监督工作会议、综合培训及督导检查 |  |  | 2 |  |  |  | 1.60 |  |  |  |
| 行政复议、行政诉讼、重大行政决策等法律活动 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |
| 开展卫生执法宣传 |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.42 |  |  |  |
| 执法办公设备购置 |  |  | 1 |  |  |  | 1.08 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 3.4 |  |  |  | 3.4 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.强化监督执法检查，加强对卫生监督员的培训，为卫生健康监督事业持续发展提供坚强的人才保障。大力推进“双随机、一公开”监管工作，按时按质完成国家下达的年度监督抽检计划。2.到2020年基本建成职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守望法诚信的法治政府。完成绩效考核任务。 |  |  |  | 年内开展卫生监督体系建设工作调研1次，推进全市卫生健康监督事业又好又快发展；强化监督执法检查，年内开展卫生健康综合法制监督督导1次；大力推进“双随机、一公开”监管工作，按时按质完成国家下达的年度监督抽检计划。处理行政复议申请1次。开展卫生执法宣传活动。购置执法办公设备，为卫生执法提供物资保障。 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 韦东禄 |  | 市卫生健康委 |  | 主任 |  |  |  | 2291482 |  |  |
| 欧乃坚 |  | 市卫生健康委 |  | 副主任 |  |  |  | 2291482 |  |  |
| 邓颜 |  | 市卫生健康委 |  | 法监负责人 |  |  |  | 2285288 |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |