职业病防治项目支出绩效自评报告

2020年1月至12月，我委组织开展职业病防治项目专项工作，积极举办项目培训班、组织专家对各县（区）进行工作督导，项目工作顺利完成。现按照市财政局工作要点，为全面评价项目实施情况，我委组织绩效评价工作组对项目开展自评，形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目立项依据及主要内容。

立项依据。根据《职业病防治法》《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加强职业病防治工作的实施意见》《河池市卫生与健康“十三五”规划》《河池市推进健康广西行动实施方案》等文件。

主要内容：实施职业病行动，引导居民提高自我防范意识，加强对职业病防治知识宣传、培训及督导检查，做好职业病监测预警，确保职业病危害得到有效防控，职业病病人权益得到有效保障。

（二）绩效目标和实施计划。

绩效目标。通过行政督导，加强培训、规范运行，完善用人单位负责、行政机关监管、行业自律、职工参与和社会监督的职业病防治工作格局。

实施计划。项目经费主要用于职业病防治培训及防治督导检查等工作支出，具体由市卫生健康委负责项目具体实施。

（三）项目组织管理及实施情况。

1.项目组织管理。

成立项目推进工作领导小组，委主要领导任组长，分管领导任副组长，成员由职业健康科、办公室、财务科等相关科室负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在委疾控职业健康科，具体负责项目日常管理工作。

2.实施情况。

为进一步提高我市职业病防治技术水平，推进创建健康企业建设，切实做好职业病危害治理，保障劳动者职业健康权益。我委于2020年7月在南丹县召开健康企业现场会暨业务培训班，市人民政府分管领导亲自出席，同时邀请自治区卫生健康委领导2名、自治区职业卫生专家1名参加会议，市直相关医疗卫生单位，各县（区）分管副县长、卫生健康局主要领导及负责职业健康管理人员、疾控机构及监督机构等单位分管同志参加会议，参会人数约100人。5月25日--6月5日对河池市宜州区、环江县等9个县（区）开展尘肺病防治攻坚行动进行监督检查；9月15日召开全市尘肺病防治攻坚行动工作推进会，10月19-28日对宜州、南丹等7个重点县（区）开展第二次尘肺病防治攻坚行动工作落实情况督查。

二、项目绩效状况分析

（一）投入。

从2020年市本级财政职业卫生专项经费中预算投入项目资金6.2万元，项目支出6.2万元，资金到位率100%，预算执行率100%。

（二）过程。

在项目实施过程中，由市卫生健康委疾控职业健康科对项目实施进行监督，项目按时施工按时完工，确保年度卫生防疫项目顺利实施。

（三）产出。

一是成功举办健康企业现场会暨业务培训班，约80人参加培训，培训达到预期效果。

（四）效果。

1.社会效益：按照职业病防治相应防控措施组织工作要求组织开展，全市职业病防控水平得到进一步提高。

2.可持续发展：持续推进全市职业病防控队伍能力建设，提升职业病防控能力，有效防控职业病危害，职业病病人权益得到有效保障。

3.社会公众满意度：社会公众对职业病防治知识的认知度进一步提升。

（五）评价结果和评价结论。

本项目自评分为100分，评价等级为优秀，达到预期绩效目标。

三、评价发现的问题及原因

项目资金投入与实际工作需求仍有较大差距。

四、下一步改进的措施与建议

进一步加大职业病防治防疫项目资金投入，确保工作开展不脱节，进一步保障人民群众身体健康。

五、附件

项目单位自评基本情况表

附件      项目单位自评基本情况表

项目名称：职业病防治专项经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 韦 娟 |  |  | 联系电话 |  |  | 0778-2286251 |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年1月至2020年12月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 6.2 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 6.2 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  | 6.2 |  |  | 市财政 |  |  |  | 6.2 |
| 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 6.2万 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 评审督导 |  |  | 3.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |
| 培训 |  |  | 2.7 |  |  |  | 2.88 |  |  |  |
| 接待费 |  |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |
| 办公费 |  |  |  |  |  |  | 1.65 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1.举办职业病防治培训1期 2.开展职业病防治督导1次 |  |  |  | 1.举办职业病防治培训1期 2.开展职业病防治督导2次 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 韦东禄 |  | 河池市卫生健康委 |  | 主任 |  |  |  | 2291482 |  |  |
| 蓝如料 |  | 河池市卫生健康委 |  | 副主任 |  |  |  | 2291482 |  |  |
| 韦 娟 |  | 河池市卫生健康委 |  | 疾控健康科科长 |  |  |  | 2286251 |  |  |
| 唐美艳 |  | 河池市卫生健康委 |  | 财务科科长 |  |  |  | 2285252 |  |  |
| 覃海云 |  | 河池市卫生健康委 |  | 办公室副主任 |  |  |  | 2291482 |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |