小蚕共育示范试验项目支出绩效自评报告

项目名称 小蚕共育示范试验项目支出绩效自评报告

项目单位   河池市蚕种场

主管部门    河池市农业农村局

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：河池市蚕种场

2020年12月20日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 韦纯儒 |  | 联系电话 | 3110528 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市宜州西郊工业园区桑茂路1号 |  |  | 邮编 | 546300 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年1月至12月 |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 19.76 |  | 实际到位资金（万元） |  | 19.76 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |
| 市县财政 |  |  | 19.76 |  | 市县财政 |  | 19.76 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 19.76 |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、专用材料费 |  |  | 6.48 |  |  | 3.23 |  |
| 2、劳务费 |  |  | 13.28 |  |  | 16.42 |  |
| 3、差旅费 |  |  | 0 |  |  | 0.11 |  |
| 4、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 19.76万元 |  |  | 19.76万元 |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 抗脓病新品种农村示范推广5批次计600张，抗脓新品种蚕种生产6000张。 |  |  |  |  | 抗脓病新品种农村示范推广5批次，蚕种生产7500张。 |  |
| 综合得分 | 96分 |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |
| 四、评分人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  | 签字 |
| 黄康东 |  | 场长 |  | 河池市蚕种场 |  |  |  |
| 覃龙伟 |  | 副场长 |  | 河池市蚕种场 |  |  |  |
| 填报人（签字）： 韦金鸾 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020年12月20日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

小蚕共育示范试验经费项目

支出绩效自评报告

现将我单位小蚕共育示范试验项目支出情况形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

河池桑蚕发展，离不开新品种、新技术的推广。新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范及推广是单位的基本职能，也是我们单位的主要工作。

- 项目实施情况、

- 上半年生产及推广2批，下半年生产及推广3批。项目已完成。

- 经费来源和使用情况

- 财政专项拨款10万元，非税返还9.76万元，经费主要使用于小蚕共育示范劳务及肥料支出。无结余。

- 项目绩效目标。

- 抗脓病新品种农村示范推广5批次计600张，抗脓新品种蚕种生产6000张。

二、项目绩效评价工作情况

1.工作组成员

组  长： 黄康东

副组长：覃龙伟、韦纯儒

成  员：张寿彬、韦金鸾、冯真

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年12月 20日，考评工作组开展自评检查工作，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

财政拨付下达资金19.76万元，资金到位率100%。

- 产出

- 生产蚕种7500张

- 效果

- 社会效益：实现社会效益860万元

- 生态效益：田间地头及桑园蚕病及废弃物减少，减少桑蚕脓病病源污染养蚕环境，保护农村环境。

- 可持续影响：蚕农养殖技术提高，收入同比增加10％。

- 服务对象满意度：蚕农满意度95%。

- 评价结果和评价结论

本项目自评分为96分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

及时使用财政拨款项目资金，确保能够按时按量的完成项目。

（二）意见或建议

劳务用工费用逐年提高，希望财政在以后年度中增加预算经费，以便更好开展工作。