## Sheet2
2020年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 2020年度市本级专项经费 |  |  |  |  | 项目属性 | 经常性项目
主管部门 | 河池市卫生健康委员会 |  |  |  |  | 项目实施单位 | 河池市疾病预防控制中心
项目负责人 | 黄江荣 |  |  |  |  | 项目实施时间 | 2020年1月1日至2020年12月31日
项目资金（万元） | 年初预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 | 执行率
| 年度资金总额： | [5 empty] | 53.27
其中：本年一般公共预算拨款
年度总体目标 | 按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》、《中医药健康管理服务规范》和《结核病患者健康管理服务规范》等要求，统筹兼顾，充分体现公益性和公平性，坚持突出重点、分步实施，坚持注重质量，提高效率，强化监管，着力提高基本公共卫生服务质量、居民知晓率和满意度，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，逐步实现基本公共卫生服务均等化，不断提高我市居民健康水平。提高国家免疫规划疫苗接种率；降低针对性疾病发病率；随时做好应对突发公共卫生事件的应急处置工作。
一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 自评得分
项目决策 | 10 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分）、目标细化（1分）、目标量化（2分） | 4
|  | 决策过程 | 3 | 决策依据 | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，是否根据需要制定中长期实施规划 | 符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分）、根据需要制定中长期实施规划（1分） | 2
|  |  | 3 | 决策程序 | 3 | 项目是否符合相关项目管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合相关项目管理办法（2分）；项目调整履行相应手续（1分） | 2
项目管理 | 50 | 资金到位 | 10 | 到位率 | 5 | 实际到位/应到位*100% | 根据项目实际到位资金占计划的比例计算得分（5分） | 5
|  |  |  | 到位时效 | 5 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分）；未及时到位但未影响项目进度2分）；未及时到位并影响项目进度（1分） | 5
|  | 资金管理 | 25 | 资金使用合规性 | 15 | 专项资金是否按《事业单位财务规则》专款专用，专项核算、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 专项资金按《事业单位财务规则》专款专用3分，专项核算得3分、未虚列（套取）资金3分，支出依据合理2分；未截留、挤占、挪用2分、未超标准开支2分。 | 15
|  |  |  | 资金管理有效性 | 5 | 是否已制定或出台相应的项目资金管理办法；是否已制定或出台相应的监督检查机制；是否采取了相应的监督检查措施或手段。 | 是否已制定或出台相应的项目资金管理办法(1分)、是否已制定或出台相应的监督检查机制（2分）、是否采取了相应的监督检查措施或手段（2分） | 4
|  |  |  | 财务管理 | 5 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分）；严格执行制度（2分）；会计核算规范（2分） | 5
|  | 组织实施 | 15 | 组织机构 | 5 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（5分） | 4
|  |  |  | 预算绩效材料报送及时性 | 5 | 是否及时报送预算绩效管理工作相关材料 | 项目单位及时报送材料得5分，每晚报一次扣1分，扣完为止。 | 5
|  |  |  | 管理制度 | 5 | 是否健立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 健立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（3分） | 5
项目绩效 | 40 | 项目产出 | 16 | 产出数量 | 4 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 3
|  |  |  | 产出质量 | 4 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 3
|  |  |  | 产出时效 | 4 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分） | 3
按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》、《中医药健康管理服务规范》和《结核病患者健康管理服务规范》等要求，统筹兼顾，充分体现公益性和公平性，坚持突出重点、分步实施，坚持注重质量，提高效率，强化监管，着力提高基本公共卫生服务质量、居民知晓率和满意度，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，逐步实现基本公共卫生服务均等化，不断提高我市居民健康水平。提高国家免疫规划疫苗接种率；降低针对性疾病发病率；随时做好应对突发公共卫生事件的应急处置工作。 三级指标: 产出成本; 按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》、《中医药健康管理服务规范》和《结核病患者健康管理服务规范》等要求，统筹兼顾，充分体现公益性和公平性，坚持突出重点、分步实施，坚持注重质量，提高效率，强化监管，着力提高基本公共卫生服务质量、居民知晓率和满意度，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，逐步实现基本公共卫生服务均等化，不断提高我市居民健康水平。提高国家免疫规划疫苗接种率；降低针对性疾病发病率；随时做好应对突发公共卫生事件的应急处置工作。 分值: 4; 按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》、《中医药健康管理服务规范》和《结核病患者健康管理服务规范》等要求，统筹兼顾，充分体现公益性和公平性，坚持突出重点、分步实施，坚持注重质量，提高效率，强化监管，着力提高基本公共卫生服务质量、居民知晓率和满意度，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，逐步实现基本公共卫生服务均等化，不断提高我市居民健康水平。提高国家免疫规划疫苗接种率；降低针对性疾病发病率；随时做好应对突发公共卫生事件的应急处置工作。 指标解释: 项目产出成本是否按绩效目标控制; 按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》、《中医药健康管理服务规范》和《结核病患者健康管理服务规范》等要求，统筹兼顾，充分体现公益性和公平性，坚持突出重点、分步实施，坚持注重质量，提高效率，强化监管，着力提高基本公共卫生服务质量、居民知晓率和满意度，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，逐步实现基本公共卫生服务均等化，不断提高我市居民健康水平。提高国家免疫规划疫苗接种率；降低针对性疾病发病率；随时做好应对突发公共卫生事件的应急处置工作。 评价标准: 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）; 按照《国家基本公共卫生服务规范（2011年版）》、《中医药健康管理服务规范》和《结核病患者健康管理服务规范》等要求，统筹兼顾，充分体现公益性和公平性，坚持突出重点、分步实施，坚持注重质量，提高效率，强化监管，着力提高基本公共卫生服务质量、居民知晓率和满意度，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，逐步实现基本公共卫生服务均等化，不断提高我市居民健康水平。提高国家免疫规划疫苗接种率；降低针对性疾病发病率；随时做好应对突发公共卫生事件的应急处置工作。 自评得分: 3 | X
|  |  | 24 | 社会效益 | 8 | 项目实施对人民群众疾病预防控制、降低突发公共卫生事件是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分） | 7
|  |  |  | 可持续影响 | 8 | 项目实施对人民群众疾病预防控制、降低突发公共卫生事件是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分） | 8
|  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（8分） | 8
总分 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 91