附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称       教学经费

项目单位       中共河池市委党校

主管部门

评价类型：  事前评价□      事中评价□     事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：中共河池市委党校

2021年5月 18日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 农海涛 |  | 联系电话 |  | 2301497 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市南新东路三巷50号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 14 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 14 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 11.7（年末财政收回2.3万元） |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 1.5 |  |  | 4.62 |  |  |
| 差旅费 |  |  | 5.85 |  |  | 2.63 |  |  |
| 维修（护）费 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 接待费 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |
| 会议费 |  |  | 1.2 |  |  | 1.08 |  |  |
| 劳务费 |  |  | 0.8 |  |  | 0.37 |  |  |
| 培训费 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 办公设备 |  |  | 1.95 |  |  | 1.8 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 14 |  |  | 11.7（财政收回2.3万元） |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 完成年度主体班培训20个班次1000人次以上;举办全市党校系统师资班，选派教师外出学习培训10人次以上; 开发15个以上教学新专题。 |  |  |  |  |  | 举办主体培训班25个班次，培训学员1615人次；举办全市党校系统师资班1期，选派教师外出培训18人次；开发34个新专题并全部进入主体班。 |  |
| 综合得分 | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 覃英学 |  | 副校长 |  | 河池市委党校 |  |  |  |  |
| 农海涛 |  | 教务科负责人 |  | 河池市委党校 |  |  |  |  |
| 黄尧 |  | 教务科副科长 |  | 河池市委党校 |  |  |  |  |
| 李鑫 |  | 教师 |  | 河池市委党校 |  |  |  |  |
| 黄凤娇 |  | 会计 |  | 河池市委党校 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

教学经费项目支出绩效自评报告

根据《河池市市本级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合我校的实际情况，现将2020年教学经费情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

《中国共产党党校(行政学院)工作条例》明确规定，中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。党校的基本任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部，承办党委和政府举办的专题研讨班等。同时，《干部教育培训工作条例》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《2010-2020年干部教育培训工作改革纲要》、《中共广西壮族自治区委员会关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（桂发[2017]23号）、《2018-2022年广西干部教育培训规划》、《2018-2022年河池市干部教育培训规划》等文件也要求党校要充分发挥干部教育培训的主渠道、主阵地作用。根据上述文件精神要求，我校讲主体班教学培训工作作为全校的重点工作之一，密切与市委组织部等调训部门沟通协调，全力举办好全市各级各类领导干部的培训工作，提升全市干部队伍的党性修养和贯彻落实市委市政府决策部署的能力。

2.项目实施情况

2019年年底，经过与市委组织部沟通协调，计划2020年分春季、秋季学期对全市领导干部进行培训。2020年3月，我们拟定了《河池市2020年干部教育培训主体班班次规划》，计划以县处级干部、科级干部、村干部为重点对象，开展以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会为主要内容的培训，全年举办了市直单位“一把手”政治能力提升班、市管干部学习贯彻党的十九届四中全会精神专题研讨班7期、中青班、乡镇党政正职班脱贫攻坚专题班、党外班、少干班、村（社区）党组织书记班、新任县处班、年轻干部班、企事业单位班、选调生班（第3期）、统战理论班、新任科级干部班、专家人才班、女干班、行动学习促进师班、两新组织班、师资班。

为提升教师教学水平，全年共组织18位教师外出学习培训，15位教师到广西师范大学开展教学业务能力提升培训。

3.经费来源和使用情况

根据《关于批复市本级2020年部门预算及2020-2022年部门中期财政规划的通知》（河财预【2020】6号】）文件，河池市财政局预2019年1月17日下达教学经费指标14万元。2020年度，教学经费主要开支在主体班课题调研、课程开发、购置教学器材和耗材、教学设备维护、购买教学资料等，全年使用资金11.7万元，年末财政收回结余资金2.3万元。

（二）项目绩效目标

培训全市干部1000人次以上；举办全市干部教育培训师资班1期，其他师资培训10人次以上；开发15个以上教学新专题。

二、项目绩效评价工作情况

2021年5月18日，成立教学经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：覃英学    河池市委党校   副校长

副组长：农海涛    河池市委党校教务科  负责人

成  员：黄 尧     河池市委党校教务科  副科长

李 鑫     河池市委党校   教师

黄凤娇    河池市委党校   会计

办公室设在教务科等。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年5月18日，考评工作组到项目点现场，按照项目申报目标逐一对照，开展自评检查工作，对项目产出指标、产出效果及资金使用进行评定。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2020年市本级部门预算教学经费资金14万元，全部投入资金14万元，资金到位率100%。

（二）过程

为确保主体班各项教学管理工作的顺利进行，教务科加强项目管理，跟踪推进。在科室人员有限的情况下，明确科室人员分工，包括学员选调通知的拟定、教学计划的生成、学员手册的编印和发放、学员入学报到及开学准备工作、外请教师的邀请、档案的整理归档和保存以及教学质量评估等，都有专人负责，并在其他科室的支持和协助下，每个月向学校报送工作量，及时检查督促工作的进度。具体有以下做法：

1.聚合出力，严抓培训创新局。一是突破办学方式，全时段开展干部教育。2020年，受疫情影响，主体班推迟办班办学。我们积极加强与市委组织部等调训部门沟通，细致谋划，改变办学方式，最大限度克服疫情影响。从6月10日第一期主体班开班起，到12月4日最后一期主体班结束，我们史无前例地连续7个月无间断举办主体班，实现了虽受疫情影响但培训不间断的良好态势，开创了党校规范办班办学的历史新局面，圆满完成市委交给党校的培训任务。2020年我们共举办主体班25个班次，培训学员1892人次，培训人次同比增长53.5%；其中举办处级班9个，培训处级干部979人次；举办科级班9个，培训科级干部590人次；举办师资班1个，培训学员58人次；举办村干部班1个，培训学员45人次。

我们始终坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的中心内容，突出主业主课。主体班全年共开设课程502门次，1290学时，其中理论课程开设407门次，1071学时，占总课时83%，党性课程开设124门次，275学时，占总课时21.3%，符合中央有关法规要求；我们重点围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神开展培训，举办市管干部、企事业领导人员学习贯彻党的十九届四中全会精神专题班9期，培训学员989人次；全年主体班共安排习近平新时代中国特色社会主义思想相关课程304门（次）811学时，占总课时62.8%；安排十九届四中全会精神相关专题教学157门次，其中专题理论讲授98门次，贯穿所有班次，让习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神入心入耳入脑。

二是突破师资范式，全领域设置专题课程。2020年，我们突破困境，全领域配置课程师资，夯实授课深度广度，特别是首次向市四家班子、所有市直部门、区内院校发函广泛征集授课意向。市领导高度重视今年干部教育培训工作，市委何书记、市人民政府唐市长分别为“一把手”班作开班主讲和结业主讲，全年先后有13人次市委常委到党校授课（11人次）或主持教学活动（2人次）。全年领导干部上讲台81人次，占比34.5%，其中厅级干部21人次，处级干部60人次。除了以往常规受邀部门、院校外，今年我们首次邀请到自治区司法厅、百色干部学院、梧州学院、广西财经学院、市职教中心学校等领导专家到校授课，市直部门领导到党校授课的范围也在逐年扩大，越来越多的部门一把手走上党校讲台，行动学习促进师业务能力提升班全部由广西行动学习研究会配置师资。我们邀请校外专家、学者授课53门次，占比22.3%；校内师资授课104门次，占比43.7%。正是不同层级、不同部门、不同院校的领导、专家全领域授课，极大夯实了课堂授课质量。

三是突破教学方式，全方位开展主体培训。其一，“线上”+“线下”。2020年，因疫情影响，主体班实行线上线下相结合的培训方式。春季学期，我们除中青班外，普遍采取3-5天的在校培训时长，以处级班和科级班为重点，采用“双线结合”的方式展开教学活动，线上即网络学习，通过与广西干部网络学院合作，强化习近平新时代中国特色社会主义思想教育、“四史”教育、宪法教育、统战理论教育等，实行学时考核制，累计在10个班次安排了网络学习78门次，惠及学员986人次。网络学习极大弥补了疫情期间培训时间短、师资缺乏、课程内容不够广泛等不足，保证了教学质量和教学成效。线下突出以习近平新时代中国特色社会主义思想为核心的“1+N”课程布局，综合运用专题讲授、研讨教学、行动学习、现场教学等教学方式，累计在17个班级开展16门次研讨教学，惠及学员1410人次；累计在7个班次开展10门次现场教学，惠及学员348人次，极大丰富了主体班教学方式。其二，“理论”+“实践”。2020年，我们除了理论教学外，加大了实践教学力度。受疫情影响，今年主体班没有得以安排区外异地教学，中青班在坚持开展市内现场教学和区内异地教学的基础上，采用“学研咨一体化”方式强化向实践学习的深度，引导学员以问题为导向，将资政调研与异地教学相结合，有针对性地分组分类开展课题研究，确保理论与实践的有效衔接，最终，中青班学员撰写的2篇资政报告获得市委何书记的肯定性批示，实现中青班学习成果的历史性突破！

四是突破管理方式，全覆盖开展疫情防控。2020年我们统筹推进疫情防控和干部教育培训工作。为安全顺利办班，春季学期我们根据市疫情防控指挥部要求，制定了《疫情防控工作预案》，组织了全校培训会及疫情防控演练，全员参与、全员防控，把新冠肺炎疫情常态化防控作为培训办班极为重要的工作来抓，实行疫情防控期间进出校门高峰期值班安排制度，引导学员入校、入课堂、入餐厅、入宿舍佩戴口罩、扫码测温、间隔就坐等，并将疫情防控纳入整个培训办班过程的常态化工作来抓，取得了明显实效，全年办班期间没有发生任何疫情事件。

2.联合攻关，实抓指导造新绩。一是团队联合，精细化开展精品打造。2020年是全区党校系统精品课评比年，我们通过提纲评审 “初把关”、集体备课 “再把关”、优课评比“三把关”三项机制来确保推选出来的专题和教师都是“优中选优”；我们采取“一体谋划、两级联动、五轮打磨”三大措施来造氛围、统思路、育精品，确保参评专题水平；我们采用“市县统一竞赛、全程统一指导、视频统一录制”三大方式确保公正规范高效；我们成立精品课参评工作机构，下设领导小组、指导小组、技术小组进行团队联合攻关。3个区级参评专题在团队协作下进行多轮打磨润色，先后在主体班成功试讲、录制。2020年，我校在全区党校（行政学院）系统第六届精品课评选活动中再创辉煌，荣获精品课一个、优秀课一个，获评教学管理组织奖，不仅连续多年荣获教学管理组织奖，更是在全区党校系统精品课改革以来连续两届荣获精品课、优秀课、教学管理组织奖大满贯，综合成绩持续走在全区市级党校前列。

二是市县联合，常态化实施课程指导。2020年，我们继续强化市县联合行动推进各项教学工作。其一，优课指导有强度。根据往年经验，我们提前谋划了2020年全区精品课竞赛，并纳入年度重点工作来抓，早在1月份就下发了《2020年河池市党校系统优质课评比活动预通知》，4月份在主体班各项活动进入常态化的基础上，我们着手收集了各个市县党校教研室的参评专题，同时优化了传帮带方案，为指导奠定基础。6月下旬又下发《河池市党校关于开展全市优质课比赛督查指导方案》，我们成立了市级督导组，抽调9名骨干教师于6月下旬至7月上旬到各县（区）党校开展督查指导工作，从专题选择、专题提纲、教学试讲等方面全方位提前指导。9月初，我们成功举办了全市党校系统优质课评比活动，来自县级党校的15个教学专题和市委党校13个教学专题参加了集中评审，并从中推选出3个优秀专题代表河池参加全区精品课比赛。其二，集体备课有力度。在11月底，我们举办了河池市党校系统学习贯彻党的十九届五中全会精神集体备课会，邀请广西区委党校的专家学者作专题辅导，以教研室为单位就如何备好“党的十九届五中全会精神”专题课分5个会场开展研讨交流。通过集体备课会的联合指导，市县党校教师对于如何备好十九届五中全会相关课程有了更为清晰的思路。

三是部校联合，规范化承办分校培训。2020年，我们继续强化与各县委组织部、党校进行沟通，加强对分校教学各项工作的指导，以送教下基层的方式，选派95人次师资到分校授课，特别是对天峨、凤山、宜州、南丹、罗城等县党校举办中青班等重要班次的办班指导，在课程设计、师资选派、培训管理等方面进行了充分有效的协助、指导，特别是在市委党校和分校的统筹安排下，天峨县中青班和凤山县中青班在市委党校成功举办，培训学员90人次，得到了市县部校领导的高度认可。

3.融合锻炼，强抓培养出新人。2020年，我们在疫情影响下，共选派33人次教师到市外（区内）学习，占全校教师56%，年轻教师继续实现外出学习交流全覆盖。我们不放弃能够促进教师快速成长的每一个机会，创造多个平台推动教师特别是年轻教师进步提升。

一是融入“党课开讲”，闪耀八桂。2020年，我校有3名教师参加全市“党课开讲”活动，其中2名为年轻教师。覃丹萍老师的《岩洞里的马列之光》、覃清蓓老师的《韦拔群群众工作方法》、韦建光老师的《做好三农工作推动乡村振兴》参加全市“党课开讲”巡回讲课活动，并参与全市“好党课”“好讲师”评选活动，其中覃丹萍老师的《岩洞里的马列之光》还参加了全区直播课，并获全区2020年 “十佳党课”称号。

二是融入“优课竞赛”，成长迅速。我们鼓励年轻教师参加全市优质课、全区精品课竞赛、广西行动学习研究会精品课竞赛。2020年党校新进教师全员参与全市优质课竞赛，在工作任务重、时间紧的情况下，每个教师还坚持通过至少3轮专家级评审试讲打磨，参赛现场氛围高涨、精彩不断，9个奖项均被年轻教师收入囊中，其中最近两年新进党校教师在一、二等奖中占额57%，这中间还有1名教师在今年刚走上党校讲台，不仅首次参加优质课竞赛，还在竞赛中摘得桂冠；荣获全区精品课比赛优秀课的三位教师全部为近年来成长起来的年轻教师，其中一个教师还是入职没到一年的新人，得到了自治区党校领导高度认可并受邀在全区党校系统师资班分享经验；2名青年教师在2020年广西行动学习精品课竞赛中获评三等奖，1人受邀到百色干部学院授课交流。在竞赛锻炼中，年轻教师在团队合作中得到了学习、实现了提升。

三是融入“课程建设”，多面开花。2020年，我们迎来一个课程建设丰收年！其一，参加拔群干部学院核心课程开发。我校积极投入重兵参与拔群干部学院核心课程课题组，并在学校层面成立了课程开发领导小组，我校23人次教师参与，占比58%，每个课题组全部有市委党校教师，其中年轻教师参与占我校教师人数比例为65%。经过2轮市级评审、1轮自治区级评审出，5门课获优秀等级，9门课获良好等级，其中优秀等级中我校教师参与率62%。其二，参加全区网络学习必修课开发。通过校领导亲自研判，结合河池市情，以及课程的成熟度，最终报送了《于成龙的廉政修为》、《邓小平在河池的“共耕”和“分耕”实践》、《韦拔群群众工作法》、《列宁岩农运培训的历史贡献》等4个选题，并组织骨干教师组成教学团队、剪录团队集体制作成网络课程。最终，由我校4名年轻教师主讲的4门网络学习必修课程全部上线，纳入全区公务员网络学习必修课程。其三参与自治区组织部“好课程”开发。我校农海涛老师的《于成龙的廉政修为》、杨大燕老师的《习近平生态文明思想》、覃丹萍老师的《列宁岩农运培训的历史贡献》、覃清蓓老师的《韦拔群群众工作法》、李鑫老师的《邓小平在河池的“共耕”和“分耕”实践》等5门课程参与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想好课程暨第二批广西干部教育培训好课程推荐工作。其四，参与市委组织部对党忠诚教育情景课现场课开发。我校目前有10名教师正参与对党忠诚两课的策划、撰稿、设计、讲解以及推广应用工作。其五，参与全区建党百年课程开发。目前，我校有4名年轻教师应市党史办邀请，正代表河池参加全区“永不褪色的红色印记——党史故事大家讲”献礼建党百年广西百集融媒体红色主题大讲堂展播活动。

（四）效果

1.社会效益：通过项目的实施，提升了全市各级干部的理论水平和党性修养，强化了问题导向意识，真正实现了答疑解惑、开拓思路、学习提能的目的，服务了市委、市政府的中心工作，高质高效圆满完成年度主体班培训任务，党校主阵地、主渠道的作用得到充分发挥。同时，提高了教师的教学专题开发能力和授课水平，充实了教学专题库，满足全市干部教育培训需求，扩大了市委党校红色教育品牌的社会影响力，党性教育专题课先后应邀在区内多地的主体班以及河池市多个市直部门进行教学，教学效果得到了广泛认可。

2.社会公众满意度：在教学测评中，干部教育培训总体满意率达到100%，学员对授课教师的评分均值在92分以上，社会公众满意度98%。

3.党校业务水平提升：3名教师参加全市“党课开讲”巡回讲课，并参与全市“好党课”“好讲师”评选，其中1名老师参加了全区直播课，并获全区2020年 “十佳党课”称号。年轻教师全员参加全市党校系统优质课竞赛， 9个奖项均被年轻教师收入囊中，其中最近两年新进党校教师在一、二等奖中占额57%，这中间还有1名教师在今年刚走上党校讲台，不仅首次参加优质课竞赛，还在竞赛中摘得桂冠。荣获全区精品课比赛优秀课的三位教师全部为近年来成长起来的年轻教师，其中1名教师还是入职没到一年的新人，得到了自治区党校领导高度认可并受邀在全区党校系统师资班分享经验。2名青年教师在2020年广西行动学习精品课竞赛中获评三等奖，1人受邀到百色干部学院授课交流。23人次教师参与拔群干部学院核心课程课题组，占比58%，每个课题组全部有市委党校教师，其中年轻教师参与占我校教师人数比例为65%，经过2轮市级评审、1轮自治区级评审出，5门课获优秀等级，9门课获良好等级，其中优秀等级中我校教师参与率62%。4名年轻教师参加全区网络学习必修课开发，主讲的4门网络学习必修课程全部上线，纳入全区公务员网络学习必修课程。5位教师主讲的5门课程自治区组织部“好课程”开发。10名教师参与市委组织部对党忠诚教育情景课现场课开发。4名年轻教师参与全区建党百年课程开发。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

1.坚持常态化规范化办班思路是成绩取得的关键。

2.着力提升教学能力和管理水平是完成任务的基础。

3.因地制宜开展教学创新工作，打造自己的特色品牌。

4.严格学风建设，常抓严抓不懈。

（二）存在问题

1.校内教师课程开发待加强。主业主课依赖外请，受课酬、交通等因素制约，在课程安排协调上欠缺主动性。校内教师又由于年龄结构、专业结构、学习力度、流动性大、教研行政双肩挑等制约因素，导致理论课开发不足，难以满足当前培训需要。

2.教师外出学习力度待加强。尽管我校教师培养提升与有关干教法规要求的“专职教师每年学习培训不少于一个月”的要求还相差甚远，教师外出学习的层次、广度也由于经费欠缺等有待加强。

3.网络课程步入常态待加强。由于我校（院）学员宿舍未配备电脑，无法将网络学习贯穿到学习培训始终，无法促进学员“线上线下”同时学，也难以加强学习管理，在一定程度上限制了教学质量的提升。

（三）意见或建议

1.整合多方资源促进市级党校教师开发符合地方教学的特色理论教育专题，特别是在主业主课的开发上，让市级党校多出精品。

2. 加强教学管理人员的业务培训，继续深化培训的方式方法，促进教师多平台锻炼提升。

3. 推动学员“线上线下”同时学软硬件建设，加强学员学习管理，推进教学质量的提升。