附件2

项目支出绩效自评报告

项目名称       人才经费

项目单位       中共河池市委党校

主管部门

评价类型：  事前评价□      事中评价□     事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：中共河池市委党校

2021年5月20日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 肖航勇 | 联系电话 |  |  | 2300445 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市南新东路三巷50号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 13 | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 13 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 13 | 市县财政 |  |  |  | 13 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 11（年末财政收回2万元） |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 1.6 |  |  | 0.53 |  |  |
| 邮电费 |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |
| 差旅费 |  |  | 6.5 |  |  | 0.26 |  |  |
| 维修（护）费 |  |  |  |  |  | 1.14 |  |  |
| 办公设备 |  |  | 2.4 |  |  | 8.47 |  |  |
| 公务接待 |  |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  |  |
| 培训费 |  |  | 2 |  |  | 财政收回 |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 13 |  |  | 11 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 1.引进2名全日制硕士研究生学历的高层次人才；2.组织完成10人次以上外出学习培训；3.完成我校十百千人才培养工程的第二层次人才推荐培养及第三层次人才的选拔方案制定。 |  |  |  |  |  | 1.因疫情原因引进人才工作正在进行中尚未完成，完成公开招聘1名工勤技能岗位人员和军转安置一名干部；2.完成15人次外出学习培训；3.组织完成第三层次人才选拔培养，全市共选拔产生第三层次人才15名。 |  |
| 综合得分 | 97分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  |  | 单 位 |  |  | 签字 |
| 蓝小金 |  | 校务委员 |  |  | 河池市委党校 |  |  |  |
| 肖航勇 |  | 组织人事科科长 |  |  | 河池市委党校 |  |  |  |
| 黄凤娇 |  | 主任科员/会计 |  |  | 河池市委党校 |  |  |  |
| 韦菊丰 |  | 组织人事科副科长 |  |  | 河池市委党校 |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

人才经费项目支出绩效自评报告

根据《河池市市本级预算绩效目标管理暂行办法》要求，结合我校的实际情况，现将2020年人才经费情况报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

《中国共产党党校工作条例》明确规定，中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。党校人才的培养和素质提升关系全市党员干部教育的教学质量和管理水平。我校人才引进与培养工作作为全校的重点工作之一，能坚持贯彻落实上级人才使用的政策规定，密切与市委组织部等人才人事管理部门沟通汇报，通过各种渠道引进高层次人才，通过外出培训、挂职锻炼、交流深造的方式提升现有人才的能力素质提升教学能力和管理质量，更好地服务于教学科研工作。

2.项目实施情况

（1）2020年1—2020年12月，通过方案制定、公告发布、组织报名、考试、体检、考核等、引进2名硕士研究生学历的高层次人才，预签4名2021年度毕业的高层次人才，充实干部队伍。

（2）2020年1-12月，结合广西区委党校、市委组织部的干部教学培训计划，对本单位现有的教师，有计划地组织开展师资培训，通过输出培训培养的方式，年内送培教师达15名以上，做到应培尽培。

- 在市人社局业务指导下，组织我市党校系统优秀人才参加全市 “十百千人才”培养工程选拔，共选拔产生第三层次人才15名。

（4）组织完成我校人才周转房建设。

3.经费来源和使用情况

根据河池市财政局《关于批复市本级2020年部门预算及2020-2022年部门中期财政规划的通知》（河财预【2020】6号】）文件，河池市财政局于2020年1月17日下达人才经费指标13万元。2020年度，人才经费主要开支在人才工作日常办公经费、干部教育教学设备购置费和维修费等。全年使用资金11 万元，因受新冠疫情影响，学校调整了人才培养和人才招聘工作，年末结余资金2万元，财政已收回，年度无资金结余情况。

（二）项目绩效目标

完成人才引进2名、预签4名高层次人才，公开招聘1名工勤技能岗位人员和安置一名军转干部；送培教师15人次。

二、项目绩效评价工作情况

2021年5月20日，成立人才经费项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：蓝小金    河池市委党校   校务委员

副组长：肖航勇    河池市委党校组织人事科科长

成  员：黄凤娇    河池市委党校   会计

韦菊丰    河池市委党校组织人事科副科长

办公室设在组织人事科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年5月20日，考评工作组到项目点现场，按照项目申报目标逐一对照，开展自评检查工作，对项目产出指标、产出效果及资金使用进行评定。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2020年市本级部门预算人才经费资金13万元，全部投入资金13万元，资金到位率100%。

（二）过程

为确保人才经费工作的顺利进行，组织人事科加强项目管理，跟踪推进。在科室人员有限的情况下，明确科室人员分工，包括方案制定、材料制作、人员选拔、派出、材料上报、档案的整理归档和保存等，都有专人负责，并在其他科室的支持和协助下，每个月向学校报送工作量，及时检查督促工作的进度。针对人才培养过程中出现的问题，积极采取措施解决：

- 产出

1、招聘和选调优秀人才，充实教职工队伍。2020年，受疫情影响未能按常规开展人才招聘工作，结合我校教学科研管理工作需要，报名参加了市委组织部人才办统一组织的人才引进工作，通过线上、线下面试相结合方式，确定2021年2月落实高层次专业技术人才2名（均为硕士研究生），预签了4名硕士研究生；公开招聘专科学历工勤技能岗1名，接收安置军转干部1名，弥补党校和行政学院人才的缺乏问题，进一步充实学校（院）人才队伍，为“名师名校”建设夯实基础。

2、为干部成长搭建平台，多途径培养和锻炼干部。一是加强师资队伍建设和人才培养力度。加大师资队伍建设工作力度，制定教师进修培训计划，提升教师理论知识和业务素质的培养，注重对教师的思想政治教育，提高师资队伍整体素质、思想道德水准和政治意识；拟定新教师“导师制”帮带制度，发挥老教师经验丰富的优势，一对一地带动新进教师更快熟悉教学科研工作，2020年，共有15名中青年骨干教师的专题课进入分校课堂；大力开展教师赴分校下基层顶岗实践工作，落实相关规章制度，鼓励教职员工赴分校下基层顶岗实践，使教师既有理论知识，又有实践经验。分期分批选派专业带头人、骨干教师到国内知名党校进行交流学习，提升理念，拓展开阔视野。二是加大教师外出培训力度。我校认真落实《党校工作条例》《新形势下加强和改进党校工作的若干意见建议》等政策文件精神，积极选派教师外出学习培训，一年来共选派19人次到中央党校、广西区社会主义学院、深圳职业经理人培训学院、深圳经理锦绣学院、人民网全国舆论引导宣传、浙江省委党校、广西区委党校、广西妇女干部学校、百色干部学院等参加专题学习及理论培训，累计学习时长达近百天，其中年轻教师外出学习培及占到总培训人次的50%以上，极大提升了年轻教师的综合素质能力。三是加强对干部的多岗位培养锻炼。继续选派3名优秀青年干部到扶贫联系点担任驻村工作队长和第一书记，扎实推进精准脱贫工作，共为联系点赠送化肥、课桌椅等物资2万多元；选派了3人到市扶贫攻坚指挥部协助开展全市脱贫攻坚中心工作，2人参加市委巡察巡视工作。四是选派了5名青年教师担任科技特派员，深入到大化县农村和个体企业，指导开展科学种养，并为产业户购买农机具和捐赠农资等。五是组织在全市党校系统开展全市“十百千”第三层次人才的选拔，共选拔出农海涛、劳玲、杨大燕等15名第三层次人才。六是全面完成了我校人才公寓楼（周转房）的建设任务，现等待验收合格后即可交付使用。

（四）效果

1.社会效益：一是继续面向社会、高校吸收高学历、高素质专业技术人才共计2名，进一步充实了学校（院）人才队伍。二是外出培训和多岗锻炼使我校教师的综合能力进一步得得到提高，为适应新时代干部教育培训工作奠定了坚实的基础。三是通过“十百千”人才培养工程，使广大人才有了干事创业的舞台，使年轻干部对事业充满激情、充满干劲；四是通过建设人才公寓楼（周转房）解决住房问题，使人才更能安心留在党校、留在河池，继续为我市及党校事业发展贡献力量。

2.社会公众满意度：一是从我校举办的主体班及社会培训班次的学员填写反馈的教学评价表来看，大多数学员对我校的教学质量培训评分在90分以上，满意率达93%；二是从2019年度设区市绩效考评社会评价工作来看，群众对我校教学、科研、咨政、行政后勤以及脱贫攻坚工作满意度较高，调查中没有收到任何整改意见。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为97分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

2020年，我校的人才工作在市委及相关部门的支持下，工作能够按照既定方案有序开展。一年来，我们共引进了2名具有硕士研究生学历的高层次人才；送出了19名业务骨干教师跨省业务学习；我校还积极配合市人才工作领导小组，落实了20名第六层次人才的安家费和住房补贴，改善了人才待遇偏低的状况。除此之外，我们还将科技特派员的选派工作与人才培养工作结合，多形式、多渠道地开展人才培养，助推了我校各项工作的上档进位。

（二）存在问题

一是对人才的选拔和培养的力度还有待进一步加大；二是对人才各项待遇的落实和改善还不够。这些问题一定程度上影响了我校人才队伍的稳定，制约了人才队伍的发展壮大。

- （三）意见或建议

1.多渠道、多途径提供党校教师锻炼及成长的平台，着力提高党校教师综合素质；

2、加大财政投入，进一步提高人才经济待遇。