河池市审计局项目支出绩效自评报告

项目名称    2020年财政预算决算审计经费

项目单位        河池市审计局

主管部门       河池市审计局

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

河池市审计局

2020年12月31日

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 熊翌刚 |  | 联系电话 |  | 2259367 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市翠竹路58号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年1月至2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 5万元 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 5万元 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 5万元 |  | 市县财政 |  |  | 5万元 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 5万元 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 2万元 |  |  | 2万元 |  |  |
| 差旅费 |  |  | 2万元 |  |  | 2万元 |  |  |
| 公务接待费 |  |  | 1万元 |  |  | 1万元 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 5万元 |  |  | 5万元 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 目标：完成本年度5个单位财政预决算审计项目。 |  |  |  |  |  | 完成本年度3个单位财政预决算审计项目。 |  |
| 综合得分 | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 覃慧琴 |  | 总审计师 |  | 河池市审计局 |  |  |  |  |
| 黄 辉 |  | 经济责任审计分局局长 |  | 河池市审计局 |  |  |  |  |
| 杨 素 |  | 办公室主任 |  | 河池市审计局 |  |  |  |  |
| 韦 芳 |  | 科长 |  | 河池市审计局 |  |  |  |  |
| 易桢球 |  | 科长 |  | 河池市审计局 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

河池市审计局项目支出绩效自评报告

财政预算决算审计项目自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据《中华人民共和国审计法》第十七条和《中华人民共和国国家审计准则》（审计署令第8号）的规定。

2.项目实施情况

2020年3月11日下达财政预算执行和财政决算审计通知书；2020年3月17日和6月30日进点开始实施财政预算和财政决算现场审计。截止2020年12月31日，财政预算和财政决算审计项目全部完成，财政预算审计的整改工作已完成，财政决算审计已进入到审计整改阶段。

3.经费来源和使用情况

实行“同级审+上审下”的财政预算和财政决算审计由市审计局列入本级部门预算解决。

经费下达时间：纳入2020年预算，由市财政局统一从国库集中支付下达预算指标，项目指标经费5万元。其2020年经费已充分使用，资金无结余。

（二）项目绩效目标

10人参与财政预算决算审计，出具3份审计报告，提出审计意见建议，敦促被审计单位按要求整改。

二、项目绩效评价工作情况

2021年1月12日，成立河池市审计局项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：乔彩荣  党组书记、局长

副组长：郭孟谢  党组成员、副局长

韦景升  党组成员、副局长

覃慧琴  党组成员、总审计师

黄  辉  党组成员、经济责任审计局局长

覃后敢  党组成员、市政府投资审计中心主任

成  员：杨素  办公室主任

熊翌刚  财政金融审计科科长

韦  芳  行政事业审计科科长

张璧恒  社会保障审计科科长

易桢球  固定资产投资审计科科长

黄永三  企业与外资运用审计科科长

韦  峰  电子数据审计科科长

韦瑞料  审理科副科长

办公室设在审理科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布置、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年1月15日，考评工作组到项目点现场，按照审计署和自治区审计厅的要求，开展对财政预算和财政决算审计项目实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2020年财政预算和财政决算审计5万元，全部为市本级财政预算资金，全部投入到财政预算和财政决算审计项目中，投入资金5万元，资金到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，通过对财政政策落实情况、预算管理绩效情况、遵守法律法规情况实施监督，通过审计发现存在应缴未缴预算收入、违规退库、财政存量资金存在二次沉垫、支出预算执行进度慢、预算拨款未按规定执行等问题,发现问题后通过“边审计边整改”和限期整改的方式解决上述问题，确保项目顺利开展。

（三）产出

全市投入10人参与财政预算和财政决算审计,发现存在财政决算中其他支出占比较高、应缴未缴预算收入、社会保险基金预算支出预算草案编制不够细化、消化和控制财政暂付性款项工作力度不够、上级转移支付资金支出进度慢等问题，通过督促市本级和县人民政府进行整改，完善优化市本级预算决算制度。

（四）效果

河池市人民政府高度重视审计发现问题的整改工作，各有关整改责任单位积极采纳审计意见和建议，制定整改工作方案，建立整改台账，主动抓好审计整改工作，并从源头上查找原因，积极完善相关制度，健全内控机制，强化监督管理，推进审计整改工作取得实效，问题个数整改率和问题金额整改率均有了提升。但审计整改工作的执行力度、整改质量仍然有较大提升空间，一些屡审屡犯、整改进度缓慢等问题依然存在，必须采取措施抓好整改落实。会议要求，一是要充分认识审计工作的重要作用；二是要切实履行整改主体责任；三是要建立完善审计整改制度；四是要坚决整改落实；五是要加大监督问责力度。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结：审计质量效果好。

（二）存在问题：由于项目涉及面广，资金量大，人手少，计算机辅助审计运用不够。

（三）意见或建议：建议增加一线业务人员。