河池市审计局项目支出绩效自评报告

项目名称    2020年领导干部经济责任审计经费

项目单位        河池市审计局

主管部门       河池市审计局

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

河池市审计局

2020年12月31日

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 黄振宇 |  | 联系电话 |  | 2259029 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市翠竹路58号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年1月至2020年12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 5万元 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 5万元 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 5万元 |  | 市县财政 |  |  | 5万元 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 5万元 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 2万元 |  |  | 2万元 |  |  |
| 差旅费 |  |  | 2万元 |  |  | 2万元 |  |  |
| 公务接待费 |  |  | 1万元 |  |  | 1万元 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 5万元 |  |  | 5万元 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 目标：完成本年度11个领导干部经济责任审计项目。 |  |  |  |  |  | 完成本年度8个领导干部经济责任审计项目。 |  |
| 综合得分 | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 覃慧琴 |  | 总审计师 |  | 河池市审计局 |  |  |  |  |
| 黄 辉 |  | 经济责任审计分局局长 |  | 河池市审计局 |  |  |  |  |
| 杨 素 |  | 办公室主任 |  | 河池市审计局 |  |  |  |  |
| 韦 芳 |  | 科长 |  | 河池市审计局 |  |  |  |  |
| 易桢球 |  | 科长 |  | 河池市审计局 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

河池市审计局项目支出绩效自评报告

领导干部经济责任审计形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据《中华人民共和国审计法》第二十五条和《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》（中办发〔2010〕32号）（以下简称两办《规定》）的规定，受自治区审计厅及河池市委组织部的委托，对我市本级领导干部进行经济责任及一个县的自然资源资产审计；

2.项目实施情况

2020年1月至12月，由各科室组织实施经济责任审计，截止2020年12月各科室已完成全年经济责任审计项目8个（市教育局党组书记、局长张毅同志经济责任审计；市民政局党组书记、局长韦立汉同志经济责任审计；市水利局党组书记、局长黄左贤同志经济责任审计；市商务局党组书记、局长刘军同志经济责任审计；市发展改革委党组书记、主任韦永福同志经济责任审计；巴马民族师范学校（河池市第三高级中学、河池巴马国际养生学校）校长黄正杰同志经济责任审计；南丹县山口林场原场长黄恒川同志经济责任审计）。审计发现问题128个，涉及金额53706万元，其中：违规金额5029万元、损失浪费金额5311万元、管理不规范金额43366万元，界定领导责任53706万元，提出审计建议28条。审计移送案件线索6条，涉及金额87027万元。

3.经费来源和使用情况

经费下达时间：纳入2020年预算，由市财政局统一从国库集中支付下达预算指标，项目指标经费5万元。

（二）项目绩效目标。

切实履行审计监督职责，完成好审计项目计划任务。提升审计人员经济责任审计业务知识，加强审计人员在经责项目中使用计算机技术审计的能力，逐步培养审计人员运用大数据审计知识开展经济责任审计。

二、项目绩效评价工作情况

2021年1月12日，成立河池市审计局项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：乔彩荣  党组书记、局长

副组长：郭孟谢  党组成员、副局长

韦景升  党组成员、副局长

覃慧琴  党组成员、总审计师

黄  辉  党组成员、经济责任审计局局长

覃后敢  党组成员、市政府投资审计中心主任

成  员：杨素  办公室主任

熊翌刚  财政金融审计科科长

韦  芳  行政事业审计科科长

张璧恒  社会保障审计科科长

易桢球  固定资产投资审计科科长

黄永三  企业与外资运用审计科科长

韦  峰  电子数据审计科科长

韦瑞料  审理科副科长

办公室设在审理科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年1月14日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2020年领导干部经济责任审计5万元，全部为市本级财政配套资金，全部投入到领导干部经济责任审计项目中，投入资金5万元，资金到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，如何对项目实施监督，我市各级审计机关从事经济责任审计人员与经济责任审计任务不匹配，全市各级审计机关投入经济责任审计的力量差异较大，涉及多个部门、多个领域，需要相关部门合力配合进行顶层设计，传统的账目审计无法满足工作要求，我们通过采用一次进点，协同审计，成果共用，分别出具审计报告的方式，使各审计项目既相互连接、信息共享，又节约审计资源，解决好人少事多的矛盾，同时又满足多种审计项目的目标需求，实现一组多审、一审多果、一果多用，满足多种审计项目的目标需求，审计工作及质量得到进一步提升。主动加强与自治区审计厅的沟通协调，及时报告重要审计事项，积极采取有效措施，确保项目顺利开展。

（三）产出

截止2020年12月，各科室已完成全年经济责任审计项目8个：市教育局党组书记、局长张毅同志经济责任审计；市民政局党组书记、局长韦立汉同志经济责任审计；市水利局党组书记、局长黄左贤同志经济责任审计；市商务局党组书记、局长刘军同志经济责任审计；市发展改革委党组书记、主任韦永福同志经济责任审计；巴马民族师范学校（河池市第三高级中学、河池巴马国际养生学校）校长黄正杰同志经济责任审计；南丹县山口林场原场长黄恒川同志经济责任审计，对8名领导干部进行经济责任审计，出具审计报告8份，提出加强对财政专项资金预算支出的管理、规范项目招投标和项目监督管理、及时清理债权债务，加强固定资产核算管理和处置工作等审计建议，规范领导干部的行为。

（四）效果

社会效益：通过对领导干部经济责任审计，加强了党风廉政建设、维护经济秩序、推动经济健康发展的重要举措来抓，健全和完善领导干部监督管理机制。更好地完善和促进我市经济责任审计工作。指导被审单位制度建设，帮助被审单位完善制度制订，做到用制度管人，按制度办事。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

2020年，进一步提高对加强审计质量建设重要性的认识，在总结以往成功经验的基础上，创新管理，注重实效，通过注重立项，做好调查研究；加大审计信息化建设工作的力度，改进审计方式方法；深化加强审计项目审理、审计现场管理和审计成果开发运用；建立健全审计整改跟踪督办机制；积极开展优秀审计项目评选，促进创先争优。审计质量和水平明显提高，审计成果突出。

（二）存在问题

市级经济责任审计分局专职机构已成立，人员编制8人，现有经济责任审计专职人员2名，每年应审15个项目左右，实际审计项目8个，多数的项目需要分到其他科室完成，每个项目需60天左右（包括双休、节假日），由于人手少、时间紧，审计内容多，评价难度大，一些项目未能审深审透，给经济责任审计工作的质量带来一定风险。从事经济责任审计人员综合素质还需进一步提高，尤其是在业务能力和计算机审计方面还需要跟上经济责任审计的发展要求。

（三）意见或建议

1、充实经济责任审计专职人员，解决配齐人员扩编问题。解决长期以来审计人员少，任务重的现实矛盾，指导帮助尚未成立经责审计专职机构和高配负责人的县（区）尽快落实上级要求。

2、加大经济责任审计人员的培训力度，提升人员综合素质能力，提高经济责任审计质量。加强对审计干部的政治和业务培训，加强计算机审计水平，努力达到业务精通、技能娴熟，让审计人员成为善于发现问题、分析问题和处理重大及潜在问题的能手，以适应新形势下经济责任审计工作的需要，进一步提高经济责任审计工作质量。

3、加强联席会议各成员单位的联系，推动联席会议有效运行，做到成员单位工作互助、信息互通、结果共享，不断推进经济责任审计的科学性和规范性，提升审计结果的运用水平。