扶贫开发工作经费项目支出绩效自评报告

项目名称         扶贫开发工作经费

项目单位          河池市乡村振兴局

主管部门

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价√

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2021年10 月 15 日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 唐加勇 | 联系电话 |  | 2297390 |  |
| 地 址 |  |  | 金城江区南新东路三巷50号 |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年1月1日-2020年12月31日 |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 25 | 实际到位资金（万元） |  |  | 25 |
| 其中：中央财政 |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 25 | 市县财政 |  |  | 25 |
| 其它 |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  | 实际支出数 |  |  |
| （经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 抓好精准扶贫工作 ，抓好建档立卡对象动态管理和数据清洗核查 |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
| 抓好产业扶贫、基础设施、易地扶贫搬迁工作 |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 抓好扶贫资金管理、金融扶贫工作 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 严格程序，认真组织扶贫绩效考评考核 |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 25 |  | 25 |  |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 优秀 |  |  |  |  | 优秀 |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  | 签字 |
| 唐加勇 |  | 党组书记、局长 |  | 市乡村振兴局 |  |  |  |
| 姚光明 |  | 党组成员、副局长 |  | 市乡村振兴局 |  |  |  |
| 罗其浪 |  | 党组成员、副局长 |  | 市乡村振兴局 |  |  |  |
| 吴万勇 |  | 党组成员、 总经济师 |  | 市乡村振兴局 |  |  |  |
| 填报人（签字）： 范凌燕 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年 10月 15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）：唐加勇 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021年10月 15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

扶贫开发工作经费绩效自评报告

根据市财政局关于财政支出项目绩效评价工作的部署安排，2021年10月15日我单位组织了自评工作组，对2020年的扶贫开发工作经费项目支出开展了自评工作。形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

根据新一轮开发扶贫攻坚工作需要，2020年需安排开发扶贫工作经费25万元，用于开发扶贫工作规划，督查、检查、验收等费用。

2.项目实施情况

根据年初工作计划，扶贫开发工作经费立项时间为2020年1月1日，12月31日结束。截止12月底，在项目实施过程中，我办完成了以下工作：

⑴对3个未摘帽县和环江县以及贫困发生率在5%以上的81个

贫困村实行挂牌作战，增派由10名处级干部带队和172名优秀干部组成的脱贫攻坚突击队，分别进驻81个贫困村驻村作战。保持脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员总体稳定，4344名年富力强、农村经验丰富工作队员坚持驻县乡村开展工作。从各市直部门抽调90多名骨干力量，下沉3个未摘帽县开展“服务基层促脱贫挂牌作战”活动，全面梳理查缺补漏，全力攻克最后的堡垒。

⑵出台《奋力冲刺九十天，坚决打赢脱贫攻坚歼灭战工作方案》，每季度召开1次现场推进会或1次扶贫开发领导小组会，研究推进脱贫攻坚重点任务。坚持“一周一通报、一旬一调度、一月一研判”，及时协调解决县（区）工作中的困难和问题，推动脱贫攻坚扎实有序开展。实行 “授旗亮牌”制度，对工作进度快的“授红旗”激励，进度慢的“亮黄牌”警醒，倒逼各项工作加快落实落地。

⑶聚焦3个未摘帽县和基础设施短板，加大攻坚力度，强化资金筹措，在用好中央和自治区专项扶贫资金基础上，积极争取到补短板综合财力补助资金11.07亿元，并从市本级财政安排财政专项扶贫资金1945.46万元，大力实施基础设施等项目，全力补齐短板弱项。2020年全市扶贫为民办实事项目共投入财政专项扶贫资金19亿多元，计划实施项目3800多个；基础设施建设方面，共投入财政专项扶贫资金13亿多元，实施项目3756个。经过此轮的攻坚，各县的基础设施条件得到了极大改善。

3.经费来源和使用情况

根据河财预〔2020〕6号文件批复，市财政局下达2020年扶贫开发工作经费25万元，为我单位实施扶贫开发工作项目监督检查经费。

（二）项目绩效目标。

认真按照中央、自治区的决策部署，努力克服疫情影响，紧盯脱贫目标任务，尽锐出战、持续发力，以决战决胜之势向贫困堡垒发起最后总攻。经过全市上下的共同努力，剩余6.3万贫困人口全部实现脱贫摘帽，192个贫困村退出贫困序列，罗城、都安、大化3县顺利整县摘帽，脱贫攻坚收官战役取得了决定性胜利。

二、项目绩效评价工作情况

根据财政支出项目绩效评价工作安排，在扶贫开发工作经费下达之日，我办就成立了以办党组书记、局长唐加勇同志为组长的项目绩效评价工作组，姚光明、罗其浪两位副局长和吴万勇总经济师任组员。在项目实施阶段，组长负责主持全面工作，姚光明副局长负责扶贫项目的检查、监督验收等日常工作，罗其浪副局长负责扶贫培训、绩效考评等项目的日常工作，吴万勇总经济师负责日常项目经费预算及支出管理。采用自评方式对本单位项目进行绩效评价，此项工作已完成100%。

三、绩效分析及评价结论

截止2020年12月31日，开发扶贫工作经费使用情况良好，已完成年初提出的绩效目标，工作满意率100%。

（一）投入（满分20分，得20分）

市财政局及时拨入开发扶贫工作经费，我办在经费下达后按工作进度顺利开展扶贫开发工作。

（二）过程（满分20分，得20分）

通过扶贫培训提高贫困群众的养殖种植技术，做好核桃、糖蔗、桑蚕、茶叶、特色水果、养殖业等规划，有效提高全市扶贫产业布局的科学性和效果，成功落实扶贫资金，确保扶贫资金用在扶贫工作上去，让贫困群众真正掌握一门技术，实现脱贫致富，脱贫率上升10%，受益贫困群众达100%，按时按质按量完成屯级道路建设督查、产业开发督查、扶贫培训督查等工作。

（三）产出（满分20分，得分20分）

年内实现贫困人口减少6.3万人，扶贫监督覆盖率达到100%

（四）效果（满分40分，得分40分）

通过扶贫工作的有效开展，保障贫困基层的利益，促进社会和谐发展，有利凝聚人心，促进城乡发展，促进农村可持续发展，提高扶贫力度，提高脱贫率，体现我市人文关怀，使我市的执政能力和脱贫率提高10%，群众满意度达98%以上。

（五）评价结果和评价结论

综上所述，本办开发扶贫工作经费支出绩效评价自评总分100分，优秀等级，已完成年度绩效目标。