附件2

旅游公共服务项目质量等级评定经费支出绩效自评报告

项目名称       旅游公共服务项目质量等级评定经费

项目单位          河池市文化广电体育和旅游局

主管部门        河池市文化广电体育和旅游局

评价类型  事前评价£      事中评价□     事后评价R

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 韦鸿臻 |  | 联系电话 |  | 0778-2286661 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区任香路金旅 大厦四楼 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2021年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 5 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 5 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 5 |  | 市县财政 |  |  | 5 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 0.5 |  |  | 0.06 |  |  |
| 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务接待费 |  |  | 1 |  |  | 0.99 |  |  |
| 劳务费 |  |  | 2 |  |  | 1.08 |  |  |
| 其他交通费用 |  |  | 1 |  |  | 0.6528 |  |  |
| 委托业务 |  |  | 0.5 |  |  | 0 |  |  |
| 邮寄费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 5 |  |  | 2.7828 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 提升河池市旅游公共服务设施等级，进一步夯实河池旅游公共服务基础。 |  |  |  |  |  | 河池市旅游公共服务设施等级得到提升，共评定三星级汽车旅游营地1家，A级旅游厕所31个。 |  |
| 综合得分 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 王献丰 |  | 副局长 |  | 河池市文化广电体育和旅游局 |  |  |  |  |
| 韦礼明 |  | 公共服务科 科长 |  | 河池市文化广电体育和旅游局 |  |  |  |  |
| 黄 婧 |  | 财务科负责人 |  | 河池市文化广电体育和旅游局 |  |  |  |  |
| 苏玲玲 |  | 会计 |  | 河池市文化广电体育和旅游局 |  |  |  |  |
| 罗 峰 |  | 公共服务科 三级主任科员 |  | 河池市文化广电体育和旅游局 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

旅游公共服务项目质量等级评定支出绩效自评报告

根据市财政局相关要求，我局对2021年旅游公共服务项目质量等级评定经费支出形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

旅游产业关联度高、带动性强，消耗资源少、投入产出比高，就业空间大、市场发展前景广阔，是国家重点培育的国民经济战略性支柱产业。提升河池市旅游公共服务设施等级，进一步夯实河池旅游公共服务基础，促使河池旅游生态、文化、社会和经济综合价值最大化，实现旅游产业的转型和可持续发展。根据《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》(国办发[2015]62号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发进一步促进全区旅游投资和消费实施方案的通知》(桂政办发[2017]7号)、《中共河池市委员会 河池市人民政府关于进一步加快旅游产业发展的决定》（河发〔2009〕3号）等文件精神，设立旅游公共服务项目质量等级评定经费。

2.项目实施情况

依照中华人民共和国《旅游厕所质量等级的划分与评定》（GB/T 18973-2016）标准和相关评定程序，经业主自愿申报、各有关县（区）级文化和旅游行政管理部门初评和推荐，河池市文化广电体育和旅游局组织评定专家现场验收，以及公示7天无异议，2021年共评定三星级汽车旅游营地1家，A级旅游厕所31个。

3.经费来源和使用情况

2021年旅游公共服务项目质量等级评定经费是通过年度部门预算经人大会议审议批准后，由河池市财政局下达的一般公共预算资金。2021年1-12月累计下拨金额5万元整，主要用于2021年旅游公共服务项目质量等级评定差旅费0.06万元，公务接待费0.99万元，专家劳务费1.08万元，车辆租赁费用0.6528万元，结余2.2172万元市财政年底收回资金。

（二）项目绩效目标。

总体目标：提升河池市旅游公共服务设施等级，进一步夯实河池旅游公共服务基础。2020年共评定三星级汽车旅游营地1家，A级旅游厕所31个。

数量指标：评定三星级汽车旅游营地1家，A级旅游厕所31个。

质量指标：通过评定河池市旅游公共服务项目等级，提升河池市旅游公共服务设施等级，进一步夯实河池旅游公共服务基础。

产出指标：差旅费，公务接待费，专家劳务费车辆租赁费等。

二、项目绩效评价工作情况

2021年11月25日，成立旅游公共服务项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：王献丰

副组长：韦礼明

成  员：黄婧、罗峰、苏玲玲

办公室设在公共服务科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年11月30日，考评工作组根据项目的实际，对项目合同条款、项目设计概算、活动效果等开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2021年旅游公共服务项目资金5万元，市本级财政配套资金5万元，共计5万元，资金到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，我们严格按照资金使用程序使用资金，对需要进行政府采购的项目内容按要求进行采购备案，所有项目的实施都是科室先提出方案，供领导班子讨论决定后再按要求实施，并对实施的项目进行全程的监督管理，发现问题及时解决，确保了项目的顺利开展。

（三）产出

2021年，全市共评定三星级汽车旅游营地1家，A级旅游厕所31个。

（四）效果

1、社会效益：

夯实河池旅游基础设施，不断提升河池旅游公共服务发展水平，带动旅游产业的发展，提升当地的服务水平，改善当地的人居环境等。

2、可持续发展：夯实河池旅游基础设施，不断提升河池旅游公共服务发展水平。

3、社会公众满意度： 通过不断完善旅游基础设施，不断提升接待服务质量，达到不断提高公众满意度的效果。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为96分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

一是制定工作目标要注重调研，并尽量将目标量化；二是实施过程中要认真对照目标任务，努力并超额完成各项工作任务；三是严格进行自评，发现问题及时整改。

（二）存在问题

无。

（三）意见或建议

保留旅游公共服务项目质量等级评定经费。