附件2

旅游宣传促销项目支出绩效自评报告

项目名称            旅游宣传促销专项经费

项目单位          河池市文化广电体育和旅游局

主管部门        河池市文化广电体育和旅游局

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2021年1月 31日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 黄 泽 |  | 联系电话 |  | 0778-2286661 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区百旺路8号金旅 大厦四楼 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 9 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 9 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 9 |  | 市县财政 |  |  | 9 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.印刷费 |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 2.差旅费 |  |  | 4 |  |  | 6.589 |  |  |
| 3.公务接待费 |  |  | 0.5 |  |  | 0.1235 |  |  |
| 4.委托业务费 |  |  | 2.5 |  |  | 0.52 |  |  |
| 5.其他商品和服务支出 |  |  | 1.5 |  |  | 0.2075 |  |  |
| 6.租赁费 |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |
| 7.其它交通费 |  |  |  |  |  | 1.1235 |  |  |
| 8.会议费 |  |  |  |  |  | 0.3765 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 提升河池旅游知名度和美誉度，不断拓展客源市场。2020年，预计接待旅游总人数4956.46万人次，同比增长10%；实现旅游总消费608.19亿元，同比增长10%。 |  |  |  |  |  | 提升河池旅游知名度和美誉度，不断拓展客源市场。2020年，因为疫情影响，全国旅游业停摆，河池市积极克服疫情影响促进旅游复产复工，接待旅游总人数3447.02万人次，同比恢复76.5%，实现旅游总消费425.16亿元，同比恢复76.9%。 |  |
| 综合得分 | 96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 王献丰 |  | 副局长 |  | 河池市文化广电体育和旅游局 |  |  |  |  |
| 莫 宁 |  | 副局长 |  | 河池市文化广电体育和旅游局 |  |  |  |  |
| 石重媚 |  | 宣传推广科 科长 |  | 河池市文化广电体育和旅游局 |  |  |  |  |
| 黄 婧 |  | 财务科负责人 |  | 河池市文化广电体育和旅游局 |  |  |  |  |
| 韦昌书 |  | 四级主任科员 |  | 河池市文化广电体育和旅游局 |  |  |  |  |
| 苏玲玲 |  | 会计 |  | 河池市文化广电体育和旅游局 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

旅游宣传促销项目支出绩效自评报告

根据市财政局相关要求，我委对2020年旅游宣传促销专项经费支出形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

旅游产业关联度高、带动性强，消耗资源少、投入产出比高，就业空间大、市场发展前景广阔，是国家重点培育的国民经济战略性支柱产业。为了更好地促进我市旅游业快速健康发展，打造河池旅游品牌形象，提升我市旅游产业的知名度和美誉度，促使河池旅游生态、文化、社会和经济综合价值最大化，实现旅游产业的转型和可持续发展。根据《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》(国办发[2015]62号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发进一步促进全区旅游投资和消费实施方案的通知》(桂政办发[2017]7号)、《中共河池市委员会 河池市人民政府关于进一步加快旅游产业发展的决定》（河发〔2009〕3号）等文件精神，设立旅游宣传促销专项经费。

2.项目实施情况

一是重塑旅游线路产品，抓好旅游消费市场新需求。结合疫后旅游市场细分及需求，以生态体验、休闲养生、探险研学等为主，推出了民族风情体验之旅、生态休闲之旅、生态露营体验之旅、探寻养生之旅、天坑地心探险之旅以及城市周边乡村休闲、自驾或近程周末游等几十条精品旅游线路，亲子研学、休闲养生、非遗体验、户外拓展等多种特色玩法，为疫后广大游客的出游提供多样化选择。二是抓好线上线下营销，提升河池文化旅游知名度。在河池机场、河百高速公路、河池电视台、河池日报社投放河池旅游主题形象广告，通过微信、抖音等新媒体进行河池整体旅游形象及六大精品旅游线路的宣传推介；推出“春风百里瞰河池”短视频航拍比赛、“童唱山歌话美景”、“网评河池最具人气网红景区”等“三月三”系列线上宣传活动；举办2020年河池文博旅游艺术活动周等活动。三是因时迅速调整策略，率先抢占区内旅游市场。举办“广西人游广西”（河池）文旅复苏自驾游启动仪式和（桂中生态旅游圈、巴马长寿养生国际旅游区）旅游精品线路发布仪式。组织河池市旅游协会以及多家文旅企业，率先于5 月底至6月初到河池外的全区13个地市开展“广西人游河池”文化旅游推介活动。四是“走出去”“请进来”相结合，深入抓好区内外周边旅游客源市场。赴广东、湖南、湖北、重庆、四川、贵州等五省一市开展河池市城市品牌及旅游宣传推广活动，举办桂中生态旅游圈联盟（长沙）推介会、巴马国际旅游区营销联盟（成都）推介会和广东湛江、茂名系列旅游专列推介会，参加2020中国-东盟博览会旅游展、广东国际旅游产业博览会等展会活动；邀请区内100家组团旅行社代表到河池开展踩线活动，组织了全国500家主要组团旅行社、自驾游联盟负责人及媒体记者赴河池开展精品旅游线路踩线考察活动，进一步深化合作和开展线路销售。五是创新营销推广方式，文旅助农助推旅游消费市场复兴。7月17日-19日在大化县举办厅市共建2020年河池市“脱贫攻坚 文旅助农”旅游消费扶贫暨大化瑶族自治县欢度祝著节活动，以“互联网电商+产品直播+文旅助力脱贫”的模式，助力旅游市场消费和脱贫攻坚。活动获中央电视台新闻频道、中国文化报、旅游报、南方卫视、广西电视台等多家媒体报道。

3.经费来源和使用情况

2020年旅游宣传促销工作经费是通过年度部门预算经人大会议审议批准后，由河池市财政局下达的一般公共预算资金。2020年1-12月累计下拨金额9万元整，主要用于参加旅游宣传推广活动差旅费及其他费用4.5万元，旅游宣传折页、旅游宣传视频制作费用4万元，办公接待费0.5万元，2020年旅游宣传促销工作经费已全部使用完毕，该项目无资金结余的情况。

（二）项目绩效目标。

总体目标：提升河池旅游的知名度和美誉度，不断拓展客源市场。2020年，预计接待旅游总人数4956.46万人次，同比增长10%；实现旅游总消费608.19亿元，同比增长10%。2020年，因为疫情影响，全国旅游业停摆，河池市积极克服疫情影响，促进旅游复产复工，全年实际接待旅游总人数3447.02万人次，同比恢复76.5%，实现旅游总消费425.16亿元，同比恢复76.9%，全年行业旅游总消费复苏率名列全区第一。前三季度接待旅游总人数、旅游总消费恢复率均排全区第一位。

数量指标：开展旅游宣传推介及市场促销活动，组织参加各级旅游展会、旅游交流等活动10多次。

质量指标：通过宣传促销，提升河池旅游的知名度和美誉度，吸引更多的游客和投资商到河池旅游投资。

产出指标：对外宣传所需场地租赁费、场地布置费、运费、劳务费、制作宣传资料及宣传品费用、旅游商品研发费等。

二、项目绩效评价工作情况

2020年2月20日，成立旅游宣传促销项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：莫宁

副组长：石重媚

成  员：韦昌书、黄婧、苏玲玲

办公室设在宣传推广科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年1月31日，考评工作组根据项目的实际，对项目合同条款、项目设计概算、活动效果等开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2021年旅游宣传促销项目资金9万元，市本级财政配套资金9万元，共计9万元，资金到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，我们严格按照资金使用程序使用资金，对需要进行政府采购的项目内容按要求进行采购备案，所有项目的实施都是科室先提出方案，供领导班子讨论决定后再按要求实施，并对实施的项目进行全程的监督管理，发现问题及时解决，确保了项目的顺利开展。

（三）产出

2020年，河池市接待旅游总人数3447.02万人次，同比恢复76.5%，实现旅游总消费425.16亿元，同比恢复76.9%，全年行业旅游总消费复苏率名列全区第一。前三季度接待旅游总人数、旅游总消费恢复率均排全区第一位。

（四）效果

1．社会效益：

提升河池文化旅游市场热度，吸引更多的游客和投资商到河池旅游投资，切实助力文化旅游市场全面复苏与繁荣，并带动相关产业的发展，提升当地的服务水平，改善当地的人居环境等。

2．可持续发展：提升河池旅游的知名度和美誉度，在巩固河池原有旅游客源市场的基础上拓展新的客源市场。

3．社会公众满意度：通过不断宣传，不断完善旅游基础设施，不断提升接待服务质量，达到不断提高公众满意度的效果。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为98分，评价等级为优秀等级，已达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

（一）经验总结

一是制定工作目标要注重调研，并尽量将目标量化；二是实施过程中要认真对照目标任务，努力并超额完成各项工作任务；三是严格进行自评，发现问题及时整改。

（二）存在问题

旅游宣传促销专项经费有限，不利于针对性、持续性地开展河池文化旅游宣传推广。

（三）意见或建议

旅游宣传涉及面广，需要全方位、多角度的进行宣传，建议增加旅游宣传促销专项经费预算，以确保宣传资金充裕到位。