预算支出项目绩效自评报告

根据《河池市直财政专项支出绩效评价管理暂行办法的通知》要求，结合我会的实际情况，现将2020年科普工作活动经费实施情况形成自评报告如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

《科普法》、《河池市人民政府办公室关于印发河池市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2016—2020年）的通知》（河政办发〔2016〕152号）和《中共河池市委员会办公室 关于印发〈河池市科协系统深化改革实施方案〉的通知》（河办发〔2017〕81 号）。

2.项目实施情况

- 强化素质办领导职能，通过印发方案、召开会议统一成员单位思想，提高认识，对公民科学素质建设提出任务目标。广覆盖科普网络，依托科普示范学校、社区、村（屯）和教育基地、农技协等载体，采取网站、微信、短信、LED屏、传单、专栏等线上线下相结合宣传方式，广泛开展各类科普宣传，年内共举办八桂科普大行动、全国科普日等主题活动7场，各类科普宣传16场，发放宣传资料、用品万余份；深化气象预警大喇叭乡村广播网络的合作应用，解决科普“最后一公里”问题。多手段推进科普工作，将科学素质问答与测试、抽样调查十六问等资料印发各县区和相关部门，扩大覆盖人群；开展科学素质网络竞赛，累计参与人数42202人；通过寄送“致领导的一封信”、网络发布“致广大市民朋友的一封信”、短信推送，推动营造全社会各人群重视科学素质工作和学习科学知识浓厚氛围。

- 2020年度，我市公民具备科学素质比例达到5.5%，比5.2%的年度目标值高出0.3%，圆满完成承接自治区绩效任务。

3.经费来源和使用情况

年初市级财政预算下达经费19.7万元，2020年我会按计划全额使用。

（二）项目绩效目标。

年初设定该项目的绩效目标。

通过开展科普宣传一系列工作，包括2020年科技下乡、“全国科普日”、科技活动周、科普宣传日、防灾减灾日、“八桂科普大行动”、“科普服务乡村振兴助力扶贫工程”等，宣传科学思想、传播科学方法、普及科学知识、树立科学精神和推广农村实用技术等方面取得良好成绩。

二、项目绩效评价工作情况

2021年7月14日，成立科普工作活动项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：黄雷

副组长：韦晓泉

成  员：覃利引、蒙靖、谢静

办公室设在秘书科。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年7月15日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等，开展自评检查工作，对工程整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2020年科普工作项目市本级财政资金19.7万元，已全额拨付，到位率100%。

（二）过程

在项目实施过程中，严格按照年初项目指标实施，根据项目进展情况进行付款，确保项目顺利开展。

（三）产出

- 强化素质办领导职能，通过印发方案、召开会议统一成员单位思想，提高认识，对公民科学素质建设提出任务目标。广覆盖科普网络，依托科普示范学校、社区、村（屯）和教育基地、农技协等载体，采取网站、微信、短信、LED屏、传单、专栏等线上线下相结合宣传方式，广泛开展各类科普宣传，年内共举办八桂科普大行动、全国科普日等主题活动7场，各类科普宣传16场，发放宣传资料、用品万余份；深化气象预警大喇叭乡村广播网络的合作应用，解决科普“最后一公里”问题。多手段推进科普工作，将科学素质问答与测试、抽样调查十六问等资料印发各县区和相关部门，扩大覆盖人群；开展科学素质网络竞赛，累计参与人数42202人；通过寄送“致领导的一封信”、网络发布“致广大市民朋友的一封信”、短信推送，推动营造全社会各人群重视科学素质工作和学习科学知识浓厚氛围。

- 2020年度，我市公民具备科学素质比例达到5.5%，比5.2%的年度目标值高出0.3%，圆满完成承接自治区绩效任务。

（四）效果

- 1.社会效益：强化素质办领导职能，通过印发方案、召开会议统一成员单位思想，提高认识，对公民科学素质建设提出任务目标。广覆盖科普网络，依托科普示范学校、社区、村（屯）和教育基地、农技协等载体，采取网站、微信、短信、LED屏、传单、专栏等线上线下相结合宣传方式，广泛开展各类科普宣传，年内共举办八桂科普大行动、全国科普日等主题活动7场，各类科普宣传16场，发放宣传资料、用品万余份；深化气象预警大喇叭乡村广播网络的合作应用，解决科普“最后一公里”问题。多手段推进科普工作，将科学素质问答与测试、抽样调查十六问等资料印发各县区和相关部门，扩大覆盖人群；开展科学素质网络竞赛，累计参与人数42202人；通过寄送“致领导的一封信”、网络发布“致广大市民朋友的一封信”、短信推送，推动营造全社会各人群重视科学素质工作和学习科学知识浓厚氛围。

- 2020年度，我市公民具备科学素质比例达到5.5%，比5.2%的年度目标值高出0.3%，圆满完成承接自治区绩效任务。

2.社会公众满意度： 100%

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、经验总结、存在问题及意见或建议

- 通过开展科普宣传一系列工作，包括2020年科技下乡、“全国科普日”、科技活动周、科普宣传日、防灾减灾日、“八桂科普大行动”、“科普服务乡村振兴助力扶贫工程”等，宣传科学思想、传播科学方法、普及科学知识、树立科学精神和推广农村实用技术等方面取得良好成绩。2020年度，我市公民具备科学素质比例达到5.5%，比5.2%的年度目标值高出0.3%，圆满完成承接自治区绩效任务。

项目单位自评基本情况表

项目名称：科普工作经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 韦晓泉 |  | 联系电话 |  | 2113569 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市西环路63号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年1月至12月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 19.7 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 19.7 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 19.7 |  | 市县财政 |  |  | 19.7 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302商品和服务支出 |  |  | 19.7 |  |  | 19.7 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 19.7 |  |  | 19.7 |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 通过开展科普宣传一系列工作，包括2020年科技下乡、“全国科普日”、科技活动周、科普宣传日、防灾减灾日、“八桂科普大行动”、“科普服务乡村振兴助力扶贫工程”等，宣传科学思想、传播科学方法、普及科学知识、树立科学精神和推广农村实用技术等方面取得良好成绩。 |  |  |  |  |  | 均达到预期目标 |  |
| 综合得分 | 100分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 韦晓泉 |  | 副主席 |  | 市科协 |  |  |  |  |
| 蒙靖 |  | 部长 |  | 市科协 |  |  |  |  |
| 覃利引 |  | 科长 |  | 市科协 |  |  |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |