河池市档案馆

馆藏档案数字化扫描项目支出

绩效自评报告

项目名称  馆藏档案数字化扫描项目

项目单位  河池市档案馆

主管部门

☑

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2021年6月24日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 孙燕 |  | 联系电话 | 0778-2297828 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城中路296号 |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年5月12日至2020年12月31日 |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 35 |  | 实际到位资金（万元） |  | 35 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |
| 市县财政 |  |  | 35 |  | 市县财政 |  | 35 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 35 |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托业务费 |  |  | 27 |  |  | 27 |  |
| 专用设备购置 |  |  | 5.5 |  |  | 5.5 |  |
| 无形资产购置 |  |  | 1.146 |  |  | 1.146 |  |
| 劳务费 |  |  | 0.55 |  |  | 0.55 |  |
| 办公费 |  |  | 0.289 |  |  | 0.289 |  |
| 办公设备购置费 |  |  | 0.515 |  |  | 0.515 |  |
| 支出合计 |  |  | 35 |  |  | 35 |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 完成60万页纸质档案拆装订、扫描、扫描图像处理、挂接、刻录三套光盘备份，并补充完善对应的目录数据。减少实体档案的利用，提高查档效率。增加档案数字化工作光盘数据检测设备及信息化相关办公设备设施设备。 |  |  |  |  | 已全部完成65万页纸质档案拆装订、扫描、扫描图像处理、挂接、刻录了三套备份光盘共78张，较对档案目录47389条，购置蓝光光盘检测机1台，购置数字化工作室椅子9把，购置办公软件及操作系统8套，购置服务器机房监控桌1台，购置数据存储硬盘2个 |  |
| 综合得分 | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优良 |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  | 签 字 |
| 覃明旋 |  | 副馆长 |  | 河池市档案馆 |  |  |  |
| 韦永德 |  | 宣传编研科科长 |  | 河池市档案馆 |  |  |  |
| 覃柳叶 |  | 二级主任科员 |  | 河池市档案馆 |  |  |  |
| 韦俞妃 |  | 四级主任科员 |  | 河池市档案馆 |  |  |  |
| 张美秋 |  | 一级科员 |  | 河池市档案馆 |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

河池市档案馆数字化加工服务项目

支出绩效自评报告

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

档案数字化是指用计算机技术将模拟信号转换为数字信号的处理过程。纸质档案数字化就是采用扫描仪或数码相机等数码设备对纸质档案进行数字化加工，将其转化为存储在磁带、磁盘、光盘等载体上并能被计算机识别的数字图像或数字文本的处理过程。档案作为一种原生信息资源，其重要性正日益凸显出来，掌握信息技术为档案工作服务，能够使档案信息资源准确、方便、快捷地提供利用以及档案信息资源得到共享，以满足单位或社会对档案利用的需求。档案信息化建设是顺应潮流、适应时代发展的新举措、新要求。对实体档案进行数字化加工处理是信息化建设的第一步，更是最坚实的基础，把好档案数字化加工质量关，对进一步加快我市档案信息资源共享和信息化一体化建设步伐，建立健全档案信息化管理网络体系，不断提高档案资源利用效率具有至关重要的作用。

2020年，我馆档案数字化加工项目的主要内容为：完成65万页纸质档案拆装订、扫描、扫描图像处理、挂接、刻录三套数

据备份光盘，补充完善对应的目录数据。减少实体档案的利用，提高查档效率，购置数据光盘检测设备、存储设备及数字化工作

室相关办公设备，以便更高效的完成数字化扫描工作，确保数字化扫描成品的存储安全。

2.立项依据

（1）国家档案局印发的档办[2010]116号。

（2）中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的意见〉的通知》（中办发〔2014〕15号）中：“各地区各部门各单位要把数字档案馆（室）建设列入信息化建设整体规划，从人力、财力、物力上统筹安排，切实推进档案存储数字化和利用网络化”。

（3）自治区档案局《关于加强馆藏档案数字化工作的通知》（桂档发[2014]9号）文件要求：“市级档案馆要用15年时间完成数字档案馆建设的目标任务。对现有馆藏档案进行全文扫描，逐步实现档案全文信息的查询服务，确保原件安全，方便档案利用”。

（4）《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见〉的通知》（桂办发〔2015〕1号）要求：“各级各类国家综合档案馆要大力推进传统载体档案数字化工作，力争到2020年基本完成传统载体档案数字化”。

（5）河池市人民政府办公室《关于印发河池市政府系统电子政务“十二.五”规划重点项目建设实施方案的通知》（河政办发〔2012〕268号）中规定：数字化档案馆由市档案局牵头负责。

3.项目实施情况

本馆数字化加工项目于2020年4月立项，2020年5月正式进场，项目劳务费按进度拨付，2020年12月项目结束，项目实施周期为1年，2020年12月底项目完成验收。

4.经费来源和使用情况

根据河池市财政局《关于批复市本级2020年部门预算及2020-2022年部门中期财政规划的通知》（河财预〔2020〕6号），河池市财政局计划安排档案数字化扫描加工项目资金35万元，截止2020年末，市财政局实际拨款到位资金35万。

项目资金支出情况：截止2020年末，河池市档案馆数字化加工项目已完成65万页，纸质档案拆装订、扫描、扫描图像处理、挂接、刻录了三套备份光盘共78张，较对档案目录47389条，支出27万元；聘用人员管理数字化工作劳务费0.55万元；购置专用设备蓝光光盘检测机1台，支出5.5万元，购置办公设备（包括数字化工作室椅子9把、服务器机房监控桌1台、数据存储硬盘2个），支出0.515万元；购置无形资产（包括：办公软件6套及操作系统2套），支出1.146万元；办公费用支出0.289万元。项目总支出占已到位资金的100%。

- 项目绩效目标。

- 1.项目绩效总目标：完成65万页纸质档案拆装订、扫描、扫描图像处理、挂接、刻录三套光盘备份，并补充完善对应的目录数据。减少实体档案的利用，提高查档效率。购置数据光盘检测设备、存储设备及数字化工作室相关办公设备。

2.项目绩效阶段性目标：

2020年4月立项。

2020年5月正式开工，购买相关设备、设施。期间分阶段抽检、验收。

2020年12月前完成所有项目工作，并组织项目整体验收。

二、项目绩效评价工作情况

2020年6月20日，我馆成立数字化项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

（一）工作组成员

组  长： 覃明旋   河池市档案馆副馆长

副组长： 韦永德   河池市档案馆宣传编研科科长

成  员： 覃柳叶   河池市档案馆二级主任科员

韦俞妃   河池市档案馆四级主任科员

张美秋   河池市档案馆一级科员

（二）工作职责

1.组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果。

2.副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

3.小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2020年6月23日，考评工作组通过对该项目绩效评价，认为河池市档案馆数字化加工项目立项依据充分，预定目标明确、合理，项目在完善数据存储、检测、及办公设施设备，实现纸质档案和电子档案双管理，给单位和个人提供方便快捷的档案利用服务，提高查档效率，推进我市档案管理信息化建设等方面产生了较好的效果。

在资金管理及拨付方面，严格按照相关财务制度，严把监督审核关，健立健全内部审批。同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计资料披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。项目实际到位资金：35万元，全部由市财政安排，其中：用于数字扫描委托业务费27万元，用于购置数字化工作专用设备5.5万元，用于购买相关办公设备0.515万元，用于购置无形资产费用1.146万元，办公费0.289万元，劳务费0.55万，项目实际共支出35万元。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2020年河池市数字化加工项目资金35万元，其中市本级财政配套资金35万元，共计35万元，投入资金35万元，资金到位率100%。

（二）过程

为加强我馆档案数字化扫描工作规范化、科学化管理，提高数字化工作效率，确保数字化成品质量达标，结合我市实际，具体项目实施如下：

1.出台相关制度，加强组织领导

我馆根据实际情况，印发了《数字化加工现场管理制度》、《纸质档案数字化岗位职责》《数字化扫描工作人员注意事项》等工作制度并认真落实。确定信息化科为责任科室，明确责任。

2.加强监督管理，把控细节

为了确保出库实体档案的安全，设立独立的数字化工作场所进行，安装监控设备，进行了全过程监管，并封闭数字化设备的信息出口，防止信息外泄；档案数字化过程中，由档案馆库房管理人员负责提供档案，并派人实行全过程监管。各项工作流程详细登记记录，责任到人。

3.高度重视做好保密工作，杜绝外包单位获取涉密档案信息

进行数字化扫描外包的档案馆，首先核实外包公司的资质和技术等各方面情况，确认该公司没有外资背景和外籍人员。其次与外包公司、外聘工作人员签订安全保密协议，并进行登记备案。

（三）产出

已全部完成65万页，纸质档案拆装订、扫描、扫描图像处理、挂接、刻录了三套备份光盘共65张，较对档案目录47389条，购置蓝光光盘检测机1个，桌椅等办公耗材，全部验收合格。

（四）效果

本次数字化项目共完成65万页的纸质档案扫描、处理、挂接，减少了档案实体损毁、丢失的风险，延长了实体档案的保管寿命。经数字化的档案电子数据通过系统软件管理提供利用，给单位和个人提供了更快捷的查档方式。数据成品的存储和检测设备得到了完善，对数字化档案电子数据的存储安全提供了保障。

在提供档案利用服务中，群众对方便快捷的电子查阅利用方式赞不绝口，满意度90%以上。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为98分，评价等级为优良等级，基本达到预期绩效目标。

四、经验总结和不足之处

（一）主要经验与做法

1.领导重视，推动档案数字化工作扎实开展。馆领导高度重视档案数字化工作，积极帮助协调和解决开展档案数字化工作经费不足等困难和问题。主动到自治区、各兄弟市档案馆调研，学习自治区、先进市的工作经验和做法，千方百计为各档案馆开展档案数字化工作协调解决人员、经费和场地等问题。由于馆领导的重视，有效地推动了全市档案数字化工作的扎实开展。

2.明确责任部门，专抓档案数字化工作。明确信息化工作科为责任科室，具体负责本档案数字化日常工作。

3.规范开展档案数字化工作。一是严格按照规范流程进行档案数字化工作，做到每个工作节点都有登记，可查证，责任到人。二是建立健全各项档案数字化工作制度，并认真落实。三是高度重视做好保密工作，严格审查外包公司的保密资质，严格做好密级文件的筛选工作，每个参与数字化扫描的工作人员都必须签署保密协议，提交个人信息材料存档。四是设立独立的数字化工作场所进行，安装监控设备，进行全程监管，并封闭数字化设备的信息出口，防止信息外泄。五是加强对扫描数据的管理。已经扫描的档案数据要定期进行备份，避免由于不可抗力因素导致数据丢失。成品数据进行易地、异质备份，确保档案信息数据得到有效、安全保管。

（二）存在不足之处

一是档案数字化现场管理人员太少，监督力度不足。档案数字化工作过程较繁杂，每个工作节点都必须严格把控，人手不足，对于数字化过程的监督及数字化成品质量有着直接的影响。

二是开展数字化工作的经验不足。我市开展数字化的时间较晚，经验明显不足，在各方面还需继续完善。

三是数字化经费少，河池市属于全国经济欠发达地区，政府财政收入少，每年预算安排的数字化扫描经费较少，制约了数字化扫描工作的大幅度开展。