河池市档案馆

开展档案业务建设项目支出

绩效自评报告

项目名称  河池市档案馆开展档案业务建设项目

项目单位  河池市档案馆

主管部门

☑

评价类型  事前评价□      事中评价□     事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2021年6月24日

河池市财政局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 肖 虹 |  | 联系电话 |  | 0778-2297828 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城中路296号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年7月至2020年9月 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 15 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 15 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  | 15 |  | 市县财政 |  |  | 15 |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |
| （按经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 劳务费 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |
| 办公设备购置 |  |  | 10.4558 |  |  |  | 104558 |  |
| 专用设备购置 |  |  | 0.858 |  |  |  | 0.858 |  |
| 印刷费 |  |  | 0.3704 |  |  |  | 0.3704 |  |
| 办公费 |  |  | 0.3158 |  |  |  | 0.3158 |  |
| 支出合计 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合得分 | 98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优良 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 覃明旋 |  | 副馆长 |  | 河池市档案馆 |  |  |  |  |
| 韦永德 |  | 宣传编研科科长 |  | 河池市档案馆 |  |  |  |  |
| 覃柳叶 |  | 二级主任科员 |  | 河池市档案馆 |  |  |  |  |
| 孙 燕 |  | 三级主任科员 |  | 河池市档案馆 |  |  |  |  |
| 张美秋 |  | 一级科员 |  | 河池市档案馆 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

一、项目概况

（一）立项背景

2020年3月20日广西壮族自治区档案局印发的《关于开展设区市综合档案馆业务建设评价工作的通知》（桂档发〔2020〕4号），根据文件要求，自治区档案局将于2020年9月对设区市综合档案馆进行档案业务建设评价。开展档案业务评价，是档案馆落实党中央国务院有关要求的重要举措，是加快依法治档的工作部署，是落实档案事业发展“十三五”规划的需要，更是把脉我馆业务建设水平、查问题、补短板、打基础，提高我馆基础业务工作规范化水平，促进新时代档案事业高质量发展的需要。馆班子将迎检工作纳入重要议事日程和2020年馆重点工作任务和年度职能工作绩效考评指标。成员多次碰头，依据《广西壮族自治区设区市综合档案馆业务建设评价标准》，研究解决迎检整改难题，完善本馆档案业务建设弱项和短板，以期顺利通过自治区档案业务建设评价考核，并借此提升本馆综合服务能力，给公众提供更好地服务体验，提高档案服务效率。完善档案库房及信息化设施设备，以保障档案实体及电子档案的安全保管。

（二）立项依据

1.2020年3月20日广西壮族自治区档案局印发的《关于开展设区市综合档案馆业务建设评价工作的通知》（桂档发〔2020〕4号）

2.自治区档案局《关于印发<广西壮族自治区设区市综合档案馆业务建设评价办法><广西壮族自治区设区市综合档案馆业务建设评价标准>的通知》（桂档发〔2018〕18号）

（三）项目实施情况

本馆档案业务建设项目于2020年7月立项，2020年9月项目结束，项目实施周期为  。

（四）经费来源和使用情况

河池市档案馆开展档案业务建设项目项目计划安排资金15万元，其中：市财政安排15万元，实际到位资金15万。项目资金支出情况：截止2020年末，河池市档案馆档案业务建设项目工作已完成馆藏56928卷320020件纸质档案的检查、清点、整理工作，劳务费用支出3万元；购买库房空调、查档室储物柜、网络设备（交换机、汇聚交换机、服务器机柜、防火墙等）、局域网整改等办公设备费用支出10.4558万元；购置安全防盗报警系统专用设备支出0.858万元；制作库房门牌、查档案相关信息指示牌等印刷费用支出0.3704万元，购买库房照明设备、灭火消防设备等办公费用支出0.3158万元，项目支出占已到位资金的100%。

二、项目业务管理情况

一是加强组织领导，增强迎评责任感。成立迎检工作领导小组，落实分管领导，落实收集保管科统筹协同迎检业务各项工作的开展。及时召开迎检工作动员会。二是制定方案，狠抓落实。领会评价标准，明确任务目标。馆分管领导多次主持召开迎检工作推进汇报会，组织大家反复学习领会档案馆业务建设评价相关规定标准，吃透要求，明确任务和目标。三是组织外出参观，学习先进经验。四是细化评价指标，落实工作责任。结合实际制定了迎检工作方案和任务分解表，落实到科室，落实到人，分工不分家，协同配合，按时间节点完成进度，确保迎检工作如期推进。

- 三、项目财务管理情况

成立河池市档案馆专项资金领导小组，制定河池市档案馆专项资金管理使用制度、工作措施等。实际工作中，严格按照相关财务制度，严把监督审核关，健立健全内部审批。同时，财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，会计披露信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，使用较为安全规范。

四、项目绩效情况

- （一）项目产出方面

1.数量指标：本项目计划在2020年9月前完成馆藏56928卷320020件纸质档案的检查、清点、整理工作，购置库房空调、查档室储物柜、网络设备（交换机、汇聚交换机、服务器机柜、防火墙等）等设施设备，做好馆内局域网的安全整改，在馆内安装防盗报警系统1套；编写150个全宗卷，制作库房门牌、查档案相关信息指示牌，购买库房照明设备、灭火消防设备等办公设备。

2.质量指标：各项设施设备验收合格，馆内局域网统一布局，网络安全得到进一步提升，档案实体整改和修复率达到考评要求，顺利通过自治区档案局档案业务建设评价。

3.时效指标：2020年9月已完成。

4.成本指标：本项目资金15万元于2020年7月由市财政安排落实到位，实际完成项目预算15万元。

（二）项目效益方面

1.社会效益指标：对规范档案馆基础业务工作有显著的促进作用。完善本馆档案业务建设弱项和短板，进一步提升本馆综合服务能力，给公众提供了更好地服务体验。完善档案库房及信息化设施设备，加强了档案实体及电子档案的安全保管。

2.服务对象满意度指标：满意率95%以上。

五、经验总结和不足之处

（一）主要经验及做法

1.加强领导，增强迎评责任感。我馆班子高度重视此次档案基础业务建设评价工作，成立迎检工作领导小组，落实分管领导，落实收集保管科统筹协同迎检业务各项工作的开展。及时召开迎检工作动员会，并将将迎检工作纳入重要议事日程和2020年馆重点工作任务和年度职能工作绩效考评指标。成员多次碰头，研究解决迎检整改难题，积极主动向市委常委、市档案局局汇报相关工作，解决迎评专项经费。

2.细化评价指标，分工明确，落实工作责任。结合实际制定了迎检工作方案和任务分解表。将84项评价指标化为具体任务，落实到科室，落实到人，分工不分家，协同配合，按时间节点完成进度，确保迎检工作如期推进。

3.即评即查，以评促建。3月底，我馆即对照评价标准，从指标、内容、分值、评价要求着手，逐项开展自查自评，模拟打分。列出168项可立行完成项清单，即评即查即改。对87项重点完善问题清单，分阶段完成。通过自查自评，理清了工作思路，明确了整改目标，达到了以评促建，力补短板，强基固本的效果。

（二）不足之处

尽管我馆在业务建设上取得了一些成效，但对照上级业务主管部门的要求和业务建设评价标准，我馆还存在不少问题，主要有如下几个方面：一是馆库面积不达标。按照标准要求我馆建筑面积应达到6600平方米以上，目前建筑面积仅3081平方米，致使各类用房比例也达不到标准要求，如无法设置专题展厅，制约了档案馆社会服务功能的发挥；二是档案资源建设比较薄弱，现有馆藏档案未达10万卷，离评价标准30万卷要求距离较大，且馆藏结构不够合理，馆藏民生档案未达20%的标准要求，电子档案和音像档案接收率低；三是档案馆设施设备较薄弱。安全防护设施设备未能配置总控系统、温湿度自动控制系统，信息化设施设备未建立标准化机房，未配备磁盘阵列等；四是未能利用馆藏资源，开展深度编研，编研成果不多；五是档案专业人才年龄结构不合理，一些岗位人才较缺。我馆现有专业人员多数非80后、90后年轻人，多数为非档案学专业，目前在进馆档案质量检查、档案保护、档案开放鉴定、档案编研等方面专业理论知识储备不多，经验不足，业务素质有待提升。