附件2

河池市投资促进局

项目支出招商引资及投资促进督查等工作经费

部门预算绩效自评报告

项目名称 招商引资及投资促进督查等工作经费

项目单位 河池市投资促进局

主管部门 河池市投资促进局

评价类型 事前评价□ 事中评价□ 事后评价■

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

202１年11月18日

河池市财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | |
| 项目负责人 | | | 张秋文 | | 联系电话 | 2598998 | |
| 地 址 | | | 河池市金城江区金城中路296号 | | | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 | | | 2020年1月至12月 | | | | |
| 计划安排资金（万元） | | | 41.65 | | 实际到位资金（万元） | | 38.52 |
| 其中：中央财政 | | |  | | 其中：中央财政 | |  |
| 自治区财政 | | |  | | 自治区财政 | |  |
| 市县财政 | | | 41.65 | | 市县财政 | | 38.52 |
| 其它 | | |  | | 其它 | |  |
| 实际支出（万元） | | | 38.52 | | | | |
| **二、项目支出明细** | | | | | | | |
| 支出内容 | | | 计划支出数 | | | 实际支出数 | |
| （按经济科目） | | |
| 因公出国（境）费用 | | | 3.4万元 | | | 0万元 | |
| 办公经费 | | | 12.75万元 | | | 16.15万元 | |
| 公务接待费 | | | 4.25万元 | | | 4.25万元 | |
| 其他商品和服务支出 | | | 1.7万元 | | | 1.7万元 | |
| 培训费 | | | 2.55万元 | | | 2.55万元 | |
| 会议费 | | | 17万元 | | | 13.87万元 | |
|  | | |  | | |  | |
| 支出合计 | | | 41.65万元 | | | 38.52万元 | |
|  | | **预 期（或调整后）** | | | | **实 际** | |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | | 根据2020年度全年目标认真开展投资促进工作，积极对全市展开督查，及时跟进相关工作实际情况。 | | | | 按时完成2020年度工作目标，出台相关政策、确保项目落地、优化营商环境、扩大开放、促进更多资金引进。 | |
| 综合得分 | | 95分 | | | | | |
| 自评等次 | | 良好等级 | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | |
| 姓名 | 职称/职务 | | | 单 位 | | | 签字 |
| 张秋文 | 市投资促进局党组书记、局长 | | | 市投资促进局 | | |  |
| 兰学绘 | 市投资促进局党组成员、副局长 | | | 市投资促进局 | | |  |
| 韦萱晏 | 市投资促进局党组成员、副局长 | | | 市投资促进局 | | |  |
| 梁昌旺 | 市投资促进局党组成员、副局长 | | | 市投资促进局 | | |  |
| 何侃 | 市投资促进服务中心主任 | | | 市投资促进服务中心 | | |  |
| 填报人（签字）： | | | | | | | |
| 2021年11月18日 | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）： | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 2021年11月18日 | | | | | | | |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 年 月 日 | | | | | | | |

河池市投资促进局

招商引资及投资促进督查等工作经费

项目支出绩效自评报告

河池市财政局：

根据河池市财政局《关于要求报送预算绩效考评项目相关材料的通知 》文件要求，我局领导高度重视项目经费支出工作，并于2021年11月组织开展招商引资及投资促进督查等工作经费预算绩效自评工作，现将招商引资及投资促进督查等工作经费项目支出绩效自评形成报告如下：

1. 项目基本概况

**（一）项目概况**

1.立项背景

按照《河池市产业大招商三年行动计划（2018—2020年）》，2018—2020年，全市招商引资内资（区外境内）年度目标任务330亿元，河池市实际利用外资（商务口径）年度目标任务1000万美元。

2.项目实施情况

为能更好开展2020年度招商引资及投资促进督查等相关工作，一是突出抓好“产业大招商攻坚突破年活动”；二是突出抓好委托招商构建全球化招商网络；三是突出抓好专题招商精准承接产业转移，坚持“深化港澳台，扩大东盟，拓展欧美日韩”，开展园区产业专题招商，强化区市联动专题招商，开展产业融合新业态专题招商，进一步加大县域产业精准扶贫专题招商活动。

3.经费来源和使用情况

2020年1月公共财政预算拨款招商引资及投资促进督查等工作经费41.65万元，2020年4月因疫情原因经费缩减项目总指标调减3.13万元，至2020年12月31日总支出38.52万元，资金结余0万元。

**（二）项目绩效目标**

为能确实保障市投资促进局招商引资及投资促进督查工作的正常开展，抓紧完成2020年度招商引资目标，加大精准招商工作力度，坚定不移地扩大有效投资，增强全市经济发展的新动能。着力招大引强出成效，全力推动项目落地，每季度对招商引资各项任务指标、重点项目开展督查。

**二**、项目绩效评价工作情况

成立市投资促进局关于部门预算项目招商引资及投资促进督查等工作经费绩效评价工作小组，成员名单职责如下：

1.工作组成员

组 长：张秋文 市投资促进局党组书记、局长

副组长：兰学绘 市投资促进局党组成员、副局长

韦萱晏 市投资促进局党组成员、副局长

成 员：梁昌旺 市投资促进局党组成员、副局长

何 侃 市投资促进服务中心主任

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提出考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2021年11月，考评工作组开展自评工作，对市投资促进局招商引资及投资促进督查等工作进行评定，核实资金使用情况等。

三、绩效分析及评价结论

**（一）投入**

2020年市财政局下达我局招商引资及投资促进督查等工作经费41.65万元，资金到位率100%。

**（二）过程**

我市积极扩大开放，盯紧任务，压实责任，全面抓好外资工作。截至11月底，全市招商引资内资（区外境内）合计到位305.46亿元，完成年度目标任务330亿元的92.56%，完成进度和时间进度一致，其中5000万元以上区外境内项目投资到位301.40亿元，完成年度目标任务230亿元的131.04%。

**（三）产出**

截至2020年11月底，河池市实际利用外资（商务口径）1269万美元，完成任务1000万美元的126.9%，同比增长26.9%。新注册外资企业16家，同比增长33.3%。

**（四）成效**

1.社会效益：积极开展招商引资工作联合督查、外出展开招商推介活动、组织全市开展培训学习活动，促进全市开展招商引资工作的积极性，提高系统内部工作人员相关工作业务水平。

2.可持续发展：（经费类项目可不写此项内容）

3.社会公众满意度：河池知名度提高95%。

**（五）评价和评价结论**

本项目自评分为95分，评价为良好等级，已达到预期绩效目标。

河池市投资促进局

2021年11月18日