河池市林业局2020年林业有害生物防治

检疫工作专项经费支出绩效自评报告

一、项目基本概况

根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（桂政办发〔2015〕113号）、《广西林业有害生物防治目标管理考核评分表》保障措施落实情况：市级财政投入森防经费，10个以上县区的市投入不足20万扣3分要求，设立林业有害生物防治检疫工作专项经费。

根据《关于批复市本级2020年部门预算及2020-2022年部门中期城镇规划的通知》（河财预〔2020〕6号）,河池市财政局2020年下达林业有害生物防治检疫工作专项经费20万元，我局使用20万元，结余0元。

- 项目绩效状况分析

（一）投入。2020年林业有害生物防治检疫工作专项经费20万元，全部为市本级财政拨款资金，其中办公经费8万元、差旅费3万、培训费3万元、设备购置费6万元。资金到位率100%。

（二）过程。在项目实施过程中，严格项目资金管理，认真贯彻严格执行财政资金专款专用，项目顺利开展，没有发生改变资金用途、扣减项目资金等现象。

（三）产出。

2020年开展每个月的林业有害生物监测任务和松材线虫病、薇甘菊春秋两季的专项普查工作，工作完成合格率100%。

2020年开展松材线虫病疫木检疫执法专项行动，工作完成合格率100%。

2020年不定期陪同自治区督查组、局领导到各县区开展相关工作督查，工作完成合格率100%。

2020年7月购买一套松材线虫自动化分子检测设备，快速、准确的提高对松材线虫的检测鉴定。

2020年11月举办全市林业有害生物防控技术培训，组织各县区林业主管部门分管领导和业务负责人、国有林场（自然保护区管理中心）等共57人参加培训，工作完成合格率100%。

（四）效果。我市2020年林业有害生物成灾率0.21‰，控制在自治区下达的指标4.2‰范围内，有效的保护森林资源。

（五）评价结果和评价结论。

自检认为圆满完成各项指标任务，达到了预期绩效目标，自评96分，自评等次为优秀。

三、评价发现的问题及原因

材料归档完善有待提高。

四、下一步改进的措施与建议

（一）下一步改进措施

进一步完善和规范项目资金报账资料，加快项目资金核销、拨付和报账进度，确保项目建设有序推进。

（二）意见和建议

建议在林业有害生物监测及防控方面方面进一步加大财政资金投入。

五、附件

《项目单位自评基本情况表》

项目单位自评基本情况表

项目名称：林业有害生物防治检疫工作经费

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 黄 敏 |  |  | 联系电话 |  |  | 13317689917 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区拥政路6号 |  |  |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2020年1月1日～2020年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 20 |  |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 20 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  |  |  |  | 省财政 |  |  |  |  |
| 市财政 |  |  | 20 |  |  | 市财政 |  |  |  | 20 |
| 其它 |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 （经济科目） |  |  | 计划支出数 |  |  |  | 实际支出数 |  |  |  |
| 办公经费 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 差旅费 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 培训费 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 设备购置 |  |  | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 支出合计 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 三、项目绩效目标完成情况（简要） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目绩效目标及实施计划 | 预期绩效目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 督促指导各县区全面完成自治区下达的各项指标任务，进一步巩固和提升林业有害生物防控工作成效。 |  |  |  | 督促指导各县区全面完成自治区下达的各项指标任务，进一步巩固和提升林业有害生物防控工作成效 |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 单位 |  | 职务 |  |  |  | 联系电话及手机 |  |  |
| 刘业昌 |  | 河池市林业局 |  | 党组成员、副局长 |  |  |  | 13977871231 |  |  |
| 黄 敏 |  | 河池市林业局 |  | 森防站站长 |  |  |  | 13317689917 |  |  |
| 谭少宁 |  | 河池市林业局 |  | 基金站主任科员 |  |  |  | 18177886026 |  |  |
| 黄 翔 |  | 河池市林业局 |  | 森防站副站长 |  |  |  | 13768183883 |  |  |
| 五、项目单位（评价机构）意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、主管部门审核意见： （盖单） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |