第四次全国经济普查项目

支出绩效自评报告

项目名称           第四次全国经济普查

项目单位              河池市统计局

主管部门

评价类型  事前评价□      事中评价√     事后评价□

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

部门（单位）名称（盖章）：

2019年2月1日

河池市统计局（制）

| 一、项 目 基 本 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  | 殷智 |  | 联系电话 |  | 0778-2081801 |  |
| 地 址 |  |  | 河池市金城江区金城中路296号 |  |  |  | 邮编 | 547000 |
| 项目起止时间 |  |  | 2018年——2020年 |  |  |  |  |  |
| 计划安排资金（万元） |  |  | 30 |  | 实际到位资金（万元） |  |  | 30 |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 自治区财政 |  |  |  |  | 自治区财政 |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |
| 实际支出（万元） |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 二、项目支出明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支出内容 |  |  | 计划支出数 |  |  | 实际支出数 |  |  |
| （经济科目） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  | 90000 |  |  | 4623 |  |  |
| 印刷费 |  |  | 30000 |  |  | 5000 |  |  |
| 邮电费 |  |  | 10000 |  |  | 1000 |  |  |
| 差旅费 |  |  | 90000 |  |  | 37123.5 |  |  |
| 维修（护）费 |  |  | 15000 |  |  | 0 |  |  |
| 会议费 |  |  | 20000 |  |  | 6388 |  |  |
| 培训费 |  |  | 10000 |  |  | 244013 |  |  |
| 公务接待费 |  |  | 5000 |  |  | 0 |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  |  | 30000 |  |  | 0 |  |  |
| 办公设备购置 |  |  | 0 |  |  | 1852.5 |  |  |
| 支出合计 |  |  | 300000 |  |  | 300000 |  |  |
| 三、项目绩效情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预 期（或调整后） |  |  |  |  |  | 实 际 |  |
| 项目绩效目标及实施计划完成情况 | 100%完成2018年度第四次全国经济普查预备工作 |  |  |  |  |  | 100%完成2018年度第四次全国经济普查预备工作 |  |
| 综合得分 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自评等次 | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职称/职务 |  | 单 位 |  |  |  | 签字 |
| 黄文江 |  | 副调研员 |  | 河池市统计局 |  |  |  |  |
| 黄韬 |  | 办公室 副主任 |  | 河池市统计局 |  |  |  |  |
| 谭咏 |  | 干部 |  | 河池市普查调查中心 |  |  |  |  |
| 填报人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价组组长（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中介机构负责人（签字并盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四次全国经济普查项目支出

绩效自评报告

根据《河池市直财政专项支出绩效评价管理暂行办法的通知》要求，结合我局的实际情况，并组织了自评工作组，对第四次全国经济普查项目开展了自评工作。形成自评报告如下：

- 项目基本概况

（一）项目概况

1.立项背景

（一）《全国经济普查条例》（国务院令415号），第六条，经济普查所需经费，由中央和地方各级人民政府共同负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付，确保到位。经济普查经费应当统一管理、专款专用，从严控制支出。第七条，经济普查每5年进行一次,在逢3和8的年份开展。

（二）《国家统计局关于做好第四次全国经济普查经费保障相关工作的通知》（国统字〔2017〕144号），地方各级统计机构要本着厉行节约、精打细算、专款专用、提高资金使用效率的原则，严格按照《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》（国统字〔2003〕74号），积极争取地方各级财政部门的支持，科学编制普查经费预算，提高预算编制的科学性和准确性。

2.项目实施情况

按照“统一领导、分工协作、分级负责、共同参与”的原则，做好调查的组织和实施工作。

为加强领导和协调，由市统计局会同有关部门成立第四次全国经济普查工作协调小组（以下简称协调小组）。协调小组办公室设在市统计局，负责调查的组织实施和日常工作，督促落实协调小组议定事项。

3.经费来源和使用情况

经费由市级财政下达，2018年经费为30万元，以公共财政预算拨款形式执行经费，2018年度无结余。

（二）项目绩效目标。

目标1：全面收集我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等主要数据，查实我市战略性新兴产业和小微企业的规模和结构，全面掌握“十四五”前期我市经济发展情况，为市党委、政府和各级地方政府实行科学决策，促进我市国民经济又好又快发展提供重要依据

目标2：通过第四次全国经济普查，进一步建立和完善河池市宏观经济数据库，以满足各级领导提高决策和管理水平、有关部门评估经济项目，监测节能减排情况、企业制订生产经营与发展计划、社会各界查询经济信息的需要。

目标3：通过第四次全国经济普查，进一步健全河池市统计数据库、完善河池市基本单位名录库、统计地理信息系统，推进统计“四大工程”建设，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

二、项目绩效评价工作情况

2019年2月1日，成立第四次全国经济普查项目绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：

1.工作组成员

组  长：黄文江

副组长：黄韬

成  员：谭咏

办公室设在普查调查中心。

2.工作职责

（1）组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

（2）副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、布署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

（3）小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根椐组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

2019年2月1日，考评工作组到项目点现场，按照项目批复文件、项目设计概算等，开展自评检查工作，对项目整体实施情况和质量进行评定，核实资金拨付情况等。

三、绩效分析及评价结论

（一）投入

2018年第四次全国经济普查项目资金30万元，其中市本级财政配套资金30万元，共计30万元，资金到位率100%。

（二）过程

第四次全国经济普查2018年度为普查预备年，主要任务为制定方案、划分普查区、培训普查“两员”、编制清查底册、登记准备及宣传。

（1）制定普查实施方案（2018年1-9月）。

1.河池市统计局、河池市第四次全国经济普查领导小组办公室（以下简称“市经普办”）制定《河池市第四次全国经济普查实施方案》（9月底前）。

（2）普查区划分及绘图（2018年7-8月）。

1.工作准备。由上级经普办统一选定电子底图，下发普查区绘图与管理软件。市级普查机构开展相关培训。

2.划分普查区。自治区市县三级普查机构对本地管辖区域及边界进行确认，县级普查机构划分普查区和普查小区，形成普查区地图。

3.核实和验收普查区地图。县级普查机构核实并修改普查区和普查小区边界。整理、审核、修改本级普查区地图。县级以上各级普查机构逐级验收下一级普查区地图。

（3）普查指导员和普查员选聘及培训（2018年7-8月，11-12月）。

1.人员选聘。县级普查机构负责指导、乡级普查机构负责具体组织实施普查指导员、普查员选聘工作。

2.业务培训。市级普查机构组织对普查指导员、普查员进行业务培训，内容主要包括普查相关法律法规、普查工作纪律、普查单位划分和处理、清查办法和清查表式、普查登记工作细则、各类单位普查表填报、PAD操作及入户面访必备的专业知识和技能等。

（4）编制清查底册（2018年7-8月）。

1.收集整理部门数据。市级普查机构按规定的部门职责分工，向相关部门收集单位名录和相关资料。资料整理后，逐级分解至县级普查机构。

2.进行单位比对。市级普查机构将基本单位名录库与相关部门数据（不包括个体经营户数据）进行比对、合并，建立单位比对数据库。

3.生成清查底册。市经普办从单位比对数据库中选取部分字段，生成法人和产业活动单位清查底册。

（5）实施单位清查（2018年8-12月）。

1.清查告知。清查前开展宣传活动，发放清查告知书。

2.资料准备。将清查底册、普查区地图导入PAD，准备普查员工作证件及用品。普查员规划和安排“地毯式”清查的路线和时间。

3.实地清查。根据普查区地图，逐户清查，使用PAD采集建筑物相关信息，判断清查对象类型，填写清查表并进行PAD端审核改错。“地毯式”清查结束后，有条件的地区可以组织设立清查登记点，通过公告等方式倡导未能接受清查的法人单位、产业活动单位和个体经营户，到指定的地点进行清查登记填写清查表，再由普查员赴清查对象所在的经营活动场所补充定位信息。

4.数据编码与审核。普查员上传PAD采集的数据。市级普查机构根据职责分工进行编码赋码，组织市级名录库及相关专业按照职责分工随报随审，完成清查数据的审核工作。

5.查疑补漏。县级普查机构根据工商部门提供的新增单位、统计调查发现的新增单位、清查数据与清查底册的差异情况、法人单位和产业活动单位关联审核情况开展查疑补漏。

6.数据检查与评估分析。抽取部分普查小区，逐户调查核对。将清查数据与部门数据和统计调查数据等进行比对分析，评估清查数据质量。

7.上报清查结果。市级普查机构完成清查数据审核验收后上报清查表和清查底册。

8.全区数据审核。市经普办组织开展清查表数据审核工作。

9.编制普查名录。由上级经普办标记各类单位，整理生成普查用法人单位和产业活动单位名录，并统一反馈市经普办。

（6）登记准备（2018年11-12月）。

1.个体经营户抽样。市经普办汇总生成本地区个体经营户名录信息，上报自治区经普办。由上级经普办负责统一抽选样本。

2.数据准备。将普查单位底册名录信息及普查表式部署至联网直报平台或导入PAD；将一定规模以上个体经营户普查名录,个体经营户样本单位底册名录信息和普查表式导入PAD。

3.普查告知。通过有效途径向所有普查对象告知河池市第四次全国经济普查有关事宜，指导和督促普查对象做好相关准备工作。

（三）产出

第四次全国经济普查主要普查内容包括：单位基本情况、组织结构、人员工资、财务状况、能源生产与消费、生产能力、生产经营和服务活动、固定资产投资、研发活动、信息化和电子商务交易情况等。普查表分为一套表单位普查表、非一套表单位普查表、个体经营户普查表和部门普查表四类。

（四）效果

1、社会效益：

主要数据产品未受到质疑，没有产生不良影响	；分析研究产品得到及时运用，政策咨询建议对党政决策有积极影响。

2、可持续发展：

该项目有益于提高统计能力建设，有益于提高统计数据质量，有益于提高政府统计公信力，有益于统计数据生产环境的营造，益于统计数据传播环境的营造。

3、社会公众满意度：

- 用户满意度

数据产品和分析研究获得到河池市官方用户认可度达90%以上；数据产品和分析研究获得到河池市非官方用户认可度达90%以上；数据产品获得到区内用户认可度达90%以上。

- 调查对象满意度

普查对象满意度达90%以上。

- 基层统计机构满意度

基层统计局满意度达95%以上；

基层调查队满意度达95%以上。

（五）评价结果和评价结论

本项目自评分为100分，评价等级为优秀等级，达到预期绩效目标。

四、存在问题及意见建议

（一）经验总结

一是早计划，早安排。年初即制定好全年的项目经费开支计划并严格执行。二是重基础，强基层。资金使用方向上，注重向基层倾斜；开支过程中严格执行预算，完善开支手续，提高经费开支的规范性；加强基层督查指导，切实防止数据质量问题的出现。三是讲培训，重交流。大力加强人员培训，提高业务人员素质；与各相关部门单位密切协作，共同做好普查工作。

（二）存在问题

1.宣传力度不够。虽然开展了多层次、多阶段的宣传动员，有些调查对象依然存在思想顾虑，配合度比较低。复杂多变的经济活动也给普查工作带来困难，获取高质量的普查数据难度较大。

2.普查人员的业务水平有待提高。第四次全国经济普查采用电子终端采集普查数据，要求普查人员业务能力较强。而普查指导员和普查员多为乡镇或村干部，业务素质参差不齐，时间紧、培训难度大。

（三）意见或建议

1.加大宣传动员经费投入。广泛宣传发动、争取群众支持是搞好普查工作的社会基础。在市场经济条件下，无论是利用传统媒介还是互联网新媒介开展宣传工作，都离不开经费开支。在复杂多变的社会经济活动下开展大型普查，要开展全方位点面结合的宣传方式势必需要庞大的资金支持。

2.加大在现代信息技术应用上的投入。广泛应用现代信息技术，是保证普查工作高效率、高质量的重要手段。全面电子终端数据采集设备（PDA）采集普查数据、实时传输，提高了普查工作效率，也减轻了基层普查人员的工作负担和人为干扰。但由于经费上的限制，PDA的配备数量不足，影响了工作进度，导致普查登记时间拉长，普查数据时效性降低。